## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 编制北京世界文化遗产手册
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 程根源 |  |  | 联系电话 | 13811767122
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 54.196 | 54.196 | 54 | 10 | 99.64% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 54.196 | 54.196 | 54 |  | 99.64%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京世界文化遗产手册编制，完成线上宣传小程序 |  |  |  |  | 北京世界文化遗产手册编制完成，完成线上小程序，均通过专家评审，验收合格
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成手册样本 | 100本 |  | 100本 | 5 | 5
|  |  | 完成线上小程序 | 1个 |  | 1个 | 10 | 7 | 政府网络系统替换升级等技术原因
|  | 质量指标 | 通过专家评审 | 组织专家评审通过 |  | 12月6日通过专家结项评审 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 开始时间 | 2021-04-01 |  | 在市财政下达2021年度预算后，在4月启动项目 | 5 | 5
|  |  | 结束时间 | 2021-11-01 |  | 12月完成 | 5 | 3 | 受疫情因素影响，导致工作完成滞后，下一步将提高年初工作进度安排。
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 54.196万元 |  | 54万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 将北京七处世界文化遗产打造为一个整体，形成一个品牌 |  | 通过编制北京世界文化遗产手册初步树立北京世界文化遗产整体形象，形成1个品牌 | 15 | 13 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 实现城市与景区间、景区与景区间的旅游交流平台，实现品牌旅游资源共享，从而实现北京世界文化遗产联合推广、合作共赢的目的 |  | 通过编制北京世界文化遗产手册初步实现品牌旅游资源共享，联合推广北京世界文化遗产 | 15 | 13 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 世界遗产保护机构满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 8 | 大运河北京段世界文化遗产没有保护机构，未开展书面满意度调查，但全市世界遗产保护机构满意率为85.71%
总分： | [6 empty] | 100 | 89
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。