## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 孔庙和国子监博物馆设施设备更新维护工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 金漫江 |  |  | 联系电话 | 13681565557
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 65.488 | 65.488 | 64.3816 | 10 | 98.31% | 9.83
|  |  | 其中:其他资金 | 65.488 | 65.488 | 64.3816 |  | 98.31%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.将崇圣祠现摄影室及拓片库房改造为参考品库房，安装密集文物储物柜，采购部分拓片囊匣，满足馆藏参考品及资料的安全保管需求。 2.拆除辟雍环水桥旧有破损木栈道，新建木栈道，拆除大成殿塌陷地板重新更换，美化环境，提升游客参观品质。 3.更换破损，锈蚀，漏雨屋顶，保障相关功能用房继续使用。 |  |  |  |  | 1.将崇圣祠现摄影室及拓片库房改造为参考品库房，安装密集文物储物柜，采购部分拓片囊匣，满足了馆藏参考品及资料的安全保管需求。 2.拆除辟雍环水桥旧有破损木栈道，新建木栈道，拆除大成殿塌陷地板重新更换，美化环境，提升游客参观品质。 3.更换破损，锈蚀，漏雨屋顶，保障了相关功能用房继续使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 施工面积 | 628.85平方米 |  | 628.85平方米 | 5 | 5
|  |  | 无酸纸囊匣（函套） | 76个 |  | 100个 | 5 | 5 | 无酸纸囊匣根据专家论证深化设计方案调整为100个。
|  |  | 密集文物储物柜 | 18组 |  | 18组 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格 | 达到合同约定竣工验收标准，质量评定合格。 |  | 达到合同约定竣工验收标准，质量评定合格。 | 7.5 | 7.5
|  |  | 设备正常使用 | 设备使用功能技术指标达到合同约定验收标准 |  | 设备使用功能技术指标达到合同约定验收标准 | 7.5 | 7.5
达成预期指标
|  | 时效指标 | 破损屋顶更换工程 | 项目开始时间2021年4月；项目竣工验收时间2021年6月 |  | 2021年4月起开始招标，2021年5月6日开工，2021年5月25日完成验收工作 | 3 | 3
|  |  | 辟雍大成殿木地板更换工程 | 项目开始时间2021年4月；项目竣工验收时间2021年8月 |  | 2021年4月起开始招标，2021年5月6日开工，2021年6月21日完成验收工作 | 3 | 3
|  |  | 崇圣祠参考品库房改造 | 项目开始时间2021年5月；项目竣工验收时间2021年11月 |  | 2021年4月起开始招标，2021年5月6日开工，2021年11月25日完成验收工作 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 总投资额 | 69.224542万元 |  | 64.381646万元 | 4 | 4 | 一是招标控制价编制与评审金额有所缩减，二是各中标单位报价与评审金额相比有所缩减。
|  |  | 工程费 | 42.974542万元 |  | 40.451646万元 | 4 | 4 | 一是招标控制价编制与评审金额有所缩减，二是各中标单位报价与评审金额相比有所缩减。
|  |  | 设备费 | 25.77万元 |  | 23.53万元 | 4 | 4 | 一是招标控制价编制与评审金额有所缩减，二是各中标单位报价与评审金额相比有所缩减。
|  |  | 平均每组密集文物柜成本 | 1.138222万元 |  | 0.8877777万元 | 4 | 4 | 一是招标控制价编制与评审金额有所缩减，二是各中标单位报价与评审金额相比有所缩减。
|  |  | 平均每个无酸纸囊匣成本 | 0.0695万元 |  | 0.0755万元 | 4 | 3.5 | 无酸纸囊匣根据专家论证深化设计方案调整为100个。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 消除安全隐患，提升游客参观品质，保障房屋正常使用。 |  | 拆除辟雍环水桥旧有破损木栈道，新建木栈道，拆除大成殿塌陷地板重新更换，美化环境，提升游客参观品质。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  |  | 为馆藏参考品和资料提供安全、充足的保管环境 |  | 将崇圣祠现摄影室及拓片库房改造为参考品库房，安装密集文物储物柜，采购部分拓片囊匣，满足了馆藏参考品及资料的安全保管需求。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.33
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。