## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 西周馆污水系统局部改造工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市西周燕都遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 宋晓舟 |  |  | 联系电话 | 15010609094
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 90.8354 | 90.8354 | 90.6485 | 10 | 99.79% | 9.9794
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 90.8354 | 90.8354 | 90.6485 | - | 99.79% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成方案的各项制度。 2.做好各项前期准备工作。 3.本年度按时完工，项目达到合格标准。 4.西周馆污水系统局部改造工程项目实施后化粪池无渗漏保护环境，经隔油池处理的食堂污水不易堵塞污水管网，使排水更通畅。污水处理设备处理后污水水质达到污水排放标准。 |  |  |  |  | 1.完成方案的各项制度。 2.切实做好各项前期准备工作。 3.本年度按时完工，项目达到合格标准。 4.圆满完成西周馆污水系统局部改造工程项目，现该项目实施后化粪池无渗漏保护环境，经隔油池处理的食堂污水不易堵塞污水管网，使排水更通畅。污水处理设备处理后污水水质达到污水排放标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 西周馆污水局部改造（主要涉及旅游接待卫生间及职工食堂操作间）面积 | 187.9平方米 |  | 187.9平方米 | 7.5 | 7.5
|  |  | 西周馆污水局部改造（主要涉及旅游接待卫生间及职工食堂操作间）数量 | 2处 |  | 2处 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 工程验收质量标准 | 达到《北京市地方排放标准》文件标准 |  | 达到标准 | 7.5 | 7.5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 100% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年10月前 |  | 2020年10月前 | 4 | 4
|  |  | 施工时间 | 2021年5月--2021年8月 |  | 2021年6月--2021年11月 | 3 | 3 | 因疫情原因，疫情管控，导致工期延长
|  |  | 验收时间 | 2021年8月--2021年9月 |  | 2021年12月前 | 3 | 3 | 因疫情原因，疫情管控，导致工期延长
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤90.835367万元 |  | 90.648511万元 | 10 | 10 | 招标结余资金0.186856万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污水处理设备处理后污水水质达到污水排放标准，符合北京市地方排放标准。 | 达到预期指标 |  | 污水水质达到污水排放标准 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  |  | 项目实施后可以有效保护现有博物馆，消除安全隐患，并利用其开展爱国主义、科普教育活动，进行文化的传承与交流，提高人们保护文化遗产的意识。 | 达到预期指标 |  | 一定程度上提高人们保护文化遗产的意识。 | 15 | 12 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度、使用人员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 9 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.9794
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。