## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 府学胡同36号院食堂全电化改造和油烟净化器改造项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局机关服务中心
项目负责人 |  |  | 曾旖旎 |  |  | 联系电话 | 010-64035473
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 （A） | 全年预算数 (B) | 全年执行数(C) | 分值 （10分） | 执行率 (C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 57.8368 | 57.8368 | 57.6573 | 10 | 99.69% | 9.969
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 57.8368 | 57.8368 | 57.6573 | - | 99.69% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 食堂全电化改造项目：府学胡同36号院机关食堂多年来一直使用灌装液化气，该套设备年久失修，已不能满足机关及古建安全。该项目实施后，能够保证机关办公及古建安全。工程实施期间，严格落实施工计划。 厨房油烟净化器改造项目：该项目是北京市东城区政府对食堂油烟排放提出的具体要求。通过完成油烟机及其配套设施改造，技术指标达到东城区环保局的要求，共同保护生态环境。 |  |  |  |  | 食堂全电化改造项目：府学胡同36号院按年初计划要求，完成了机关食堂全电化改造后，保障了机关的建筑安全及人身财产安全，做到了市级文物保护单位内无明火。 厨房油烟净化器改造项目：该项目是北京市东城区政府对食堂油烟排放提出的具体要求，现按相关要求完成了年初改造计划。通过完成油烟机及其配套设施改造，油烟排放经第三方检测机构验收，已达到合格标准，并出具了检测报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 食堂全电化改造项目安装电气设备及其配套设施数量 | 1套 |  | 1套 | 7.5 | 7.5
|  |  | 厨房油烟净化器改造项目完成油烟机及其配套设施数量 | 1套 |  | 1套 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 食堂全电化改造项目：设备安装完成后，实现食堂全电化改造，并验收合格 | 达到预期指标 |  | 验收合格 | 7.5 | 7.5
|  |  | 厨房油烟净化器改造项目：油烟排放达标，经东城区环保局验收合格 | 达到预期指标 |  | 原定东城区环保局验收，后经咨询改为第三方专业机构验收，合格后发放验收合格资质。 | 7.5 | 6.75 | 年初绩效目标设置与实际有差异，后续将进一步加强目标设置的科学性、合理性。
|  | 时效指标 | 食堂全电化改造完成时间 | 2021年12月竣工 |  | 2021年5月26日完成验收 | 5 | 4.5 | 年初绩效目标设置偏低，后续设置指标将进一步加强目标设置的科学性、合理性。
|  |  | 厨房油烟净化器改造项目完成时间 | 2021年12月竣工 |  | 2021年4月14日完成检测 | 5 | 4.5 | 年初绩效目标设置偏低，后续设置指标将进一步加强目标设置的科学性、合理性。
|  | 成本指标 | 食堂全电化改造项目：控制项目成本 | 固定总价≤38.250335元 |  | 38.24万元 | 5 | 5 | 服务商报价低于预算控制数，结余0.010335万元
|  |  | 厨房油烟净化器改造项目：控制项目成本 | 固定总价≤19.586462万元 |  | 19.41726万元 | 5 | 5 | 服务商报价低于预算控制数，结余0.169202万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食堂全电化改造项目:工程实施后，保证食堂安全，效果显著。 | 达到预期目标 |  | 食堂全电化改造后，保障了机关的建筑安全及人身财产安全，做到了市级文物保护单位内无明火。 | 7.5 | 5.25 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 厨房油烟净化器改造项目：项目实施后，油烟排放达标，保护生态环境。 | 达到预期目标 |  | 通过完成油烟机及其配套设施改造，油烟排放经第三方检测机构验收，已达到合格标准，对保护生态环境起到作用。 | 7.5 | 5.25 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 食堂全电化改造项目：实现食堂的全电化管理，在保证食堂安全方面，将发挥可持续作用。 | 达到预期目标 |  | 食堂的全电化改造后，在保证食堂安全方面，发挥了可持续作用， | 7.5 | 5.25 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 厨房油烟净化器改造项目：有效改善厨房油烟排放情况，共同保护生态环境，效果显著。 | 达到预期目标 |  | 厨房油烟净化器改造后，其排烟情况符合相关标准，对保护东城区空气质量、生态环境发挥可持续影响。 | 7.5 | 5.25 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食堂工作人员满意度 | ≥80% |  | 90% | 5 | 5
|  |  | 厨房油烟净化器改造项目：东城环保局满意度 | 原定东城区环保局验收，后经咨询改为第三方专业机构验收，合格后发放验收合格资质。 |  | 满意且验收合格 | 5 | 4 | 年初绩效目标设置与实际有差异，后续将进一步加强目标设置的科学性、合理性。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.219
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。