## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 5.18国际博物馆日专题活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局宣传教育中心
项目负责人 |  |  | 刘谊珊 |  |  | 联系电话 | 64058633
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 42.6 | 42.6 | 41.9 | 10 | 98.36% | 9.8357
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 42.6 | 42.6 | 41.9 |  | 98.36%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 博物馆事业发展作为北京全国文化中心建设的重要组成部分，国际博物馆日的设立旨在更好地发挥博物馆的社会功能。按照国家文物局要求，我局将继续开展国际博物馆日系列宣传活动。2021年将认真贯彻党的十九大精神和习总书记关于文物工作的重要指示批示精神，通过组织各种特色的文物展览、专题讲座和品牌活动，充分展现博物馆在促进文化繁荣和培育社会主义核心价值观方面的作用，全面展示首都国际化大都市的良好形象，推动全国文化中心建设。 |  |  |  |  | 中国主会场活动在首都博物馆顺利举办，组织北京地区博物馆推出了百余项专题展览和文化活动，媒体高度关注、反应热烈、报道及时、篇幅量大，营造出了博物馆人和全社会共度共庆国际博物馆日的城市文化氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织博物馆推出主题活动 | 80次 |  | 106次 | 5 | 5
|  |  | 推出博物馆系列直播及配套精品短视频 | 10个 |  | 21个 | 5 | 5
|  |  | 策划主题相关新闻报道 | 50篇 |  | 132篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 组织博物馆推出主题活动 | 活动将囊括大、中、小不同规模的博物馆，包含展览、讲座和活动等不同形式，让不同年龄层段、不同社会角色的公众都充分享受良好的文化体验。 |  | 活动囊括大、中、小不同规模的博物馆，包含展览、讲座和活动等不同形式，让不同年龄层段、不同社会角色的公众都充分享受良好的文化体验。 | 7 | 7
|  |  | 博物馆系列直播及配套精品短视频推广 | 相关内容将在中央级媒体、中央重点新闻网站、微信微博、今日头条、快手、抖音、腾讯网等大型互联网平台联合推广。 |  | 相关内容在中央级媒体、中央重点新闻网站、微信微博、今日头条、快手、抖音、腾讯网等大型互联网平台联合推广。 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目开展时间 | 2021-05-01 |  | 2021年4月开展相关工作 | 5 | 5
|  |  | 项目完成时间 | 2021-12-25 |  | 2021-12-25 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 56.90万元 |  | 41.90万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 弘扬优秀传统，鼓励和动员更多公众参与博物馆文化体验，营造全民关心并参与博物馆事业的良好社会氛围。 |  | 达成年度指标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 有效促进北京地区博物馆事业发展及相关工作的推进 |  | 达成年度指标 | 15 | 12 | 相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市相关单位 | 90% |  | 90% | 10 | 9 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92.84
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。