## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 编制《北京世界文化遗产定期监测报告》
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局
项目负责人 |  |  | 唐磊 |  |  | 联系电话 | 13911788204
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 55.5594 | 55.5594 | 55 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 55.5594 | 55.5594 | 55 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 工作成果为编制完成《北京世界文化遗产定期监测报告》。 |  |  |  |  | 针对北京市7个世界文化遗产地的监测体系进行全面梳理和科学评估，通过现场调研和走访相关职能部门，总结保护管理各项工作成果的同时提出面临主要问题和解决问题策略建议并编制《北京世界文化遗产定期监测报告》。基于本次报告编制工作为基础，2021年6月10日，首个《北京世界文化遗产保护管理状况报告》在2021年文化和自然遗产日北京主会场上发布。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制报告数量 | 1份 |  | 1份 | 10 | 10 | -
|  | 质量指标 | 提交国家文物局 | 达到国家文物局要求 |  | 达到国家文物局要求并已向公众发布 | 10 | 8 | 7个世界遗产地的分项监测报告已提交国家文物局，总报告无需提交国家文物局
|  | 时效指标 | 开始时间 | 4月启动 |  | 报告编制工作按期于4月启动前期调研工作 | 5 | 5 | -
|  |  | 结束时间 | 11月结束 |  | 12月31日前完成报告编制和资金支付率100% | 5 | 4.5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制55.5594万元 |  | 实际支出55万元 | 10 | 10 | 项目结余0.56万元
|  | 社会效益指标 | 促进北京世界遗产管理 | 履行文物主管部门的遗产管理职责，完善北京世界遗产管理体系 |  | 提出了目前面临的问题，以及下一步工作建议，为北京世界文化遗产保护管理和定期监测工作的改善和提升提供策略指引。 | 30 | 25 | 下一步工作的建议内容仍有待深化和验证。
|  | 可持续影响指标 | 助力北京中轴线申遗 | 为北京中轴线的申遗工作助力 |  | 详细梳理了北京7个世界文化遗产的承诺事项及履行情况，为北京中轴线申遗工作提供支撑 | 10 | 7 | 申遗工作三年行动计划至2023年6月，本次报告基于2018年-2020年数据分析，仍有待开展基于2021年数据分析等持续性工作，为申遗助力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用人满意 | ≥95% |  | 95% | 10 | 8 | 未开展满意度调查但报告使用人基本满意，未反馈不满意意见，以后加强满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 87.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。