## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市石窟寺专项调查工作实施方案
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物研究所
项目负责人 |  |  | 张中华 |  |  | 联系电话 | 15901065382
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 208 | 207.79 | 10 | 99.9% | 9.9899
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 208 | 207.79 | - | 99.9% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实习近平总书记关于石窟寺的重要指示批示和国务院关于加强石窟寺遗址保护利用工作专题会议精神，落实国家文物局和北京市文物局关于组织开展石窟寺专项调查工作要求。本次调查是把北京市石窟寺保护好、研究好、传承利用好的重要举措；是全面掌握北京市石窟寺的保护状况，系统分析石窟寺保护形势，科学制定保护政策和中长期规划的重要基础；是构建科学、完善的石窟寺保护体系，锻炼培养石窟寺保护专业队伍，提升北京市石窟寺保护管理整体水平的重要条件。通过调查，全面掌握北京市石窟寺的基本情况、保护现状和存在的问题，建立北京市石窟寺基础数据和监测管理平台，编制北京市石窟寺文物名录；全面梳理石窟寺安全防范风险，推动实现安全防范全覆盖；形成调查工作报告，对石窟寺保护提出政策和措施建议，为编制《全国石窟寺“十四五”保护利用规划》，构建科学有效的石窟寺保护体系提供重要依据；进一步提高石窟寺保护人员的专业技能和研究水平。 |  |  |  |  | 深入贯彻落实习近平总书记关于石窟寺保护工作的重要指示批示精神，按照国务院、国家文物局和北京市市委市政府部署，在市文物局领导下，圆满完成了北京市石窟寺专项调查工作并取得丰硕成果。工作历时近六个月，涉及北京市9个区。共对101处地点进行了核查，行程3500多公里，确认32处石窟寺、33处摩崖造像共65处，拍摄照片10000余张，撰写报告40万字，绘图200余幅，制表286幅。实现执行率与到位率100%。通过本次专项调查，全面掌握了北京石窟寺（含摩崖造像）的现状和问题，最大程度采集和保存了北京石窟寺的价值信息，梳理评估了北京地区石窟寺和摩崖石刻的安全状况，依靠详实的数据资料建立起各区石窟寺与摩崖造像文物的资料档案，为今后北京市石窟寺的保护利用工作打下了良好基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对北京市石窟寺及摩崖石刻进行调查处数 | ≥100处 |  | 101处 | 7.5 | 7.5
|  |  | 对北京市石窟寺及摩崖石刻进行撰写专项调查报告的处数 | ≥60处 |  | 65处 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 调查、记录、图表册页质量 | 实地调查、详细记录，具有齐全的图表册页 |  | 详细齐全 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年4月之前完成实地调查，6月之前完成报告撰写 |  | 按计划完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤208万元 |  | 207.79万元 | 10 | 10 | 招标结余资金0.21万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面掌握北京市石窟寺的保护状况，为构建科学、完善的石窟寺保护体系提供资料基础。 | 达到预期目标 |  | 通过调查采集和保存了北京石窟寺的价值信息，梳理评估了北京地区石窟寺和摩崖石刻的安全状况，为构建科学、完善的石窟寺保护体系提供资料基础。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 为系统分析石窟寺、科学制定保护政策和中长期规划提供学术支撑 | 达到预期目标 |  | 调查成果系统分析研究北京市石窟寺遗存，提供了学术支撑。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意度 | ≧80% |  | 满意 | 10 | 9 | 工作成果得到上级主管部门认可，社会反映良好，但未开展满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.9899
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。