## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 妙应寺残疾人无障碍设施安装工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市白塔寺管理处
项目负责人 |  |  | 魏建 |  |  | 联系电话 | 13810129558
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 38.6447 | 38.5999 | 38.5999 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 38.6447 | 38.5999 | 38.5999 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1，改善残疾人参观环境，方便残疾人的使用和通行，更好的为残疾人提供便捷服务。 2，为所有展厅制作无障碍设施，满足手摇三轮车者、轮椅者、拄拐仗着、视力残疾者通行。 |  |  |  |  | 通过该项目的实施，为所有展厅制作无障碍设施，满足了手摇三轮车者、轮椅者、拄拐杖者、视力残疾者通行。改善了残疾人参观环境，方便了残疾人的使用和通行，更好地为残疾人提供了便捷服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 188.5平米 |  | 实际建设面积188.5平米 | 7.5 | 7 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 坡道 | 56米 |  | 完成坡道56米 | 7.5 | 7 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | （建标字第204号）《方便残疾人使用的城市道路和建筑设计规范》 |  | 达到（建标字第204号）《方便残疾人使用的城市道路和建筑设计规范》相关标准 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 施工时间 | 2021年5月-7月 |  | 施工时间为2021年4月23日-2021年5月28日 | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 2021-07-01 |  | 2021年6月9日完成验收 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 38.64467万元 |  | 38.599937万元 | 10 | 10 | 采购时供应商正常竞价。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常参观环境 | 有所提升 |  | 提高了门票收入，改善了残疾人参观环境，方便残疾人的使用和通行，更好地为残疾人提供便捷服务。 | 30 | 24 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 6 | 偏差原因：未开展书面满意度调查。 改进措施：以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 89
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。