## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 孔庙国子监基本陈列改陈前期论证调研
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 孔庙和国子监博物馆
项目负责人 |  |  | 胡晓容 |  |  | 联系电话 | 13601366011
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 23.3605 | 23.3605 | 23.0425 | 10 | 98.64% | 9.86
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 23.3605 | 23.3605 | 23.0425 |  | 98.64%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（20XX年—20XX+n年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：1、完成与孔庙、国子监相关的资料采集复制工作；2、完成甘肃、湖南等地调研工作；3、完成孔庙国子监四个基本陈列展览大纲撰写及与之配套的形式设计方案；4、完成专家座谈、论证、评审工作。 |  |  |  |  | 1、完成与孔庙、国子监相关的资料采集复制工作，采集资料清晰度达到上展要求； 2、完成甘肃、湖南等地调研工作，形成调研地工作总结； 3、完成孔庙国子监四个基本陈列展览大纲撰写及与之配套的形式设计方案，为展览改陈提供了基础蓝本； 4、完成专家座谈、论证、评审工作，大纲和形式设计由专家把关、通过。上述工作实际完成情况符合预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 甘肃、湖南调研 | 甘肃5人次8天，湖南5人次7天 |  | 完成甘肃5人次8天，湖南5人次7天调研 | 5 | 5
|  |  | 展览大纲 | 四个 |  | 完成《漫漫杏园路——明清科举文化展》《庠序之教——北京国子监历史沿革展》《北京孔庙历史沿革展》《大哉孔子展》及其副展《历代名儒展》四个展览大纲 | 5 | 5
|  |  | 形式设计方案 | 一套 |  | 完成《孔庙改陈形式设计方案》《国子监改陈形式设计方案》形式设计方案一套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 采集复制相关资料效果 | 清晰度达到上展标准 |  | 采集资料清晰度高，效果达到上展标准 | 5 | 5
|  |  | 甘肃、湖南调研效果 | 为孔庙和国子监博物馆展览改陈提供参考建议 |  | 形成项目报告，内含甘肃、湖南调研情况总结，可供本馆改陈参考 | 5 | 5
|  |  | 内容、形式设计效果 | 内容、形式推陈出新，符合现代博物馆展陈理念；展览大纲和形式设计方案专家论证通过 |  | 创新内容和形式设计，符合现代博物馆展陈理念；展览大纲和形式设计方案专家论证通过 | 5 | 4 | 因为大纲和形式设计没有最好，只有更好。虽然专家论证通过，但是还有进一步提升的空间。因此在尊重专家建议的基础上，我们采取了微调的改进措施。
|  | 时效指标 | 任务完成时间 | 各项工作全年持续穿插进行。如无疫情等特殊情况，采集复制资料预计7月底前完成，实地调研预计9月底前完成，大纲撰写预计9月底前完成，形式设计预计11月底前完成 |  | 2021年9月至11月，根据专家意见进一步微调《大哉孔子展》及历代名儒部分、《孔庙历史沿革展》、《漫漫杏园路——明清科举文化展》、《庠序之教——北京国子监历史沿革展》展览大纲。 | 10 | 9 | 因为大纲和形式设计按期完成后，在真正上展前，应不断调整优化，因此后期又进行了微调整。
|  | 成本指标 | 整体预算 | 23.3605万元 |  | 23.0425万元 | 2 | 2 | 差旅费实际支出、中标单位报价与评审金额相比有所缩减，项目结余资金：0.318万元
|  |  | 差旅费 | 6.0255万元 |  | 5.7095万元 | 2 | 2 | 两地调研实际费用支出为57095元，项目结余资金：0.316万元，结余部分由实际住宿费产生。
|  |  | 专家劳务费 | 1.6万元 |  | 1.6万元 | 2 | 2
|  |  | 资料费 | 2.415万元 |  | 2.415万元 | 2 | 2
|  |  | 形式设计费 | 13.32万元 |  | 13.318万元 | 2 | 2 | 北京雅力苑环境文化艺术有限责任公司中标金额为133180元，项目结余资金：0.002万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 全面贯彻习近平总书记关于首都城市战略定位的重要指示精神，依据北京市推进全国文化中心建设中长期规划精神，着力发挥首都全国文化中心示范作用，为打造全国精品展览做好前期论证调研工作 |  | 全面贯彻总书记讲话精神，为着力发挥首都全国文化中心示范作用，打造全国精品展览做好前期论证调研各项准备工作。 | 15 | 13 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 为孔庙和国子监博物馆展览改陈工作奠定良好基础，提供蓝本依据 |  | 为孔庙和国子监博物馆展览改陈工作奠定良好基础，提供大纲和形式设计概念阶段的蓝本。 | 15 | 13 | 因为现在形成的大纲和形式设计蓝本，并不完全就是定稿，因此在改陈过程中还应随着认识的提高和学术研究最新成果的出现而不断深化。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 9 | 工作人员满意度调查是基于真正参与此项工作而言的专业人员来开展的，所以在锁定范围上没有进行泛化，以求精准。未来改陈时可以考虑扩大人员范围。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.86
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。