北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门           九三学社北京市委员会

项目单位          九三学社北京市委员会(本级)

项目名称            参政议政工作经费

评价机构                 自评

九三学社北京市委员会

二零二二年五月

目  录

- 项目基本情况	1

- 项目概况	1

1.项目背景	2

2.主要内容	2

3.实施情况	2

4.资金投入和使用情况	3

- 项目绩效目标	3

- 绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

1.绩效评价目的	4

2.绩效评价对象	4

3.绩效评价范围	5

（二）绩效评价工作实施情况 	5

1.绩效评价原则	5

2.评价指标体系	5

3.绩效评价方法	6

4.绩效评价标准	6

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价工作情况绩评价结论	7

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	8

- 项目产出情况	9

- 项目效益情况	9

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	10

（一）主要经验及做法	10

（二）存在的问题及原因分析	10

六、有关建议	11

七、他需要说明的问题	11

“参政议政工作经费”

项目绩效评价报告

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，为继续强化以结果为导向的预算绩效管理机制，规范财政支出管理，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，检验九三学社北京市委员会（以下简称九三学社）“参政议政工作经费”项目预期绩效目标实现情况，为以后年度财政资金安排提供依据，根据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），北京市财政局关于印发 《进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见》的通知 （京财绩效 〔2017〕2944 号）、《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）等文件规定，本单位对“参政议政工作经费”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

# （一）项目概况

1.项目背景

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，九三学社北京市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会中共中央战略意图，围绕国家及北京市关于“十四五”规划提出的重点问题，按照2021年参政议政工作整体安排，积极开展调研，提出切实可行的资政建言，提升参政议政履职能力，助力新时期首都发展，为“十四五”顺利起步做出贡献。

# 2.主要内容

本项目以组织推进全市参政议政工作为重点，以不断提升参政议政工作质量、更好地履行参政党职能为目标，重点围绕夯实基础、调研选题、课题推进、成果转化、服务保障等5个方面进行体制机制完善与创新，参与政党协商议题，加强建言专报工作，积极在政协协商平台发挥作用，参与市政协议政调研活动，高质量完成社中央调研任务，深入开展民主监督工作，为首都经济的发展贡献力量。

3.实施情况

该项目实施中，九三学社北京市委围绕国家及北京市关于“十四五”规划提出的重点问题，聚焦把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，凝心聚力，坚持“自上而下”和“自下而上”相结合的调研课题选题机制，系统梳理、优中选优，突出选题的专业性、针对性，以及对历史节点的把握，充分调动基层社员的积极性，融通社内外科技人才资源，形成一批质量高、有价值的调研报告和信息，调研成果通过不同渠道转化，在各级参政议政平台的工作中发挥了重要作用。同时以高度的政治责任感，履行民主监督的职能，努力提高站位“懂监督”、突出重点“会监督”、讲究方法“善监督”，确保提出最佳方案。

4.资金投入和使用情况

项目名称：“参政议政工作经费”，预算金额总额为财政拨款43.00万元，其中差旅费4.00万元，会议费12.00万元，其他交通费3.00万元，劳务费12.00万元，印刷费4.00万元，其他商品和服务支出2.00万元，培训费6.00万元。

项目起止时间：2021年1月1日—2021年12月31日

预算编制内容完整，预算测算比较准确。

项目预算经费43.00万元，实际资金到位财政拨款43.00万元。

项目预算经费实际支出32.70万元，预算完成率76.00%。

# （二）项目绩效目标

# 根据中共市委市政府及社中央重点工作任务确定全年调研课题，组织专委会调研活动，形成调研成果。调研成果经评审转化，作为市政协党派提案、政协大会发言及全国政协大会提案和发言等提交。参加社中央的联合调研、会议等。参与并完成市委统战部协商任务，提交协商建议。组织参加市政协调研、议政会等。收集整理并按照程序向有关部门反映社员建议。完成上级要求的参政议政民主监督工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价概况

# 1.评价目的

# 本次项目绩效评价工作运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目财政支出进行绩效评价。一是促进单位强化绩效理念，加强对财政预算资金的管理和监督，强化支出责任，提高财政资金使用效益，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性；二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验财政资金项目支出是否达到预期目标，考核财政资金项目支出效率和综合效果；三是为指导预算编制、设定绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据；四是为部门预算绩效管理工作积累经验，探索更加适用于九三学社北京市委参政议政工作经费项目支出的绩效管理工作方式。

# 2.评价对象

九三学社北京市委从纳入2021年度预算管理的项目中，选择具有能够突出履职职能的“参政议政工作经费”项目作为普通程序评价项目，该项目执行期限为一年。

3.评价范围

本次绩效评价的范围是：绩效目标与工作规划（方案）的适应性；财政资金使用情况，财务管理状况；为加强管理所制定或完善的相关制度、采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。

（二）绩效评价工作实施情况

# 1.绩效评价原则

# 一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，客观、公正的立场发表评价意见。

# 二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循绩效评价程序规范和财政局绩效评价工作手册相关规定进行。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理，同时对项目的社会效益也予以关注。

2.评价指标体系

# 评价工作组结合项目特点，针对项目实施部门提供资料，参照北京市财政支出项目绩效评价指标体系，明确评价标准。按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，围绕项目决策、项目管理及项目绩效，设计四级明细指标，确定了“参政议政工作经费”项目绩效评价指标体系，其中：项目决策权重占15.00%，项目过程权重占25.00%，项目产出权重占40.00%，项目效益权重占20.00%。

3.评价方法

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发﹝2019﹞12号）规定的绩效评价方法，结合本单位项目实际情况，选取全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益的指标以及最具代表性、最能直接反映产出和效益的指标作为核心指标，准确地反映项目的产出和效益，加强对成本指标的考核；充分采用上年财政局绩效再评价的经验做法，本次绩效评价工作采用单位自评法普通程序进行。

4.评价标准

# 以项目预算的计划指标为标准，结合实际工作开展情况，将各项指标内容进行细化。严把支出关，严格按照《中央和国家机关差旅费管理办法》、《中央和国家机关会议费管理办法》、《中央和国家机关培训费管理办法》等规定执行，对差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出，严格审查，评价项目支出是否有无预算、超预算、超标准支出。

（三）绩效评价工作过程。

九三学社北京市委根据自身特点，组织相关人员开展了“参政议政工作经费”项目绩效评价工作，通过与项目承担部门参政议政部进行沟通，了解项目执行基本情况，及立项背景，收集整理该项目相关资料，确定了项目的评价重点，绩效目标编制情况，资金使用情况，项目管理情况，项目完成情况及项目效益的实现情况等。

通过审阅项目申报文本、项目经费绩效目标表等资料，了解项目绩效目标的设立情况。通过审阅主委办公会会议纪要、调研报告、制定完善各项制度、基层领导班子人员分析报告、会议材料、各种报道、开展线上培训等资料，了解项目实施情况。通过预算批复文件、项目支出明细账、会计凭证及原始资料，了解项目的预算编制，资金的管理和使用情况。同时将收集的资料提供给专家进行审阅评议，形成绩效评价工作报告初稿，与相关专业处室进行沟通，交换意见，最后形成评价工作终稿。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合考虑各种因素，该项目绩效评价得分90.70分，其中，项目决策13.00分，项目过程23.00分，项目产出38.75分，项目效益15.85分，在项目产出和项目效益方面基本达到了预期目标，绩效评定结论为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

2021年是“十四五”规划开局之年，是承上启下的一年，新时代对参政党提出了新的要求，九三学社北京市委为紧跟时代步伐，凝智聚力，认真履行参政议政、民主监督、政治协商职能，特申请参政议政工作经费项目，在新形势下，更好地履行参政党职能，建睿智之言，献务实之策。该项目的组织实施部门参政议政部的职能为联系各专门委员会，负责参政议政调研、建议和提案、民主协商等项工作。项目决策符合部门职能要求，决策依据较为充分，项目实施后能达到预期目标，并且在组织上、制度上、经费上能给予充分保证。

- 过程情况。

# 该项目的立项、组织与实施由参政议政处组织落实。项目执行中紧紧围绕国家及北京市关于“十四五”规划提出的重点问题开展调研并提出建议，调研成果转化成提案或建言，疫情期间采用各种形式组织培训，提高社员的资政建言能力。调研课题全部通过专家评审组进行评审，对入选的课题给予经费支持，课题通过开题论证、中期评估和结题评审等程序，形成一批有价值的信息和高质量的调研成果，为中共北京市委市政府决策部署提供有益参考。疫情期间，采取多种形式进行考察调研，并通过党派渠道及时反映有关情况。

项目资金管理方面，预算科学安排，节约高效，规范程序、专款专用，严格落实各项财务规章制度，严把支出关，对劳务费、会议费等均按照规定严格审查，无预算、超预算、超标准支出，把有限的资金合理运用到项目中去，杜绝了资金使用的盲目性和随意性，最大程度提高了财政资金的使用效益，保证了项目按质、按量、按时完成。

（三）项目产出情况。

该项目以不断提升参政议政工作质量、更好地履行参政党职能为目标，主委会成员牵头组织，充分发挥示范引领作用，各专委会、各级组织广泛参与调研，2021年共完成20篇课题调研报告，调研成果通过不同渠道转化，在各级参政议政平台的工作中发挥了重要作用。其中14项调研成果转化为提案或建议，提交相关部门。向九三学社中央提交“关于国家实验室建设治理与运行机制的若干建议”、“建立科技型中小企业创新基金 培育科技型中小企业发展原创动力”等5项调研成果作为全国政协提案和发言材料；6篇调研报告获统战部优秀调研奖。加强建言专报工作，2021年向中共市委提交“关于加快构建首都北京特色‘揭榜挂帅’制度的建议”等6项建言专报。

（四）项目效益情况

参政议政是党派的使命与责任，九三学社北京市委发挥社员的自身科技优势和专业特点，找好落脚点，找准切入点，精心遴选课题，精准建言资政，形成了一批有价值的信息和调研成果,提交多项高质量建言，为中共北京市委市政府决策部署提供有益参考，为党和政府科学决策、民主决策提供重要依据。刘忠范主委牵头负责4项重点课题，其中，“建设高端仪器产业特区”的课题成果获得了多位中共中央领导批示。调研成果通过不同渠道转化，在各级参政议政平台的工作中发挥了重要作用。围绕未来科学城发展的主题，在昌平区开展专项民主监督工作，两篇监督报告提出的建议，得到了昌平区委区政府的高度认同，为未来科学城发展出了真招，献了良策。通过该项目的实施，提高了九三学社北京市委的社会影响力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在开展参政议政调研工作中，九三学社北京市委坚持主委会成员参与调研工作机制，建立“主委会出题、揭榜挂帅”调研机制，进一步增强社员参与课题调研的广泛性和调研成果的专业性。主委会成员分别带队深入基层调研，充分发挥示范引领作用，形成了“领导班子谋划在前，班子成员带队深入基层实地调研，广大社员发挥专业优势踊跃参与”的工作格局。同时探索专委会履职记录机制和动态管理机制，政协委员参与调研及社员建议转化市政协提案等机制。刘忠范主委牵头负责的调研课题，课题成果获得了多位中共中央领导批示，课题成果分别转化为社中央第二十九次科学座谈会和第十六届“九三论坛”主题发言，以及北京市政协议政性常委会发言，大大提高了资政建言的质量。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目总体目标比较清晰明确，但细化指标中尚欠缺，比如项目的效益指标宽泛笼统，不够具体，应加强细化程度，做到项目指标具体、可度量、可实现。

2.预算执行率方面，存在较多的结余资金；主要原因是由于疫情影响，计划中组织的培训由线下改为线上，节约了资金，但是与预算形成很大的差异，造成年中执行进度不能与时间进度同步，年末形成较多的结余资金，使得预算的执行率较低。该项目到位资金43.00万元，支出32.70万元，执行率76.00%。

六、有关建议

1.进一步完善项目的绩效目标、绩效指标，提升绩效意识，科学设定绩效目标，提高效果效益指标的合理性及可衡量性，充分体现财政资金投入的“物有所值”。

2. 加强项目管理，进一步制定完整、细化的项目实施方案，指导项目有序开展。

3.建议项目单位按照绩效目标表的满意度调查指标，结合项目实际情况开展科学、合理的满意度调查，并进行分析，以便全面了解服务对象满意度情况，促进专业工作的效果。

七、其他需要说明的问题

无。