## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 研修班工作经费
主管部门 |  | 北京市归国华侨联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市归国华侨联合会本级
项目负责人 |  | 曹江河 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
60.00（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 600000 | 600000 |  | 145000 |  | 10 |  | 24.17% |  | 2.4167
|  | 其中：当年财政 |  | 600000 | 600000 |  | 145000 |  | 10 |  | 24.17% |  | 2.4167
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 涵养海外侨务资源，培养侨界新生力量，构建海外和谐侨社。 | [5 empty] | 2021年11月19日，“2021港澳和海外侨领国情研修班”圆满结束，举办线上研修班，是北京市侨联贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，在新冠疫情防控常态化下，结合海外联谊联络工作新情况，不断拓展侨联海外统战工作新途径和新方法。通过活动，北京市侨联进一步加强了与港澳和海外荣职及侨团侨社的沟通联谊，增进了情感交流，凝聚了思想共识，更好的为首都高质量发展、高水平开放服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 与清华大学联合举办港澳及海外侨领国情研修班（50人） |  |  | 50人次 | 200余人 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 港澳及海外侨社主要负责人 |  |  |  |  | 15 |  | 10 |  | 绩效目标不明确
|  | 时效指标 | 年初做计划，上半年做准备工作，下半年实施 |  |  |  |  | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 60万 |  |  | 60万元 | 14.5万元 | 10 |  | 10 |  | 因疫情影响，线下研修班改为线上进行，成本减少。
| 效益指标 | 社会效益 | 进一步壮大爱国爱港力量，进一步团结港澳及海外侨界力量，为推动和平统一大业贡献力量 |  |  |  |  | 30 |  | 28 |  | 社会效益较好
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 比较满意 |  |  | >90% |  | 10 |  | 7 |  | 目标设定不清晰，无满意度调查资料，但受众群体比较满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.4167