项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 计划和预决算初审经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 盛华东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586657 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.70 |  | 47.70 | 28.614800 |  | 10 |  | 59.99% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 47.70 |  | 47.70 | 28.6148 |  | — |  | 59.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照组织法、监督法、北京市预算审查监督条例等法律规定，对计划草案进行初步审查。根据年初人代会批准的计划，对计划执行情况进行监督检查。 |  |  |  |  |  | 按照组织法等相关法律规定，对计划、预决算草案进行初审，履行人大常委会法定程序，按时高质量完成任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 会议数量 |  | 3次 |  | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 报告数量 |  | 5份 |  | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 依法提交市人大常委会审议上半年计划、预算执行情况和市人大常委会审查批准市级决算时参考，依法送印初步审查意见到有关部门研究处理 |  | 按时保质完成 |  | 提交完成相关报告，为各项工作提供参考 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 市人大常委会审查批准市级决算前一个月召开预算初审会议；市人大常委会审议计划、预算半年执行情况前召开上半年计划、预算执行情况初审会；人代会召开前一个月召开决算初审会议 |  | 达到预期指标 |  | 按照计划完成各期会议及报告 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 |  | 不超过47.70万元 |  | 28.62 | 10 |  | 9 |  | 由于疫情因素，年底的初审会议以线上方式进行，节省了部分会议经费支出。在报下一年度预算时充分考虑疫情因素，更加科学编制预算 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 按照组织法、监督法、北京市预算审查监督条例等法律规定，对计划草案进行初步审查，提出意见和建议 |  | 促进做好预算编制、决算编制的顺利完成 |  | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 市人大常委会更好地审查和批准各年度预算、决算及执行情况提供参考 |  | 达到预期效益 |  | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 大会顺利进行 |  | 服务保障完善，达到最后的预期目标 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |