项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 人大立法监督课题研究经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈晓云 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586088 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 172.60 |  | 227.60 | 178.711770 |  | 10 |  | 78.52% |  | 7.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 172.60 |  | 227.60 | 178.711770 |  | — |  | 78.52% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据市人大各部门职责及相关文件要求，全面了解和分析社会经济发展、本市重点工作、各项基础性投资及各项地方性法规的相关问题，开展各项工作课题研究。 |  |  |  |  |  | 对“加强市级预算审查监督的决定”、“加强地方人大对政府债务审查监督的意见”等重点课题进行深入研究，为文件正式出台提供了理论基础；对市人大常委会领导调研课题新型基础设施建设以及数字经济、税收法定等深入研究，助力提高常委会专项监督工作实效；围绕预算审查监督“5+1”重点内容，完成部门预算、政府债务、审计整改等研究工作，并编制审查模板，有效提升专委会初审工作质量；围绕计划和预决算初审方面，研究制定代表“审查四问”工作手册，为代表高效履职提供了保障；围绕政府财政政策，坚持“小切口”调研，完成税源建设、政府投资等研究报告，为完善制度、改进管理提出了针对性的意见建议。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课题研究数量 |  | 39项 |  | 50项 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照文件要求，严格进行各项课题研究，达到研究目的 |  | 达到预期指标 |  | 按照文件要求，严格进行各项课题研究，达到研究目的 | 15 |  | 14 |  | 部分调研成果应进一步根据相关上位法与北京市地方性条例的比较研究 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月31日前 |  | 按照预计时间完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 |  | 不超过227.60万 |  | 178.711770 | 10 |  | 10 |  | 由于相关课题研究并入财经智库专项支出，节省了预算成本 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 全面了解和分析社会经济发展、本市重点工作、各项基础性投资及各项地方性法规的相关问题 |  | 达到预期指标 |  | 达到了全面了解、分析社会经济发展的目的，形成立法研究报告，为进一步开展地方立法工作提供参考和专业性建议，为专门委员会和常委会主任会议审议提供参考 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为立法监督工作提供研究成果。 |  | 促进科学决策 |  | 以审议意见书的形式转送政府进行整改，为立法监督工作提供数据材料支撑并在草案起草过程中进一步研究运用 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会 |  | 达到最后的预期目标 |  | 为人大常委会相关工作提供理论基础，代表采纳度较高 | 10 |  | 8 |  | 根据人大工作安排不断加强理论研究，更好的为常委会决策服务；但服务常委会决策还不够充分。主要措施：更有针对性的将常委会工作目标和要求转化为研究项目。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.9 |  |  |  |