项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 宾馆及基地改制工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王光辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586702 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 124.95 |  | 124.95 | 69.380491 |  | 10 |  | 55.53% |  | 5.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 124.95 |  | 124.95 | 69.380491 |  | — |  | 55.53% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 代表服务中心为宾馆处理后事宜，同时保障基地在编人员基本工资和退休人员退休费。 |  |  |  |  |  | 顺利完成宾馆后续事宜的处理，保障了基地在编人员基本工资和退休人员退休费。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 人员数量 |  | 12人 |  | 12 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 顺利完成宾馆及基地改制工作 |  | 达到预期指标 |  | 顺利完成宾馆工作 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月31日前 |  | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 |  | 不超过124.95万，其中：宾馆劳务派遣人员成本控制在51.93万元，基地事业编人员及退休人员工资费用73.02万元 |  | 69.380491 | 10 |  | 10 |  | 宾馆劳务派遣人员工资未从本项经费支出，仍从原宾馆账户支出 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 代表服务中心处理后续事宜 |  | 保障基地在编人员基本工资和退休人员退休费 |  | 完成保障工作 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证平稳运行 |  | 达到预期指标 |  | 平稳运行 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会 |  | 达到最后的预期目标 |  | 完成较好 | 10 |  | 7 |  | 进一步加强改制工作的进行，为人大常委会顺利完成此项工作提供保障 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.6 |  |  |  |