项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 预算监督顾问经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 盛华东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586657 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.00 |  | 12.00 | 8.928570 |  | 10 |  | 74.40% |  | 7.44 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 12.00 |  | 12.00 | 8.928570 |  | — |  | 74.40% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照工作安排，邀请预算顾问参与调研会议，对预决算审查监督、部门预算跟踪、预算相关重点热点问题专项调研等方面进行研究。 |  |  |  |  |  | 邀请预算顾问参与调研会议，对预决算审查监督、部门预算跟踪等重点问题进行研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出数量 | 数量指标 | 顾问人数 |  | 15人 |  | 15人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 日常专题调研活动次数 |  | 2次 |  | 2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 外出考察次数 |  | 1次 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响,未开展 |  |
|  |  | 质量指标 | 整理和采纳顾问提出有效意见不少于30条，有效促进常委会和财经委员会的预算监督工作。 |  | 按时保质完成 |  | 实际提出32条有效意见 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月31日前 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 顾问活动补贴 |  | 不超过9.00万 |  | 8.9 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 日常调研活动 |  | 不超过1万元 |  | 0 | 3 |  | 3 |  | 受疫情影响，未产生费用 |  |
|  |  |  | 常委会研究课题外出考察 |  | 不超过2万元 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响,未开展 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 按照工作安排，邀请预算顾问参与调研会议，对预决算审查监督、部门预算跟踪、预算相关重点热点问题专项调研等方面进行研究。 |  | 促进预决算审查监督工作顺利完成，提高监督质量 |  | 促进预决算审查监督工作顺利完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对相关事项及热点进行研究讨论，整理问题 |  | 为后续工作提供帮助，完善预算工作 |  | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会 |  | 满意度≥良好 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.4 |  |  |  |