项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 法治建设顾问及立法专家咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵家如 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55588263 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.50 |  | 19.50 | 18.661998 |  | 10 |  | 95.70% |  | 9.57 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 22.50 |  | 19.50 | 18.661998 |  | — |  | 95.70% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对市人大常委会履行法定职能，推进首都民主法治建设中的重大问题，提供专家咨询意见。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标。立法规划计划、重要法规草案征求专家顾问意见，促进立法充分体现民意、提高质效。初步统计，2021年法治建设顾问就13部法规草案提出了共计214条意见和建议，有力支撑了立法工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 法治建设顾问数量 |  | 22人 |  | 22人都参与 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 立法专家人次 |  | 60人次 |  | 83人次参与 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出具符合规定的审核意见 |  | 按时保质完成 |  | 所提意见符合规定 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月31日前 |  | 符合年度要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 |  | 不超过22.50万 |  | 完成95.7% | 10 |  | 9.57 |  | 项目已经完成，总预算有结余，进一步加强预算申报工作 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推进首都民主法治建设中的重大问题，提供专家咨询意见 |  | 针对专家意见，对重点问题提出相关方案 |  | 根据专家意见提出修改方案，为领导决策提供了依据 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 优化法治建设内容 |  | 达到预期效益 |  | 实现预期效果 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会 |  | 满意度≥95% |  | 常委会领导及工作机对专家顾问工作高度认同，给予充分肯定 | 10 |  | 8.5 |  | 进一步加大专家在立法及法制建设工作中的反馈力度，为制度建设提供更多的理论支撑 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.64 |  |  |  |