**北京市项目支出绩效评价  
专家意见汇总书**

项目名称： 区、乡镇人大换届选举工作经费

项目单位： 北京市人民代表大会常务委员会

主管部门： 北京市人民代表大会常务委员会

评价时间： 2022 年 6 月 1 日

**一、专家评分汇总表**

|  | **评价指标及分值** | | **专家评分汇总** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **评价指标** | **分值** | **赵京兴** | **王铁宁** | **王晓婷** | **魏曦** | **王燕梅** | **平均** |
| **决策** | **项目立项** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **2.8** | **2.96** |
| 立项依据充分性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 立项程序规范性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.96 |
| **绩效目标** | **3** | **3** | **1.5** | **2.1** | **2** | **1.5** | **2.02** |
| 绩效目标合理性 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.72 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.30 |
| **资金投入** | **4** | **4** | **3** | **3.5** | 3 | 3 | **3.30** |
| 预算编制科学性 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.40 |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.90 |
| **过程** | **资金管理** | **10** | **10** | **8** | **9.4** | **8** | **7.9** | **8.66** |
| 资金到位率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
| 预算执行率 | 3 | 3 | 1 | 2.4 | 1 | 1.9 | 1.86 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.80 |
| **组织实施** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** | 9 | **9.80** |
| 管理制度健全性 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| 制度执行有效性 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.80 |
| **产出** | **产出数量** | **10** | **10** | **10** | **10** | **9** | **9.4** | **9.68** |
| 选举产生的人大代表实际完成率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
| 实施项目开展的会议及培训班的完成率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.4 | 2.68 |
| 修改北京市区、乡、民族乡、镇 人民代表大会代表选举实施细则完成情况 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| **产出质量** | **10** | **10** | **10** | **10** | 8 | 8.5 | **9.30** |
| 选举人大代表质量达标情况 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 举办工作部署会议及开展培训班质量达标情况 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.70 |
| 修改选举实施细则质量达标情况 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.80 |
| 项目实施过程质量达标情况 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.80 |
| **产出时效** | **10** | **10** | **10** | **9** | **10** | **7.9** | **9.38** |
| 选举工作总体安排完成及时性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.90 |
| 调研并完成选举实施细则草案修订工作并提请市人大常委会会议审议工作完成及时性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 举办“北京市选民登记信息管理系统”培训班完成及时性 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1.70 |
| 召开全市区和乡镇人大换届选举工作部署会、设立选举委员会工作完成及时性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.90 |
| 选举工作现场服务完成时效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.88 |
|  | **产出成本** | **10** | **10** | **9** | **8** | **10** | **8** | **9.00** |
| 差旅费成本节约率 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.82 |
| 培训工作成本节约率 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.82 |
| 会议费成本节约率 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.82 |
| 选举工作驻场服务费成本节约率 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.62 |
| 选举宣传画印刷及其他选举工作相关办公费用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.92 |
| **效益** | **项目效益** | **30** | **25** | **26.5** | **25** | **28** | **26** | **26.10** |
| 社会效益 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9.20 |
| 可持续影响 | 10 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.30 |
| 满意度 | 10 | 8.5 | 8.5 | 6 | 8 | 7 | 7.60 |
| 合计 | | **100** | **95.00** | **91.00** | **90.00** | **91.00** | **84.00** | **90.20** |

**二、专家评价综合意见**

|  |  |
| --- | --- |
| 评价得分 | 90.02 |
| 绩效级别 | 优(90分以上)√ 良(80-90分)□  中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |
| 问题：   1. 项目根据预期目的，设置了项目总体绩效目标及各级绩效指标，基本符合项目实际情况。但绩效目标填制存在个别绩效指标描述不够明确 2. 项目年初预算测算不够准确，个别子项目成本测算不够详细、具体。 3. 本项目的预算为99.3398万元，截止2021年底共支出82.61088万元，预算执行率为83.16%。 4. 本项目支付给系统服务商的驻场服务费未按照相关制度要求签订合同。 5. 在产出时效方面，因年初未制定涉及项目经费管理使用的具体工作实施方案，无法准确判断工作进度及按时完成情况。 6. 项目绩效完成情况资料及满意度资料稍有缺失，无法全面反映工作成果及相关效益。 | |
| 建议：  1．建议进一步提高绩效管理意识，根据年度工作计划，以财政预算产出和效果为重点设定清晰明确的绩效目标和具体可衡量的指标值，实现以结果为导向的绩效目标管理模式。针对该项目，需要提高绩效指标设置的可考核性。  2．建议申报项目资金进行深入研究，使项目预算编制经过科学论证、有明确标准；预算内容与项目内容相匹配；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。  3．建议严格按照内部控制制度要求，完善合同签订环节的审核工作，及时签订合同。  4．建议项目单位进一步提升绩效管理理念和工作标准，关注在项目执行与财政资金支出过程中管理程序、绩效成果取得方面各类资料的收集、归集与归档工作，及时支出资金，客观全面反映财政资金支出后绩效成果情况。  专家组组长：  考评工作组组长：  年 月 日 | |