北京市人民代表大会常务委员会

区、乡镇人大换届选举工作经费项目

绩效评价报告

主管部门   北京市人民代表大会常务委员会办公厅

项目部门   北京市人民代表大会常务委员会人事室

项目名称       区、乡镇人大换届选举工作经费

参与评价

中逸会计师事务所有限公司

中介机构

中逸会计师事务所有限公司

二〇二二年六月

北京市人民代表大会常务委员会

区、乡镇人大换届选举工作经费项目绩效评价结论

北京市人民代表大会常务委员会2021年度区、乡镇人大换届选举工作经费项目绩效评价综合得分90.20分，其中，项目决策8.28分，项目过程18.46分，项目产出37.36分，项目效益26.10分，综合绩效评定结论为“优秀”，具体情况详见下表。

2021年度区、乡镇人大换届选举工作经费支出绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.28 |
| 项目过程 | 20 | 18.46 |
| 项目产出 | 40 | 37.36 |
| 项目效益 | 30 | 26.10 |
| 综合得分 | 100 | 90.20 |
| 绩效评定级别 | 优秀 |  |

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程情况	10

（三）项目产出情况	15

（四）项目效益情况	18

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19

六、有关建议	20

七、其他需要说明的问题	21

北京市人民代表大会常务委员会

区、乡镇人大换届选举工作经费

项目支出绩效评价报告

为深化全过程预算绩效管理，促进预算部门提高预算执行效率和资金使用效益。根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）等文件规定，北京市人民代表大会常务委员会（以下简称：“市人大常委会”）委托中逸会计师事务所有限公司成立评价工作组，对市人大常委会“区、乡镇人大换届选举工作经费”项目的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

- 1、项目背景及主要内容

根据宪法和法律的有关规定，北京市区、乡镇人大于2021年下半年任期届满，应依法进行换届选举。依据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》，市人大常委会负责指导区、乡镇两级人大换届选举工作，在市委的领导下，加强调研，作出决定，起草指导意见，成立选举办公室，会同市委有关部门共同召开动员部署会，举办培训班，依法指导选举各阶段各环节工作等。

按照党中央的部署和市委的要求，北京市区和乡镇两级人大换届选举工作自2021年7月正式启动，经过动员部署、摸底调查、宣传发动、选民登记、推荐提名、酝酿协商、投票选举等工作程序，于11月共选举产生4,898名区人大代表，11,137名乡镇人大代表，并在此基础上召开人民代表大会，选举产生新一届人大、政府、监委、法院、检察院领导人员和组成人员。

- 项目预算及资金组成

根据《北京市财政局关于批复北京市人民代表大会常务委员会办公厅（财务处）2021年预算的函》（京财党政群指〔2021〕2号），市财政局批复区、乡镇人大换届选举项目年初预算为132.60万元，均为财政资金。根据《北京市财政局关于调整追加市人大常委会办公厅经费预算的函》（京财党政群指〔2021〕2240号），调减区、乡镇人大换届选举项目预算33.2602万元，其中调减培训费31.2602万元、调研差旅费2万元，调整后实际预算为99.3398万元。

3、项目预算执行情况

根据预算批复情况，本项目的预算为99.3398万元，实际支出82.61088万元，预算执行率为83.16%，结余16.72892万元，资金结余主要原因为将原来集中大规模培训改为在机关办公区实施小班制骨干培训；部分阶段性工作会议因疫情原因，改为保密视频会议进行，赴外省市调研因疫情取消，故减少了项目预算支出。

### （二）项目绩效目标

1.项目总体年度预算绩效目标

市人大常委会“区、乡镇人大换届选举工作经费”项目总体目标是完成北京市区、乡镇人大代表的选举，并在此基础上召开人民代表大会，选举产生新一届人大、政府、监委、法院、检察院领导人员和组成人员。

2．项目具体目标

2021年“区、乡镇人大换届选举工作经费”项目绩效指标主要为：

数量指标：选举产生4,000多名区人大代表，10,000多名乡镇人大代表；

质量指标：圆满完成我市区、乡镇人大换届选举；

进度指标：2021年完成；

成本指标：区、乡镇人大换届选举工作132.60万元；

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）等有关规定，通过对市人大常委会项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四方面进行客观、公正的综合评价，衡量和考核市级预算项目的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平等，发现问题并提出改进意见和建议。促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次评价工作遵循科学规范原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作；公开公正原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；绩效相关原则，针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系及评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）的相关规定，绩效评价工作组结合市人大常委会项目特点和资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向结合专家的指导意见，设定了本次评价指标内容，重点对项目实施单位的项目决策、项目过程、项目产出和项目绩效进行综合评价。项目绩效评价指标体系的一二级指标参考北京市财政局指标体系范本进行设定，三级指标和评价标准根据项目实际执行内容分析后设定，指标体系及评价标准详见附表。

3.绩效评价方法

为了对市人大常委会区、乡镇人大换届选举工作经费项目绩效进行客观、公正的评价，结合北京疫情防控等实际情况，本次主要采用非现场评价方式，运用比较法、专家视频评议等多种方法，对项目进行综合评价。通过查阅资料等方式，对项目进行全面细致的了解。通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核项目的产出效益、产出效率和产出效果。

### （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

1．准备评价阶段

组建评价工作组，初步了解预算项目整体情况。

一是组建绩效评价工作组。市人大常委会委托中逸会计师事务所，于2022年4月成立了项目绩效评价工作组，工作组成员4人，设组长1人，副组长1人，在正式评价前对项目绩效评价工作人员进行了业务培训。

二是初步了解项目预算执行情况，组织项目单位进行线上培训。评价工作组与市人大常委会相关处室进行初步沟通，了解项目申报及执行情况、项目效益实现情况，收集业务资料；联系相关业务处室工作人员，针对专家评价重点、评价工作的时间进度、资料如何准备进行讲解，协助做好相关工作。

2．非现场核查情况

（1）收集整理资料，进行初步审核。了解绩效目标设立及完成情况，绩效目标的设立主要是依据《选举法》相关规定而设立。对于绩效目标的完成情况，评价工作组详细了解绩效目标的实施过程和取得的成果，并对相关数据和成果与绩效目标进行核对。评价工作组对提交的项目绩效报告及基础资料进行了初步审核，将结果与具体项目实施单位反复进行了沟通。

（2）资料分析，形成工作底稿。在取得资料的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进一步核实、整理，对发现的项目问题进行总结。

3．资料信息汇总

评价工作组在前期资料整理基础上，按照评价体系内容和评价重点，将项目资料进行分类整理，扫描纸质资料转化为电子版档案，形成专家资料手册，供专家审阅。

4．评价分析

评价工作组遴选5名专家，其中：管理专家2名，业务专家2名，财务专家1名，成立评价专家组，召开了专家评价会。

受疫情影响，2022年6月1日评价工作组召集评价专家组和市人大常委会相关处室工作人员召开专家视频评价会议，由1名管理专家担任评价专家组组长。评价会上，专家组认真听取了项目情况汇报，并结合专家手册对相关问题进行质询，对相关数据进行核实。同时，针对关注的问题，专家与市人大常委会相关处室进行了充分的讨论和沟通，并根据设定的指标体系对市人大常委会2021年度“区、乡镇人大换届选举工作经费”项目情况进行客观、公正的评分，并出具了《专家意见汇总书》和《专家评价书》。

5．沟通反馈

评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。在与市人大常委会沟通意见，并充分研究论证的基础上，修改和完善绩效评价报告，形成评价报告终稿。

6．出具报告

评价工作组出具绩效评价报告，并将报告及项目资料报送市人大常委会进行归档。

## 三、综合评价情况及评价结论

市人大常委会2021年度区、乡镇人大换届选举工作经费项目绩效评价综合得分90.20分，其中，项目决策8.28分，项目过程18.46分，项目产出37.36分，项目效益26.10分，综合绩效评定结论为“优秀”。具体情况详见专家评分汇总表。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

1.项目立项依据充分性及程序规范性分析

市人大常委会2021年度区、乡镇人大换届选举工作经费项目根据北京市人民代表大会常务委员会党组会要求立项，并按照《选举法》要求设立项目总体目标，符合市人大常委会部门职能及《北京市人大常委会2021年工作要点》中的相关工作计划。

2.绩效目标合理性分析

项目绩效目标设定符合市人大常委会工作职责，通过项目实施，努力达到提升人大代表的广泛性和代表性，为新一届人大依法履职奠定良好基础。根据预期目的，本项目设置了总体绩效目标及各级绩效指标，基本符合项目实际情况。

但在评价中发现，绩效目标填制存在个别绩效指标描述不够明确。

3.项目资金投入科学性及合理性分析

在2021年初，市人大常委会根据项目工作内容及预算相关标准，编制了项目申报书，具体为:

（1）调研费6.00万元，赴外省考察差旅费2.00万元，资料费0.50万元，调研座谈会3.50万元。

（2）购买选举用书、资料费2.50万元。

（3）报刊订阅费0.50万元。

（4）印刷费37.00万元，选举资料汇编3.00万元，当选通知书3.00万元，宣传海报31.00万元。

（5）会议费、培训费51.60万元，选举系统培训班20.00万元，部署会1.00万元，业务培训班20.00万元，预登记工作会1.00万元，选民登记阶段会1.00万元，投票选举阶段会1.00万元，总结会7.60万元。

（6）支付给公司选民登记系统服务费35.00万元，其中服务费包含：区、街乡镇管理人员、操作人员存在问题沟通、业务指导、上传文件错误等问题的解决，用户、权限等系统管理、服务器部署费用15.00万元；制作培训手册、编写视频培训资料，培训区街镇操作人员费用12.00万元；提供系统运行期间24小时业务咨询、指导、问题解决服务，提供网上微信、QQ等在线咨询问题解决服务费用8.00万元。

2021年，北京市财政局下发《关于批复北京市人民代表大会常务委员会办公厅（财务处）2021年预算的函》（京财党政群指[2021]2号），市财政局批复区、乡镇人大换届选举项目年初预算为132.60万元，均为财政资金。

同年，根据市人大常委会申请，北京市财政局下发《关于调整追加市人大常委会办公厅经费预算的函》（京财党政群指[2021]2240号），调减区、乡镇人大换届选举项目预算33.2602万元，其中调减培训费31.2602万元、调研差旅费2.00万元，调整后实际预算为99.3398万元。

在评价中发现，项目年初预算测算不够准确，申报预算132.60万元和实际调整后预算99.3398万元存在差异，需进一步加强年初测算数据准确性。

### （二）项目过程情况

1.项目资金管理情况分析

市人大常委会2021年度区、乡镇人大换届选举工作经费部门预算资金由北京市财政局统一安排，2021年2月，根据财政授权支付额度到账通知书，收到区、乡镇人大换届选举工作经费132.6万元，项目资金全部到位，资金到位率100%。

根据年初和调整预算批复情况，本项目预算资金为99.3398万元，截止2021年12月31日共支出82.61088万元，预算执行率为83.16%，结余16.72892万元。预算结余的主要原因是各区人大常委会建议实施小班培训、分区施策、解决各区的个性问题，市选举办公室将原来集中大规模培训改为在机关办公区实施小班制骨干培训，在提升培训效果的同时减少了预选支出；部分阶段性工作会议因疫情影响由现场会改为保密视频会议，赴外省市调研因疫情取消，减少了预算支出。

在资金使用方面，市人大常委会严格遵循“集中使用，突出重点；总体规划，当年实施；专款专用，量入为出；项目管理，绩效考评”的原则，严格按照《北京市人大常委会机关财务管理制度》《北京市人大常委会机关预算管理办法》《北京市人大常委会机关经费支出管理制度》及《北京市人大常委会机关采购管理办法》实施审批支出管理。

但项目仍存在不足事项，如与系统服务商未签订驻场服务合同。

2.项目组织实施情况

（1）项目组织实施情况

①2月底前，市人大常委会人事室研究提出有关人大换届选举工作总体安排，研究草拟《市人大常委会党组关于做好全市区、乡镇两级人大换届选举工作的意见》，向市委组织部沟通汇报。3月底前，经市人大常委会党组研究，报请市委常委会审定，并以市委名义转发全市贯彻执行。

②3月至4月走访各区人大，座谈听意见，推动区和乡镇人大开展调研培训、选民登记摸底调查。根据选举法提出《北京市区、乡、民族乡、镇人民代表大会代表选举实施细则修正案（草案）》，修改北京市区乡镇人大代表选举实施细则，5月提请市人大常委会会议审议通过。

③4月至6月分批次陆续举办“北京市选民登记信息管理系统”培训班，组织各区人大常委会机关和部分街道、乡镇选举工作人员，学习掌握系统各项功能和选举工作程序，各区人大常委会分级培训街乡和各登记站工作人员，于6月底前完成选民登记底册预录调整工作。

④7月在市委“区乡镇换届工作领导小组”领导下，市人大常委会依法作出《关于区、乡镇人民代表大会换届选举有关事项的决定》，设立北京市区、乡镇人民代表大会换届选举工作办公室，举办选举业务培训班。8月初，市委、市人大常委会共同召开全市区和乡镇人大换届选举工作部署会、联席会。8月上旬，各区人大常委会依法作出换届选举的决定，各区、乡镇依法设立选举委员会及其工作机构，制定工作方案和实施计划，做好调查摸底、选区划分、代表名额分配和宣传发动等工作。

⑤8月中旬至9月下旬，各选区基本完成选民登记和选民名单核对工作。各区、乡镇选举委员会依法公布投票选举日期，于投票选举日的30日以前公布选民名单。

⑥9月下旬至11月初，各区、乡镇选举委员会组织各选区进行代表候选人提名推荐工作，于投票选举日的15日以前依法公布初步代表候选人名单和基本情况，于投票选举日的7日以前依法确定并公布正式代表候选人名单和基本情况。

⑦全市区、乡镇各选区的投票选举日统一安排在11月上旬的同一天，依法组织选民投票，选举产生4,898名区人大代表，11,137名乡镇人大代表。

⑧11月底前，召开新一届乡镇人民代表大会第一次会议，选出乡镇人大主席、副主席和政府领导人员。12月底前，召开新一届区人民代表大会第一次会议，选出区人大常委会组成人员、专门委员会成员、政府领导人员、监察委员会主任、法院院长和检察院检察长。

（2）项目管理情况

①日常管理情况

项目实施过程中严格按照法律规定的程序办事，规范换届选举工作流程，严谨、细致地开展工作，将依法推进的要求贯穿于工作全过程。整理换届选举重要文件印发计划和市选办重要活动安排，提前谋划，挂图作业，倒排工期，确保时间节点明确、工作任务明确、责任分工明确，为有序推进工作提供基础。

整个换届选举期间，市选举办公室多次组织全市重要会议，还组织了李伟主任视察选民榜等活动，贯穿动员部署、选民登记、提名推荐、投票选举、大会筹备各个阶段，为区和乡镇人大换届选举工作把稳方向；牵头起草或参与制定换届选举重要文件。

加强全局工作统筹，完善监督指导机制，在选民榜张榜日、投票选举日等关键时点，协助市人大常委会主要领导采用深入选区视察，召开专题会议等方式指导工作，确保换届选举依法、平稳、有序进行。

②项目过程检查监督情况

区和乡镇人大换届选举群众参与面广，社会关注度高，各类矛盾风险易发多发，特别是本次换届选举还面临疫情防控工作压力，市选举工作办公室站在维护首都政治安全和社会稳定的高度，针对各环节可能发生的突发情况，及早制定工作预案。

提名确定候选人阶段，对于个别选民通过网络自我宣传、发表不实言论等情况，第一时间将信息上报，会同有关部门和相关区建立信息沟通机制，安排专人负责信息汇总，依法稳妥处置，及时制止了不符合选举法规定的行为。

投票选举阶段，针对北京市连续出现京外关联和本地病例，疫情防控形势严峻复杂的情况，多次组织召开专题工作会，严格落实李伟主任提出的“五个严格”要求，印发《投票选举日当天严格落实疫情防控工作的指导意见》，全力以赴，严防死守，确保疫情防控和投票选举“两不误”。

（3）项目管理制度健全性及执行有效性分析

市人大常委会制定了《北京市人大常委会机关财务管理制度》《北京市人大常委会机关会议费管理办法》《北京市人大常委会机关培训费管理办法》等制度。项目支出严格按照规定执行，规范开展政府采购，未达到招投标标准的，按照比选及评审的方式选定服务单位。如举办全市区和乡镇人大换届选举工作培训班，严格依照政府采购要求和防疫要求，在北京会议中心举办相关会议；历次换届选举的宣传工作涉及的印刷、张贴宣传画工作，对三家印刷单位进行了报价比稿；由于全市2万余个登记站情况各异且使用选举系统的绝大部分管理员是临时抽调人员，需要工程师驻场服务，人事室委托第三方会计师事务所对申报的驻场服务费用进行了内部评审，做到经济效益和社会效益相统一。

在项目管理过程中，严格遵守相关法律法规，但在执行相关管理规定时，存在个别事项未及时组织验收情况：①驻场服务事项请示显示，全市2万余个登记站需派工程师进行驻场服务，提供用户管理、数据备份、数据统计、紧急服务响应、故障处理，其中“驻场服务费”指代不清，实际是市人大机关系统服务驻场，不全是登记站现场指导驻场，且该项工作缺少验收成果，故产出情况不够清晰。②印刷费支出中主要是海报印刷，印刷品由服务商捷鹰印刷（天津）有限公司承接，合同约定将印刷后的海报送至甲方指定地点，经甲方验收合格后支付全部费用，但未见验收资料。

### （三）项目产出情况

1.项目产出数量情况

项目实施期为2021年1月1日至2021年12月31日，项目绩效目标完成情况如下：

截止2021年底，市人大常委会使用区、乡镇人大换届选举工作经费指导各区选举产生人大代表共16,035名，其中选举产生4,898名区人大代表，11,137名乡镇人大代表，完成年初设定的人大代表产出指标；举办业务培训班组织各区人大常委会机关和部分街道、乡镇选举工作人员，学习掌握系统各项功能和选举工作程序；修改了北京市区、乡、民族乡、镇人民代表大会代表选举实施细则，于北京市第十五届人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定通过；在各区、乡镇进行了选举宣传工作，充分调动选民积极性；召开了动员部署会、联席会和各阶段工作会，以及有关专题会议。

在评价中发现，受疫情影响会议及培训方式、内容调整变更，但未见相关调整文件，不能充分显示项目实施的实际产出内容与计划产出内容的对比及变化情况。

2.项目产出质量情况

在产出质量方面，针对年初设定的计划选举代表人数指标已经达到预期标准，通过工作部署会议，安排的选举事项全部落实到位；通过举办培训班，选举工作人员对工作程序有更深了解，基本达到培训目的。

通过对北京市区、乡、民族乡、镇人民代表大会代表选举实施细则的修改，加强了党对选举工作的领导，修改事项符合党中央的统一部署和市委对做好换届选举工作的具体要求。

同时，选民广泛参与，践行了全过程人民民主的重大理念。 这次换届选举，北京市共登记选民近950万人，相比上届增加30多万元，其中914万选民参加投票，参选率达到96.46%，比上一届有所提高。

代表结构优化，体现了人大代表的广泛性和代表性。各区、乡镇强化党组织的领导和把关作用，坚持把党管干部原则和选民依法行使选举权相统一，认真落实中央部署和市委要求。新当选的4,898名区人大代表中，中共党员代表3,358人，占68.56%；妇女代表2,004人，占40.91%；少数民族代表417人，占8.51%；党政领导干部代表655人，占13.37%，比上一届降低2.21%；基层代表2,145人，占43.79%，比上一届提高3.73%，新增的代表名额重点向基层群众、社区工作者倾斜；连任代表1,669人，占34.08%。各区结合地区功能定位和高质量发展要求，注重增加财政经济、科技文化、乡村振兴、生态环保、法治实践等各行各业、不同领域的代表，较好地保证了人大代表的广泛性和代表性，为新一届人大依法履职奠定了良好基础。

2021年区、乡镇人大换届选举落实了中央、市委各项要求，符合宪法、法律的各项规定，特别是在疫情影响下，顺利完成了预期设定的各项目标。

在评价中发现，提供项目完成质量达标情况符合预期的证明材料不充分，例如，缺少宣传工作用品的验收资料等。

3.项目产出时效情况

在产出时效性方面，按照计划2021年2月底前，市人大常委会人事室研究提出有关人大换届选举工作总体安排。3月初启动换届选举调研工作，4月推动区和乡镇人大开展调研培训、选民登记摸底调查并提出修改选举实施细则草案，于5月提请市人大常委会会议审议通过。4月、5月、6月分批次陆续举办“北京市选民登记信息管理系统”培训班。7月市人大常委会依法作出决定。8月初，市委、市人大常委会共同召开全市区和乡镇人大换届选举工作部署会。8月上旬，各区人大常委会依法作出换届选举的决定，各区、乡镇依法设立选举委员会及其工作机构。8月中旬至9月下旬，各选区基本完成选民登记和选民名单核对工作。10月至11月，召开各阶段工作会，完成代表选举工作。11月至12月，召开新一届乡镇、区人民代表大会，选出领导班子。截止2021年底，各项工作均已完成。

在评价中发现，因年初未制定涉及项目经费管理使用的具体工作实施方案，无法准确判断工作进度及按时完成情况。

4.项目产出成本情况

在项目资金管理过程中，市人大常委会按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》、国家和地方有关财政法规和《北京市人大常委会机关经费支出管理办法》的有关规定，对项目预算、支出、票据、经费执行及审批等进行管理，按照专款专用的原则进行财务核算，共计支出项目经费82.61088万元，各单项支出基本控制在预算范围内。

在评价中发现，成本管控措施不够具体，材料提供不够充分，经费成本控制情况可比性有待完善。

- （四）项目效益情况

1.项目社会效益及可持续影响目标实现情况

（1）社会效益

通过项目的实施，充分调动选民的积极性，践行全过程人民民主的重大理念；在疫情期间进行选举工作，从严落实疫情防控，并保障投票选举平稳顺利。

（2）可持续影响效益

通过选举工作，新一届代表广泛性、代表性增强，与各区发展适配，有助于更好的开展代表工作；通过选举宣传发动工作，在社会上营造了良好的选举工作氛围，让人民群众对选举工作有了更加深刻的认识。

依据目前项目执行情况及项目绩效目标表，项目效益应当有社会效益和可持续影响效益，在相关效益产出在《关于区、乡镇人大换届选举工作经费项目绩效报告》中对进行了说明，但对于社会效益和可持续影响效益，缺少部分支撑材料。

- 服务对象满意度情况

2021年区、乡镇人大换届选举工作圆满完成，突发事项依法稳妥处置，未出现不符合《选举法》规定的行为，基本达到项目预期。

但评价中发现，体现满意度指标的资料不够完善，无法完整反映服务对象满意程度。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目决策方面

1.绩效目标设定不够明确

项目根据预期目的，设置了项目总体绩效目标及各级绩效指标，基本符合项目实际情况。但绩效目标填制存在个别绩效指标描述不够明确。

2.项目资金测算依据不足

项目年初预算测算不够准确，个别子项目成本测算不够详细、具体。

（二）项目过程方面

1.项目预算未全部执行

根据预算批复情况，本项目的预算为99.3398万元，截止2021年底共支出82.61088万元，预算执行率为83.16%。

- 严格按照制度要求履行经济业务程序

本项目支付给系统服务商的驻场服务费未按照相关制度要求签订合同。

- 项目产出方面

在产出时效方面，因年初未制定涉及项目经费管理使用的具体工作实施方案，无法准确判断工作进度及按时完成情况。

（四）项目绩效方面

项目绩效完成情况资料及满意度资料稍有缺失，无法全面反映工作成果及相关效益。

- 六、有关建议

1.建议进一步提高绩效管理意识，根据年度工作计划，以财政预算产出和效果为重点设定清晰明确的绩效目标和具体可衡量的指标值，实现以结果为导向的绩效目标管理模式。针对该项目，需要提高绩效指标设置的可考核性。

- 建议申报项目资金进行深入研究，使项目预算编制经过科学论证、有明确标准；预算内容与项目内容相匹配；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

3.建议严格按照内部控制制度要求，完善合同签订环节的审核工作，及时签订合同。

4.建议项目单位进一步提升绩效管理理念和工作标准，关注在项目执行与财政资金支出过程中管理程序、绩效成果取得方面各类资料的收集、归集与归档工作，及时支出资金，客观全面反映财政资金支出后绩效成果情况。

- 七、其他需要说明的问题

无。

附件：

1．项目绩效目标完成情况及收支明细表

2．专家及评价工作组情况表

3．专家意见汇总书

4. 指标体系及打分情况表

5. 绩效评价结果意见反馈表