项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 内外事经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586031 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 2.25 | 2.25 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.00 |  | 2.25 | 2.25 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成接待全国人大、各省区市人大来京考察调研及国外团组来京访问交流活动 |  |  |  |  |  | 完成接待全国人大、各省区市人大来京考察调研及国外团组来京访问交流活动，部分事项采用线上接待方式进行 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全国人大及各省区市人大来北京考察调研批次 |  | 30批次 |  | 24 | 15 |  | 12 |  | 受疫情影响，接待批次减少 |  |
|  |  |  | 接待国外来京团组批次 |  | 9批次 |  |  | 0 |  |  |  | 受疫情影响，改为线上进行 |  |
|  |  |  | 接待省部级领导机场贵宾室使用批次 |  | 20批次 |  | 15 | 15 |  | 11 |  | 受疫情影响，接待批次减少 |  |
|  |  | 质量指标 | 访问及招待要求 |  | 圆满完成 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月31日前 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | 不超过2.25万元 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 圆满完成各项交流考察工作 |  | 促进人大中心工作增效完成 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进人大中心工作，提质增效 |  | 确保完成2021年交流工作圆满完成 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 考察交流人员 |  | 满意度达到90%以上 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |