项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 常委会重点工作专题宣传策划经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏昊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55588149 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.00 |  | 36.00 | 32.00 |  | 10 |  | 88.89% |  | 8.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 35.00 |  | 36.00 | 32.00 |  | — |  | 88.89% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成常委会会议重点议题、日常重点工作和代表大会前的专题策划报道；完成专题策划培训；按需完成舆情监测报告。 |  |  |  |  |  | 完成常委会会议重点议题、日常重点工作和代表大会前的专题策划报道，较好地讲好了人大故事、宣传了人大制度和人大工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专题策划报道数量 |  | 央媒5篇以上市属媒体：至少1次总结性专题报道 |  | 央媒完成：6篇 市属媒体：每家至少1篇 | 15 |  | 13 |  | 部分作品质量可以提升 |  |
|  |  | 质量指标 | 保质保量完成相关报道 |  | 达到预期指标 |  | 较好完成预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 完成时间 |  | 2022年1月31日前 |  | 2022年1月前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专题策划报道费用 |  | 不超过36.00万 |  | 32 | 10 |  | 8 |  | 没有足额 使用 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过专题宣传，增加人大制度和人大工作的影响力 |  | 达到预期指标 |  | 通过媒体的重点宣传，较好地宣传了人民代表大会制度和北京人大工作 | 15 |  | 14 |  | 更精准的策划，进一步增加宣传力度，更有效宣传人大制度和人大工作 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过宣传，更好的吸取群众意见，开展工作 |  | 达到预期指标 |  | 较好地讲述了人大故事，达到预期指标 | 15 |  | 14 |  | 加强宣传，使人民群众更好地了解人大制度和人大工作 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会 |  | 达到最后的预期目标 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.9 |  |  |  |