项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 预算联网监督工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 盛华东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586657 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.50 |  | 10.50 | 3.2666 |  | 10 |  | 31.11% |  | 3.11 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10.50 |  | 10.50 | 3.2666 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照全国人大关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见的要求，做好预算联网监督工作，重点开展预算联网监督数据的纵向、横向贯通工作。完成市区人大预决算数据的纵向贯通，构建全市经济社会综合指标库，并探索建立不同维度预算联网监督数据比对、分析模型，开展趋势性、结构性分析研究并提交研究分析报告。 |  |  |  |  |  | 市人大预算联网监督工作深入推进，实现了预算联网监督数据的纵向、横向贯通，通过报告展示可视化、资源集成智能化、功能应用一体化，将全过程人民民主具体践行到预算审查监督的全流程、各环节。一是不断扩充数据资源，采集了3万余套报表、5.5万个项目、22大类3000万条数据、3000余份财经政策和报告。二是强化数据分析，为专委会部门预算初审工作提供数据支撑。三是开发数据分析模型，一键生成报告，图文并茂展现预算编制及执行情况。四是加强人代会预算审查支撑，增加人工智能互动功能。五是首次将国有资产数据纳入其中，开发全口径国有资产数据库。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 会议数量 |  | 2次预算联网监督工作会议 |  | 按计划完成2次 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4次预算联网监督系统培训会议 |  | 完成2次培训会议 | 7 |  | 4 |  | 召开集中会议一次，因疫情防控原因，后续的培训工作改为线上或到区人大调研形式。 |  |
|  |  |  | 指导专委会和各区人大常委会财经办运用联网开展预算监督工作 |  | 不少于10次 |  | 完成10次 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 外出考察次数 |  | 2次 |  | 0 | 7 |  | 0 |  | 因疫情防控原因，2021年未组织外出考察，通过接待湖南等外省市考察团或线上座谈，加强了交流，导致预算事项未开展 |  |
|  |  | 质量指标 | 分2 次组织全市各区人大常委会集中采集、汇总各区政府预算、决算数据（共2套18张报表）；按月、按季、按年、按次收集、整理来源于政府13个部门的核心报表数据；按月采集更新财政支出政策，定期更新研究分析报告、重要文献报告等。 |  | 按时保质完成 |  | 按照全国人大预算联网指导意见要求，通过定期采集的形式，将区级财政和部门预决算数据、转移支付、债务数据在联网监督系统中体现，全面反映各市各级财政经济发展水平。 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年12月31日前 |  | 按时完成 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 |  | 不超过10.50万元 |  | 已开展的项目严格控制成本，因疫情外出考察部分内容改为线上会议，整体成本控制较好 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 按照全国人大关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见的要求，做好预算联网监督工作，重点开展预算联网监督数据的纵向、横向贯通工作。 |  | 形成横向联通、纵向贯通的预算联网监督网络。在横向上，首先与本级政府财政部门实现联网，实现预算收支信息的横向联通比对。在纵向上，根据需要承载上下级人大之间的纵向业务应用，逐步实现纵向信息传输应用。 |  | 采取智慧城市地理展示，通过图表形式展现总量、趋势、增减、结构变化，强化对全市财政经济运行的监督，分层级、全口径收集和展现全市及各区经济社会基础信息。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设计和固化预算执行数据比对分析功能 |  | 建立不同领域、不同时期经济社会指标数据与对应预算数据研究分析模型 |  | 开发16个数据分析模型，通过信息化技术实现“一键生成专项分析报告”，可以更加直观呈现图预算编制及执行情况 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会 |  | 提交政策和财经运行研究报告,得到市领导批示不少于2次。 |  | 提交《北京市产业税源结构研究报告》《北京市“三公经费”》等专项报告，有2 份报告得到市领导批示。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.11 |  |  |  |