项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 国有资产管理情况监督工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 盛华东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55586657 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 17.00 |  | 17.00 | 12.000000 |  | 10 |  | 70.59% |  | 7.06 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 17.00 |  | 17.00 | 12.000000 |  | — |  | 70.59% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照组织法、监督法、中央和市委国资报告监督、市委专项督查意见等法律法规政策文件等规定，对市政府国资报告进行审查，对国资管理工作开展监督。 |  |  |  |  |  | 完成了关于我市国有自然资源资产管理情况的调研报告，经修改完善以财经委名义提交市人大常委会会议审议时参考，获得委员代表高度肯定，并作为国资报告审议意见书附件报送市委市政府后，得到市委书记、市长等主要领导肯定性批示。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展专题调研及座谈活动数量 |  | 5次，参会人员不少于80人 |  | 5次，参会人数102人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 外出考察数量 |  | 1次，考察人员5人 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 疫情防控政策下未出京，已通过线上交流方式实施 |  |
|  |  |  | 提供咨询建议 |  | 提供有针对性建议 |  | 提出四方面十三条建议 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对市政府国资报告进行审查，保质保量完成 |  | 达到预期指标 |  | 达到要求 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 市人大常委会审议市政府国资报告前一个月召开财经委会议初审国资报告，提交意见和建议、分析报告、专项调研报告等文件材料；市人大审议后提出国资报告审议意见后，之后在六个月内开展跟踪监督，推动促进市政府落实审议意见 |  | 按时保质完成 |  | 按时保质完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专题调研及座谈活动 |  | 不超过1万元 |  | 0 | 3 |  | 3 |  | 采取措施节支同时完成既定任务 |  |
|  |  |  | 外出考察 |  | 不超过4万元 |  | 0 | 3 |  | 3 |  | 疫情防控未出京，通过线上达成目标 |  |
|  |  |  | 委托专家学者机构开展自然资源、国企、金融、行政事业性国有资产咨询服务 |  | 不超过12万元 |  | 12 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 初审国资报告，提交意见和建议、分析报告、专项调研报告等文件材料 |  | 对国有资产管理针对性提出管理要求，加强监督 |  | 提出有针对性高质量建议 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 市人大审议后提出国资报告审议意见后，之后在六个月内开展跟踪监督，推动促进市政府落实审议意见 |  | 达到预期效益 |  | 达到预期效益 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会 |  | 达到最后的预期目标 |  | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.06 |  |  |  |