项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市宣传人大制度好新闻评选经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市人民代表大会常务委员会办公厅(财务处) |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人民代表大会常务委员会本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏昊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55588149 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  | 19.00 | 17.073858 |  | 10 |  | 89.86% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20.00 |  | 19.00 | 17.073858 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标完成第十七届北京市宣传人民代表大会制度好新闻评选工作，鼓励和促进新闻媒体和新闻工作者创作出更多更好的宣传人民代表大会制度的新闻作品。 |  |  |  |  |  | 已经完成第十七届北京市宣传人民代表大会制度好新闻评选工作，起到良好宣传示范作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 一、二、三等奖作品数量 |  | 一、二、三等奖作品各10项、20项、35项左右 |  | 一等奖10件、二等奖20件、三等奖35项 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成评选工作 |  | 保障质量完成评选工作 |  | 保障质量完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 4月中旬征集作品，6月上旬完成初评，6月中下旬完成复评 |  | 按时保质完成 |  | 8月完成 | 10 |  | 8 |  | 因为主办单位调整原因，时间拖后 |  |
|  |  | 成本指标 | 评委会劳务费 |  | 不超过6.12万 |  | 4.26 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 奖金 |  | 不超过13.5万元 |  | 12.75 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 其他费用 |  | 不超过0.38万元 |  | 0.07 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 宣传人民代表大会制度，在社会广泛传播，发挥积极影响 |  | 达到预期指标 |  | 较好地宣传了人民代表大会制度 | 15 |  | 13 |  | 增加宣传力度，进一步提升人大制度和人大工作的影响力 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提供评选，鼓励新闻工作者积极创作，起到良好宣传作用 |  | 基本达到预期指标 |  | 对从事人大新闻工作的同志起到良好鼓励作用 | 15 |  | 14 |  | 通过好新闻评选，鼓励更多优秀人大新闻作品产生，推动人民代表大会制度不断深入人心 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市人大常委会 |  | 达到最后的预期目标 |  | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |