第四部分  2021年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京北燃实业集团有限公司下属的北京公用事业科研所和北京燃气集团特检所长期承担城市公用事业科研和公用工程的检测业务工作，科研所的职责是承担北京市相关企事业单位的科研业务，特检所主要职责是承担政府规定的特种设备法定检验工作。2021年项目主要包括科研检测装备的购置，申报机构专项业务项目经费，以及作为特检所完成其检验机构主要承担各项工作的经费保障等。

2021年度内安排的固定资产投资项目是科研试验设备和专用检测设备购置等政府采购项目。立项申报的原因主要是依据现有科研检测工作需要和专用设备的规模以及作为特种设备检验机构应具有的资质要求，兼顾扩项。其资金来源为财政拨款。

2.部门整体绩效目标设立情况

项目立项前期经过了深入调研，组织了多专业的业内专家进行了论证，参照往年的评价要求兼顾未来事业发展需要，以量化打分的方法优中选优，最终确定立项清单。同时聘请了第三方机构进行了事前绩效论证。

科研所和特检所服务的领域主要是城市公用事业的服务保障、节能、环保、安全应用技术开发。2021年的项目聚焦城市管网安全检测技术升级，供热系统智能技术研发配套设备，能源计量测试准确性技术提升以及配合特种设备和压力管道周期检验的设备更新和人员培训等。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数6251.1万元，其中，基本支出预算数3839.51万元，项目支出预算数2411.59万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出7345.70万元，其中，基本支出4546.03万元，项目支出2799.67万元，其他支出0万元。预算执行率为117.51%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2021年度纳入绩效目标考核的18个项目。占部门项目总数的90%以上，涉及金额超过2700余万元。

（2）产出质量

所有项目按相关要求公开招标选择供应商，所有购置的科研检测设备质量经验收合格率100%。项目方案中的集成试验系统均已完成设备验收、软硬件调试及试运行。超过70%的项目已经投入实际应用，创造了可观的效益。

（3）产出进度

进度计划执行率100%，设备调试运行完成率100%，法检条件保障完成率100%。所购设备均履行了固定资产管理手续；并已经投入正常的科研检测工作。

（4）产出成本

项目实施过程中的支出成本控制在预算合理范围内。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

项目在实施过程中，所购设备为科研工作提供了硬件保证，有效提升了科研数据的准确性和权威性，项目承担为全部超额完成年初上级下达的经济效益指标。

（2）社会效益

部分项目新购设备2021年下半年已经服务于冬奥场馆设备测试、城市供热节能改造，科研前期实验以及安全监督检验工作的开展。

保障特种设备定期检验率达到100%，为社会培养了大量检验专业技能人才。

（3）环境效益

项目在立项、招标采购、加工制造和调试验收阶段，坚持将政府的节能环保法规要求列为必选项，力图在项目执行的全过程都满足环境友好的标准，特别对排放指标既要满足环保标准，又要兼顾废气、废热的回收利用。所有项目实施过程中没有产生环境问题。

（4）可持续性影响

科研检测设备的升级改造，对未来技术创新项目的前瞻性研究，国内外同行的技术交流，承担更广泛领域的研发项目打下坚固的基础。

（5）服务对象满意度

从收集的用户反馈意见并统计核实，用户满意度达到100%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规。

（2）资金使用合规性和安全性

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。

（3）会计基础信息完善性

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2.资产管理

对外投资行为经过审批，不存在投资亏损；不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；不存在超标准配置资产；资产使用符合规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置符合规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

3.绩效管理

及时对绩效信息进行汇总分析整理；对绩效目标偏离情况及时进行矫正。

4.结转结余率

2021年结转结余率0.81%，项目中标金额小于预算批复金额，结转结余金额全部上交回财政。上年结转结余率0.06%。

5. 部门预决算差异率

部门预决算差异率26.15%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2022年，依据“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知（京财绩效〔2022〕669号）”要求，北京北燃实业集团有限公司对2021年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目18个，涉及金额2799.6665万元。其中，采取部门评价方法的项目1个，涉及金额 178.00 万元，评价得分在90（含）-100分的1个。采取自评程序评价项目17个，涉及金额2621.6665万元，评价得分在90（含）-100分的17个。

2.存在的问题及原因分析

遵照《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和“北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知（京财绩效〔2022〕669号）”要求，我公司授权下属相关部门成立了自评小组，克服新冠疫情的影响，结合评价内容，制定了切实可行的计划，扎实推进本次评价工作。自评小组依据专项资金使用管理责任流程，针对申报内容、招标环节、实施情况、资金兑付，财务管理、社会效益等方面做了详细梳理和评估。认为专项资金的使用符合规定，达到了预期目的，资金使用效率较高。

针对以往评价发现的问题，我们在2021年度重点强化了项目资金申报环节专业评审、预算审计、项目进度和验收环节的管理，特别针对重点项目委托第三方机构开展事前评估。使项目从资金预算到技术参数更加精确，执行时间安排更加合理。特别是疫情防控期间，严格落实责任，加大检查督导力度，确保所有项目按进度完成。

（六）措施建议

通过此次绩效评价，我们深刻体会到预算绩效管理工作的重要性和必要性。在今后的工作中，我们将继续严格按照财政资金项目管理流程的要求，实行全过程、全要素的监管，加强事后评估的力度，重点跟踪项目实施完成后的社会效益和客户的反馈意见，在提高财政资金使用效率的同时，使有限的投入更好的为科技创新服务。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目背景

长输管道是油气输送的主要方式，至2020年，我国油气长输管道干线将达8X104km。因能源转型和能源安全的需要，未来10年中国油气长输管道将迎来新的建设高峰期。

当前管道建设趋向于长距离、大口径、大输量、高压力、高钢质，对施工质量和水平都提出了更高的要求。焊口质量是保证长输管道安全运行的关键因素，而无损检测则是保证焊口质量的重要技术手段。

随着技术的发展，以全自动超声波检测（AUT）和相控阵检测（PAUT）为代表的新型无损检测技术已在中俄东线、陕京线、西气东输等多条管线中投入使用并取得了良好的效果，并逐步取代了射线检测等传统技术。为了紧跟技术的发展，保待行业领先，北京科安特已在AUT和PAUT检测技术上完成了人员能力、证书进的储备，并在相控阵检测设备和检测经验等方面进行了积累和准备。

本项目的全自动超声检测系统主要包括AUT检测设备一套，可以此实现对焊缝进行A、B、PAUT、TOFD等多种方式扫查。本项目完成后可以更好地为无损检测技术创新和检测工作提升服务，同时在开拓新的业务市场和提升公司技术水平，提高检测效率有着重要、积极的意义。

2.项目主要内容

目前长输管道除少量连头焊口、金口外，绝大部分焊口均采用全自动焊机进行自动焊以提高焊接效率。对于全自动焊口，必须采用AUT检测，具备不可代替性。同时本项目具有可持续发展性，采购的设备可通用到全自动焊接的长输管道无损检测工作中。本项目的全自动超声检测系统主要包括AUT检测设备一套、固定轨道一套，可以此实现对焊缝进行A、B、PAUT、TOFD等多种方式扫查。本项目完成后可以更好地为无损检测技术创新和检测工作提升服务

3.项目实施情况

2021年7月设备到位后，北京公用事业科研所下属相关部室将其用于北京燃气天津南港LNG应急储备项目的长输管道项目中进行实际检测和验证，各项指标和参数达到或优于预期。

4.资金投入和使用情况

该项目申报预算资金180.00万元，预算明细如下：

| 项目预算明细表 |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 明细项目名称 | 2021年预算 |
| EU-32 64/128 数据采集单元 | 56 |
| 7.5L60-TT探头。频率7.5MHz，晶片数量为60晶片，接口为一个Hpertronic接口 | 4.5 |
| 50°相控阵楔块，带有注水孔和防磨钉。 | 0.5 |
| TOFD探头，频率为5MHz，探头直径6mm。 | 0.8 |
| AUT专用软件 | 17 |
| 水耦合单元，带有卷管器，水管可自动回收。 | 1 |
| 方便携带&搬运的一体式包装箱 | 1.2 |
| 备件，包括编码器及线，马达及线，变速齿轮箱，电缆，保险，轮子，螺丝，防磨丁，探头盘备件，电缆备件，急停开关，1个相控阵楔块总成，1个TOFD楔块总成。 工具包括螺丝刀，锤子，内六角扳手，工具，卷尺 | 6 |
| W-31扫查系统，可加载EU-32，MC-20，BM-03和BM-06等设备，可连接探头盘；具有气压支架，防止探头盘翘起，可适应的管径为168mm-1422mm。含3条轨道 | 47 |
| BM-06充电单元,可同时为4个BM-06充电，具有加热功能，充电状态指示功能 | 1.6 |
| 锂电池供电单元，具有电量显示功能和温控加热功能 | 7.3 |
| BM-03充电单元,可同时为4个BM-03充电，具有加热功能，充电状态指示功能 | 1.6 |
| 锂电池供电单元，温控加热，具有电量显示功能。 | 4.7 |
| 双轴马达控制单元。 | 21.3 |
| 无线数据传输装置 | 6.9 |
| 温控探头及楔块 | 1.3 |
| 60°纵波楔块，带有注水孔和防磨钉，TOFD楔块及电缆 | 0.5 |
| 15.6英寸工作站 | 0.8 |

本项目通过公开招标执行政府采购，实际使用财政资金178.00万元。

2.项目绩效目标。

项目总目标：全自动超声检测系统（AUT）具有灵活性好，检测结果直观，可实时成像显示，检测结果记录存储方便、无辐射污染、可靠性高、稳定性好，可实现自动化、智能化等特点，为长输管线中不可代替的无损检测手段。随着长输管线的建设发展，进入长输管线的无损检测市场对科研所的发展和定位具有方向性的意义，本项目的成功实施将有力提升单位在行业中的核心竞争力，是单位开展科研业务、提升行业影响力的强有力保障。

项目具体目标：适用现场检测实施率100%；检测扫描图像合格率100%；专用图像评定准确率100%；设备使用率100%；设备购置质量合格率100%。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

为进一步加强财政预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益和部门管理水平，依据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），结合《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）的具体工作要求，北京市公用事业科学研究所开展2021年度绩效自评工作。

财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价的目的是对该项目的财政资金使用效率和效益进行评价分析，从中总结出项目管理部门在项目实施过程中的经验和不足之处，提出改善项目管理的建议和措施，帮助提高项目实施单位的管理水平。具体目标如下:

（1）通过评价，了解该项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析；

（2）通过评价，了解该项目的产出和效果情况以及整体绩效状况；

（3）通过评价，了解该项目的资金使用情况，从绩效管理角度梳理该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，促进其管理水平不断提高。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出,谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

评价标准：

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

3.绩效评价工作过程。

（1）前期准备

一是科研所负责组建评价工作组，由科研主管领导负责，成员包括财务、科研管理、设备管理、安全管理和专业技术人员组成。

二是编制评价方案。为了保证评价方案的可操作性，评价工作组了解项目实施背景、立项依据、绩效目标、项目管理及目标完成情况，确定评价工作重点和拟采用的评价方法，对相关资料进行认真分析，结合市财政对绩效评价工作相关要求，合理安排评价工作进度，形成评价工作方案。

三是拟定详细的资料清单，指导项目单位按照绩效评价要求提供相关资料。

（2）现场核查

一是了解绩效目标设立及完成情况。通过查阅该项目的立项依据文件及该项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关资料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标完成情况。

二是了解项目效益实现情况。主要是通过查阅相关业务资料以及评价重点工作完成情况，了解项目实施情况，并对项目社会效益、项目可持续性等进行分析、评价。

三是了解项目预算执行及财务核算情况。收集、核对、检查、分析该项目财务资料，评价该项目预算执行情况及相关财务数据的准确性。

四是选取面对面沟通、查阅资料，了解设备实际使用情况。

（3）综合评议

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实，按照指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理，共同评议，出具评价意见。

（4）评价报告

评价工作组在汇总评价意见的基础上，撰写该项目绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效评价得分为92.40分，综合绩效级别为“优秀”。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 平均分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 4 | 3.50 |
|  | 绩效目标 | 3 | 2.20 |
|  | 资金投入 | 3 | 2.50 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 10.00 |
|  | 组织实施 | 10 | 9.40 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 9.00 |
|  | 产出质量 | 10 | 10.00 |
|  | 产出时效 | 10 | 10.00 |
|  | 产出成本 | 10 | 10.00 |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 25.80 |
| 合计 |  | 100 | 92.40 |

（四）绩效评价指标分析

- 1.项目决策情况。

通过分析项目所要进行的各项测试指标，确定达到测试目的所需配置的仪器、仪表和设备，分别向相关设备的生产厂家或供应商询价，经三方询价，确定购置仪器设备价格。通过领导班子集体决策，确定该项目预算并向财政申报。

- 2.项目过程情况。

2021年4月项目单位委托了采购代理机构——北京国际贸易公司组织了公开招标，经公示后确定中标单位为利派普（北京）检测技术有限公司，中标金额为178.00万元，2021年7月项目单位与中标方签订正式合同，2021年7月按照合同约定，分两笔向中标方支付采购款。项目实际结余2.00万元。

项目由科研所所属的无损检测机构负责前期申报、科技管理部组织立项、党群工作部参加招投标进行现场监督、企业管理部负责合同法审及合同签订等事宜、科研所组织验收。

- 3.项目产出情况。

本项目的无损检测系统主要用于管道焊口检测。通过AUT、PAUT、TOFD、DR、RT等多种无损检测方法的组合使用，有效地发现焊口中可能存在的各类缺陷，保证各类焊口质量和未来管道的运行安全。本项目完成后可以更好地为无损检测技术创新和检测工作提升服务，同时在开拓新的业务市场和提升公司技术水平，提高检测效率方面有着重要、积极的意义。

- 4.项目效益情况。

由于采用新型全自动超声检测技术，将成为科研服务业务开拓的重要支撑点，着重在长输管线、市政管线、压力容器检测等方面推广，提高效率，为高质量发展提供技术支撑。

本项目具有可持续发展性，采购的设备可通用到数字成像无损检测工作中，随着设备的使用和科技的进步，设备的软、硬件方面具有可拓展和改造性能，在将来使用过程中，可以根据项目需求对设备进行升级改造，以适应新技术不断更新换代，能够发挥长效作用。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1．决策方面

（1）从项目前期立项看，聘请了第三方机构进行了可行性。论证和可行性分析资料比较充分，但市场需求情况论证较少。

（2）从绩效目标设置看，总体绩效目标只体现了工作内容，没有体现工作实现的目标，产出数量和质量指标中没有体现数量值；效果指标定位为“专用设备使用率”也不够精准。

- 2．管理方面

该项目的工作计划和实施方案资料不充分，对于设备如何使用，如何规范管理缺少对应的要求。

- 3．产出方面

从项目实施结果看，设备购置虽然已经完成，但是资产使用情况及使用效果，取得的成绩等在资料中呈现不充分。

- 4．效果方面

缺少设备具体使用情况记录，项目的利用价值体现不足，另外也没有开展服务对象满意度调研，设备的实际使用效果缺少支撑资料。

（六）有关建议

- 1．决策建议

（1）对于新增需求应及时开展调研，深入了解市场需求情况，对新购置设备的市场应用前景、未来可取得的收益情况进行有效分析，对于采购的必要性和可行性进行充分论证。

（2）合理确定项目总体产出，即通过项目实施可以取得的效果，明确产出数量值（各设备的数量），确定验收标准作为质量标准，明确项目实施的效果，清晰界定项目的服务对象。

- 2．管理建议

（1）针对该项目制定详细的设备使用管理办法，明确资产管理者，设备使用管理流程，设备使用收益管理方式等。

（2） 规范收集项目过程管理资料，对于形成固定资产的购置项目应该按照固定资产管理办法开展出入库管理，登记固定资产卡片。

- 3.产出建议

收集设备实际使用情况资料，并登记详细的使用台账，充分体现财政资金发挥的效益。

- 4.效果建议

在设备投入市场使用后，及时收集满意度调研资料，对服务对象满意度进行调研分析，总结经验，提升资产使用效益。

（七）其他需要说明的问题

- 无

三、项目支出绩效自评表

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 城镇供热阀门应力试验系统购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公用事业科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯文亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64256605 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 195.00 | 195.00 |  | 189.50 |  | 10 |  | 97.2% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 195.00 | 195.00 |  | 189.50 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成设备采购和安装调试，满足试验要求 |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备购置数量 指标2： …… |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备验收通过率（％） 指标2：测试系统培训合格率（％） …… |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间（截止日期） 指标2： …… |  |  | 21/12/311 | 2/11/30 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购置成本低于预算 指标2： …… |  |  | 满足要求求求 | 满足要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：年度对外试验 指标2： …… |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务科研项目 指标2： …… |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：没有环境污染 指标2： …… |  |  | 满足要求 | 满足要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：设备服务年限大于5年 指标2： …… |  |  | 满足 | 满足 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务满意度 指标2：培训满意度 …… |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.75 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 全自动超声检测系统其他仪器仪表采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公用事业科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王树功 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64218406 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180.00 | 180.00 |  | 178.00 |  | 10 |  | 98.9% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 180.00 | 180.00 |  | 178.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成设备采购和安装调试，满足使用要求 |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备购置数量 指标2： …… |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：技术指标率 指标2：测试系统培训合格率（％） …… |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：评定合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间（截止日期） 指标2： …… |  |  | 21/12/311 | 21/11/30 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1：购置成本低于预算 指标2： …… |  |  | 满足要求 | 满足要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：年度对外试验 指标2： …… |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务科研项目 指标2： …… |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：没有环境污染 指标2： …… |  |  | 无 | 无 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：设备服务年限大于5年 指标2： …… |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务满意度 指标2：培训满意度 …… |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训满意度 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 棒状阳极高频X射线DR数字成像检测系统其他试验机采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公用事业科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王树功 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64218406 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 80.00 |  | 76.00 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.00 | 80.00 |  | 76.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成设备采购和安装调试，满足使用要求 |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备购置数量 指标2： …… |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备验收通过率（％） 指标2：测试系统培训合格率（％） …… |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：测试合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间（截止日期） 指标2： …… |  |  | 21/12/311 | 21/11/30 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1：购置成本低于预算 指标2： …… |  |  | 满足要求 | 满足要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：年度对外试验 指标2： …… |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务科研项目 指标2： …… |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：没有环境污染 指标2： …… |  |  | 无 | 无 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：设备服务年限大于5年 指标2： …… |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务满意度 指标2：培训满意度 …… |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训满意度 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 燃具自动截止阀实验设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公用事业科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 兰涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64250613 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 130.00 | 130.00 |  | 128.935 |  | 10 |  | 99.2% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 130.00 | 130.00 |  | 128.935 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成设备采购和安装调试，满足实验要求 |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备购置数量 指标2： …… |  |  | 15 | 15 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备验收通过率（％） 指标2：测试系统培训合格率（％） …… |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：测试合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间（截止日期） 指标2： …… |  |  | 21/12/311 | 21/11/30 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1：购置成本低于预算 指标2： …… |  |  | 满足要求 | 满足要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：年度对外试验 指标2： …… |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务科研项目 指标2： …… |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：没有环境污染 指标2： …… |  |  | 无 | 无 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：设备服务年限大于5年 指标2： …… |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务满意度 指标2：培训满意度 …… |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训满意度 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 供热保温管道圆管法传热系数测试系统购置其他试验仪器及装置采购合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公用事业科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯文亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64256605 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 145.00 | 145.00 |  | 144.2 |  | 10 |  | 99.4% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 145.00 | 145.00 |  | 144.2 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备系统功能、主要性能及传感器参数验收通过率100% |  |  |  |  |  | 达到预定目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置系统数量 |  |  | 4 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1.设备试验功能实现率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.主要性能及传感器验收率（％） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 21/12/311 | 21/11/30 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1：购置成本低于预算 指标2： …… |  |  | 满足要求 | 满足要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：设备使用率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：对外测试率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为科研服务 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：没有环境污染 |  |  | 10% | 10% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：5年以上年限 |  |  | 满足 | 满足 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.95 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 运动会主火炬安全运行及检测监控撬其他专用仪器仪表采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公用事业科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高春梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64258607 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 98.38 |  | 10 |  | 98.4% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  | 98.38 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成设备采购和安装调试，满足实验要求 |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增设备购置数量 指标2： …… |  |  | 25 | 25 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备验收通过率（％） 指标2：测试系统培训合格率（％） …… |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：测试合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间（截止日期） 指标2： …… |  |  | 21/12/311 | 21/11/30 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1：购置成本低于预算 指标2： …… |  |  | 满足要求 | 满足要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：年度对外试验 指标2： …… |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务科研项目 指标2： …… |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：没有环境污染 指标2： …… |  |  | 无 | 无 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：设备服务年限大于5年 指标2： …… |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务满意度 指标2：培训满意度 …… |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训满意度 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 燃气流量修正二次仪表检测装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公用事业科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 柯国华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64251607 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 159.37 | 159.37 |  | 158.10 |  | 10 |  | 99.2% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 159.37 | 159.37 |  | 158.10 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成设备采购和安装调试，满足使用要求 |  |  |  |  |  | 达到预期要求 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置数量 |  |  | 9 | 9 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1.设备性能参数满足率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.无软件知识产权纠纷率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 21/12/311 | 21/11/30 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：投标人不少于3家 |  |  | 满足要求 | 满足要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：设备使用率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：对外测试率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：配合科研项目 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：没有环境污染 |  |  | 满足 | 满足 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 1：设备服役期5年以上 |  |  | 满足 | 满足 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 安全防护用品购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘清泉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64210929 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.118 |  |  | 5.118 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.118 |  |  | 5.118 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成安全防护用品购置完成率100% |  |  |  |  |  | 完成安全防护用品购置完成率100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安全防护用品数量 |  |  | 4批次 | 4批次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：供应商评审 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：购置完成时间 |  |  | 11月底前 | 11月底前 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购置成本 |  |  | 不高于预算 | 不高于预算 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：及时投用保障检验工作正常开展 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 办公设备更新购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王勃 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64223939-8116 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.9653 | 7.9653 |  | 7.9649 |  | 10 |  | 99.99 |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 7.9653 | 7.9653 |  | 7.9649 |  | — |  | 99.99 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成办公设备购置率100% |  |  |  |  |  | 完成办公设备购置率100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：办公设备购置台数 |  |  | 8台 | 8台 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：供应商评审 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：购置完成时间 |  |  | 7月底 | 7月底 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购置成本 |  |  | 不高于预算费 | 不高于预算费 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：及时投用保障办公工作正常开展 |  |  | 100 | 100 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 办公用房租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王勃 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64223939-8116 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 185 | 185 |  | 186 |  | 10 |  | 100.54 |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 185 | 185 |  | 186 |  | — |  | 100 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按要求房租缴纳率100% |  |  |  |  |  | 按要求房租缴纳率100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：办公用房平米数 |  |  | 1740 | 1840 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：房租缴纳完成率100% |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按年度工作计划按时完成 |  |  | 11月底钱 | 11月底前 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算合理范围内 |  |  | 不高于预算 | 不高于预算 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 技术服务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘清泉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64210929 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 279.1526 | 279.1526 |  | 723.543242 |  | 10 |  | 259.19 |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 279.1526 | 279.1526 |  | 723.543242 |  | — |  | 259.19 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量按时完成技术服务工作 |  |  |  |  |  | 保质保量按时完成技术服务工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：管道风险评估 |  |  | 300公里 | 400公里 | 15 |  | 10 |  | 业务拓展成效显著 |  |
|  |  |  | 指标2：安全阀测试 |  |  | 7000台 | 9000台 | 15 |  | 10 |  | 业务拓展成效显著 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：技术服务工作完成率100% |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按年度工作计划按时完成 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：技术服务工作成本控制在预算合理范围内 |  |  | 不高于预算成本 | 不高于预算成本 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保障特种设备校验评估合格率 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：特种设备使用单位满意度 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 检测设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘清泉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64210929 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 597.9 | 597.9 |  | 589.40 |  | 10 |  | 98.58 |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 82.90 | 82.90 |  | 80.45 |  | — |  | 97.05 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 515 | 515 |  | 508.95 |  | — |  | 98.83 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成检测设备购置完成率100% |  |  |  |  |  | 完成检测设备购置完成率100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：检测设备购置台数 |  |  | 22台 | 22台 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：供应商评审 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：购置完成时间 |  |  | 11月底 | 11月底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购置成本 |  |  | 不高于预算费 | 不高于预算费 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保障特种设备定期检验率 |  |  | 100 | 100 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：特种设备使用单位满意度 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 检验辅助工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘清泉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64210929 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.0565 | 35.0565 |  | 35.0565 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 35.0565 | 35.0565 |  | 35.0565 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量按时完成检验辅助工作 |  |  |  |  |  | 保质保量按时完成检验辅助工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：管道检验 |  |  | 300公里 | 400公里 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：检验辅助工作完成率100% |  |  | 100 | 100 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按年度工作计划按时完成 |  |  | 11月底前 | 11月底前 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：检验辅助服务工作成本控制在预算合理范围内 |  |  | 不高于预算费用 | 不高于预算费用 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保障特种设备定期检验率 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：特种设备使用单位满意度 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 检验工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘清泉，王勃 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64210811 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.90 | 28.90 |  | 28.90 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 28.90 | 28.90 |  | 28.90 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量按时完成检验工作 |  |  |  |  |  | 保质保量按时完成检验工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：仪器校验废水处理等 |  |  | 6项 | 6项 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：检验服务工作完成率100% |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按年度工作计划按时完成 |  |  | 11月底前 | 11月底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算合理范围 |  |  | 不高于预算成本 | 不高于预算成本 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保障特种设备校验合格率 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：特种设备使用单位满意度 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 检验检测人员上岗资质取证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王勃 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64223939-8116 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.74 | 8.74 |  | 8.253775 |  | 10 |  | 94.44 |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8.74 | 8.74 |  | 8.253775 |  | — |  | 94.44 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验检测人员初试复试教育培训完成率100% |  |  |  |  |  | 检验检测人员初试复试教育培训完成率100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参加检验检测培训考试人次 |  |  | 71 | 71 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：初复试人员合格率100 |  |  | 100 | 100 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：培训完成时间 |  |  | 11月底 | 11月底 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：培训费用 |  |  | 不高于预算费用 | 不高于预算费用 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：检验检测人员资质符合综合检验机构要求 |  |  | 100 | 100 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  | 检验类专用材料购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘清泉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64210929 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.1852 | 29.1852 |  | 29.1852 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 29.1852 | 29.1852 |  | 29.1852 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成检验类专用购置率100% |  |  |  |  |  | 完成检验类专用购置率100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：根据检验检测工作的需求量 |  |  | 5批次 | 5批次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：比选供应商 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：购置完成时间 |  |  | 11月底前 | 11月底前 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购置成本 |  |  | 不高于预算费用 | 不高于预算费用 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保障特种设备定期检验率 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：特种设备使用单位满意度 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 培训工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈斯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64210811 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 134.60 | 134.60 |  | 192.99 |  | 10 |  | 143.38 |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 134.60 | 134.60 |  | 192.99 |  | — |  | 143.38 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保质保量按时完成培训服务工作 |  |  |  |  |  | 保质保量按时完成培训服务工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：特设作业等培训人次 |  |  | 300人 | 399人 | 15 |  | 15 |  | 业务拓展成效显著 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训工作完成率100% |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按年度工作计划按时完成 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：培训服务工作成本控制在预算合理范围内 |  |  | 不高于预算成本 | 不高于预算成本 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保障焊工培训合格率100 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：2021年首都职工教育培训示范点 |  |  | 项目完成 | 项目完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：焊培服务单位满意度 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 培训技术服务类材料购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京北燃实业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘清泉，陈斯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64210811 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37.60 | 37.60 |  | 20.14 |  | 10 |  | 53.56 |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 37.60 | 37.60 |  |  |  | — |  | 53.56 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训技术服务类材料购置率100% |  |  |  |  |  | 培训技术服务类材料购置率100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：根据焊工培训比赛上岗考试工艺评定需求量 |  |  | 5批次 | 5批次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：根据管道风向评估阀门测试工作量需求 |  |  | 3批次 | 3批次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：比选供应商 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：购置完成时间 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购置成本 |  |  | 不高于预算 | 不高于预算 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：保障焊工培训合格率100 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：焊工使用单位满意度100 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：阀门测试单位满意度100 |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |