附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021改善办学条件-房屋租赁-航空服务专业部、昌平校区校舍租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁冰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69239155 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 961.312 |  | 961.312 | 559.978665 |  | 10 |  | 58% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 961.312 |  | 961.312 | 559.978665 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技能取证通过率90%，就业率95%。 |  |  |  |  |  | 技能取证通过率达到90%以上，就业率达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：租入建筑面积为25400平方米 |  | 租入建筑面积为25400平方米 |  | 租入25400平米 | 60 |  | 60 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年5月前一次性支付年租金 |  | 5月前一次性支付 |  | 8月份支付 | 10 |  | 5 |  | 出租方4月份提出提前终止合同，最终8月份才协商一致。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在961.312万元以内 |  | 资金支出控制在961.312万元以内 |  | 实际支出5,599,786.65元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。