附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学条件-设备购置-学生双层床及储物柜购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁冰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69239155 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 68.6 | 68.6 |  | 54.25 |  | 10 |  | 79% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 68.6 |  | 54.25 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障新媒体基地校区日常住宿需求以及保障机场运维专业部增长的女住宿生住宿床铺需求。 |  |  |  |  |  | 按时完成，保障了正常开学住宿生住宿要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：床300张（上下床含床垫），储物柜140组，书桌式公寓床20张 |  |  | 床300张（上下床含床垫），储物柜140组，书桌式公寓床20张 | 按时按量采购完毕 | 60 |  | 60 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年12月底前一次性支付 |  |  | 2021年12月底前一次性支付 | 2022年1月支付 | 10 |  | 5 |  | 追加项目，10月才批复，可在第二年4月底前完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目支出控制在686000元以内 |  |  | 项目支出控制在686000元以内 | 预算范围内 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。