附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学条件-设备购置-教室黑板改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 鞠萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520430036 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 56 |  | 56 | 55 |  | 10 |  | 98.2% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 56 |  | 56 | 55 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次教室黑板改造建设是在现有教室的基础上建设部署黑晶智能纳米黑板，提升整体教室环境，为师生提供一个智能化、人性化的学习环境。 |  |  |  |  |  | 在8间教室内建设部署完成了黑晶智能纳米黑板，实现了黑板智能化、智能手写板，教学互动等功能。提供多种形式的使用帮助，为教师课前备课和课堂教学提供更多帮助，减轻了师生负担。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 建设黑晶智能纳米黑板8套 |  | 完成建设黑晶智能纳米黑板8套 | 24 |  | 24 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 验收合格率 |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 设备质量 |  | 达到国家、北京市的质量验收标准 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 招标采购时间 |  | 2021年7月19日 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 采购物品到位时间 |  | 2021年9月9日 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3： |  | 验收时间 |  | 2021年9月23日 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 项目预算控制数：≤56万元 |  | 项目建设金额：55万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 促进学校招生 |  | 教学环境提升，可促进学校招生率 | 5 |  | 3 |  | 促进招生率中等 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 采用先进技术带来的实际教学质量 |  | 提升了教学质量 | 5 |  | 5 |  | 需进一步提升 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 提高整体人才培养质量，与社会需求衔接 |  | 提高了人才培养质量 | 5 |  | 4 |  | 需进一步提升 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 带动就业增长 |  | 教学提升，就业增长 | 3 |  | 1 |  | 对就业率影响较小 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 电能源节约率 |  | 采用节能设备 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 空气质量优良率 |  | 设备无空气污染 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 项目持续发挥作用的期限 |  | 项目建设完成可发挥8年作用。 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 对本行业未来可持续发展的影响 |  | 对本行业可持续影响 | 3 |  | 2 |  | 设备更替时间快 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  | 学员满意度 |  | 80% | 3 |  | 2 |  | 待提升 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 教职工满意度 |  | 85% | 3 |  | 2 |  | 待提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差