附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021技能大赛-国家集训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 薛峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60212272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 101.1578 | 101.1578 |  | 44.697 |  | 10 |  | 44.19% |  | 4.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 101.1578 | 101.1578 |  | 44.697 |  | 10 |  | 44.19% |  | 4.5 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、组织北京市选手参加国家队集训、选拔、交流，提升北京市选手参赛成绩； 2、承办组织国家队集训、选拔、交流，提升国家队参赛水平和成绩； 3、购置国家集训基地设备设施，保障各级选拔、集训工作顺利有序开展； |  |  |  |  |  | 1、完成北京市选手参加国家队集训、选拔、交流，提升北京市选手成绩； |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数 |  |  | 3 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受政策影响，不再采购苹果电脑设备 |  |
|  |  |  | 进入国家队训练人数 |  |  | 2 | 4 | 50 |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 承办国家队训练人数 |  |  | 4 | 0 | 5 |  | 0 |  | 疫情影响国家队推迟至2022年来京集训 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 0 |  |  |  |  | 受政策影响，不再采购苹果电脑设备 |  |
|  |  |  | 承办国家队集训次数 |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 疫情影响国家队推迟至2022年来京集训 |  |
|  |  |  | 集训选手利用率 |  |  | 80% | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 4月 | 0 |  |  |  |  | 受政策影响，不再采购苹果电脑设备 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 5月 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 9月 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 10月 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 101.1578万元 | 44.697099 | 10 |  | 4.5 |  | 疫情影响国家队推迟至2022年来京集训，其他集训、选拔竞赛均减少安排次数或延迟进行 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 服务选手能力 |  |  | ≥10人 | 4 | 20 |  | 8 |  | 疫情影响仅服务本院选手，未服务国家集训队选手 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 85% |  | 0 |  |  |  | 受政策影响，不再采购苹果电脑设备 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 67 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。