附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021改善条件-设备购置-机电一体化设备改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 1381067835 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.8229 |  | 6.8229 | 6.4967 |  | 10 |  | 95.2% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 6.8229 |  | 6.8229 | 6.4967 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步完善设备和更换元件，补充耗材。 |  |  |  |  |  | 在现有工料传送单元、检测单元与高库单元基础上，增加电操作手单元、摆动单元和翻转单元，从而使世界技能大赛机电一体化设备更具有先进性，从技术上达到与时俱进的目的，为后续选手训练和在北京市赛上取得优异成绩奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 升级设备数量(套) |  | 3 |  | 3 | 34 |  | 34 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到世赛标准 |  | 达到世赛标准 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 招标采购时间 |  | 2021年7月 |  | 2021年7月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年12月23日 |  | 2021年12月23日 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 和社会成本的比较 |  | 项目预算控制数：≤6.8229万元 |  | 项目建设金额：6.4967万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 大赛带动，促进学校招生 |  | 设备设施提升，可促进学校招生率 |  | 提升竞赛的水平，招生宣传有效 | 4 |  | 4 |  | 以世赛参与形式，促进招生。 |  |
|  |  |  | 采用先进技术带来的实际教学质量 |  | 提升了教学质量 |  | 引进新技术，提升师生水平 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高整体人才培养质量，与社会需求衔接 |  | 提高了人才培养质量 |  | 80 | 3 |  | 3 |  | 与世赛接轨 |  |
|  |  |  | 带动就业增长 |  | 教学提升，就业增长 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 电能源节约率 |  | 采用节能设备 |  |  | 2 |  | 2 |  | 设备电压均在24V，安全电压 |  |
|  |  |  | 损耗率 |  | 设备的耗材降低 |  |  | 2 |  | 2 |  | 元件性能稳定，损耗小 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  | 项目建设完成可发挥10年作用。 |  | 80 | 2 |  | 2 |  | 有利于学生机电方面的提升 |  |
|  |  |  | 对本行业未来可持续发展的影响 |  | 对本行业可持续影响 |  |  | 3 |  | 2 |  | 技术和设备更新快 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学员满意度 |  | 易于操作上手，使用率高 |  | 80% | 2 |  | 1 |  | 学生使用率要提高 |  |
|  |  |  | 教职工满意度 |  | 教师使用率高、方便 |  | 70% | 3 |  | 2 |  | 教师使用率要提高 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。