附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 全国新职业技术技能大赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京时尚控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 薛峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60212272 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34.584459 | 34.584459 |  | 15.149568 |  | 10 |  | 43.8% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 34.584459 |  | 15.149568 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、承办组织北京队选拔（推荐）赛，选拔北京队选手； 2、组织北京市选手开展集训，提升北京市选手参赛成绩； |  |  |  |  |  | 1、完成承办北京队选拔（推荐）赛，选拔北京队选手； 2、正在进行组织北京市选手集训，提升北京市选手参赛成绩； |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 进入国家队训练人数 |  |  | 2 | 4 | 70 |  | 70 |  | 因疫情原因，全国新职业技能大赛延期至2022年底举办 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 345844.59 | 151495.68 | 10 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 服务选手能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。