改革督察第三方评估经费项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

# 1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景

为落实市委关于加强改革督察工作的有关要求，市委改革办加大改革督察力度，聚焦改革落实中的突出困难问题开展督察，把对突出问题的预判、识别、论证、确认等贯穿督察始终，旨在不断提高督察的针对性和有效性；通过引入相关智库机构对已出台的改革方案进行第三方评估，发挥第三方机构的专业性、权威性和客观性，客观了解改革实际进展、成效和问题，为市委科学决策提供参考。

2、主要内容及实施情况

市委改革办每年邀请第三方对全市改革出台的新政策执行效果进行社会评估。该项目由市委改革办督察处负责具体组织、管理与实施。

3、资金投入和使用情况

本项目资金为市级财政资金，2021年度本项目年初预算90.00万元；年初预算批复数90.00万元；本项目实际使用财政预算资金90万元，预算资金执行率100.00%。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

市委改革办邀请第三方对全市改革出台的新政策执行效果进行社会评估，评估改革项目不少于6个。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价是预算绩效管理框架体系的重要环节，依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判，查找项目资金使用和管理中的薄弱环节，为工作的改进和提高提供依据，提高财政资金的使用效率。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价基本原则和评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效(2020)2146号）的要求，迎循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”原则，项目主要运用比较法，对绩效目标与实施效果进行比较；运用公众评判法，通过专家评估对财政支出效果进行评判，综合分析评价绩效目标实现程度。

（2）评价指标体系

绩效评价工作组与评价专家组根据项目的内容及特点，共同确定了本项目的绩效评价指标体系，评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，项目决策权重占10%,项目管理权重占20%,项目产出权重占40%,项目效益权重占30%。

（3）评价标准

本项目主要采用计划标准，以预先制定的目标、预算作为评价标准，对项目实施效果进行评价。

3.绩效评价工作过程。

单位自评

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

| 评价内容 | 分值 |  |  | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 |  |  | 10 |
| 项目过程 | 20 |  |  | 20 |
| 项目产出 | 40 |  |  | 40 |
| 项目效益 | 30 |  |  | 25 |
| 综合得分 | 100 |  |  | 95 |
| 绩效评定级别 |  | 优 |  |  |

（四）绩效评价指标分析

# 1.项目决策情况。

1、项目立项

市委改革办督察督办工作的内容包括督察督办已出台改革方案的落实情况。中央深改委第八次会议强调，“要加强对改革的实效评估，梳理存在的突出短板和弱项，有针对性地一项一项推动解决”。项目立项与职责范围相符且具有必要性；属于公共财政支持范围；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复事项，项目立项依据较为充分。

2、绩效目标

项目设置的绩效目标与市委改革办督察督办实际工作内容相关，总体具有合理性。

2.项目过程情况。

1、资金管理

(1)资金到位率

本项目预算金额90万元，实际到位资金90万元，资金到位率100.00%。

(2)预算执行率

预算执行方面，项目预算	资金90万元，实际支出90万元，预算执行率100.00%。

(3)资金使用合规性

项目预算资金按照计划执行，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。市委研究室制定了财务管理制度，进行了资金使用的过程管理。

# 3.项目产出情况。

完成评估任务数6个。

# 4.项目效益情况。

该项目达到预期效果，2021年完成的评估报告，对于改革办形成督察意见、被督察单位切实整改发挥了较大作用，成果应用单位满意率为100%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

效益指标调研成果实现转化不够，主要个别评估机构工作力度不够。通过加强支持、加大协调力度来改进。

（六）有关建议

1、提高绩效意识。充分理解党中央国务院关于全面加强预算资金绩效评价工作的文件的意义，认真对待绩效评价工作，科学合理设置绩效目标和指标，并以绩效目标申报表指导项目的实施，加强绩效资料的收集和归集工作。

2、做好事前决策工作。加强决策的规范性，要做好可行性研究报告和专家论证。

（七）其他需要说明的问题

无