京财绩效〔2022〕669号附件1

附件1-1

项目支出绩效自评表

（    2021年度）

| 项目名称 |  | 首都社会经济发展研究所研究经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市委研究室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都社会经济发展研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 盛继洪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63602768 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37.9 | 37.9 |  | 18.49 |  | 10 |  | 48.79% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 37.9 | 37.9 |  | 18.49 |  | — |  | 48.79% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、出版《健康城市蓝皮书：北京健康城市建设研究报告（2021）》 2、完成自主课题：《推进北京扩大开放，加快自由贸易区建设研究》《北京新发展格局若干问题研究》《物业企业参与社区治理研究》《首都基层协商民主研究》《以文化软实力为核心的城市治理研究》 |  |  |  |  |  | 1、《健康城市蓝皮书：北京健康城市建设研究报告（2021）》专著由社会科学文献出版社成功出版 2、完成《物业企业参与社区治理研究》《首都基层协商民主研究》两项课题的研究 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出版《北京健康城市建设研究报告（2021）》 |  |  | 1本 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成自主课题研究5篇 |  |  | 5 | 2 | 10 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 《北京健康城市建设研究报告（2021）》符合出版社相关要求并准予公开出版发行。 |  |  | 准予公开出版发行 | 已于12月出版 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 由社会科学文献出版社皮书研究院成果评价中心组织的媒体影响力评价分数。 |  |  | 不低于83分 | 87分 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 《物业企业参与社区治理研究》达到刊发标准 |  |  | 1篇 | 3篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 《首都基层协商民主研究》发表1篇文章 |  |  | 发表文章 | 在《前线》发 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 《北京健康城市建设研究报告（2021）》12月底前正式出版 |  |  | 如期完成 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 《物业企业参与社区治理研究》2021年完成 |  |  | 如期完成 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 《首都基层协商民主研究》12月前完成 |  |  | 如期完成 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 《北京健康城市建设研究报告（2021）》严格按照项目预算使用经费 |  |  | 按照预算执行 | 已执行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 《物业企业参与社区治理研究》严格按照项目预算使用经费 |  |  | 按照预算执行 | 已执行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 《首都基层协商民主研究》按照预算执行支出 |  |  | 按照预算执行 | 未完成 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 连续出版图书。 |  |  | 每年出版一部《北京健康城市建设研究报告》 | 本系列健康城市蓝皮书已连续出版7部 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 《北京健康城市建设研究报告（2021）》项目结项鉴定结果。 |  |  | 鉴定通过 | 通过 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 《首都基层协商民主研究》转化为决策部署 |  |  | 转化决策部署 | 否 | 5 |  | 0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84 |  |  |  |