部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中共北京市委研究室包括行政单位1家（市委研究室本级），事业单位1家（首都社会经济发展研究所）。

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意调整市委研究室（市委改革办）内设机构设置的函》（京编办行[2016]53号）、《关于同意市委研究室（市委改革办）独立设置人事处的函》（京编办行[2017]211号）和《关于调整市委研究室（市委改革办）内设机构设置的函》（京编办行[2018]47号），市委研究室设12个内设机构和机关党委，分别为办公室、人事处、城市处、法制处、经济处、政治处、文化处、科教处、综合处、郊区处、社会处、战略处和机关党委。其主要职责是：1.围绕全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和确定的重点课题，开展调查研究，提供决策意见和建议；2.组织撰写市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息；4.组织协调全市调查研究工作；5.完成市委交办的其他任务。根据中共北京市委办公厅《关于调整市委研究室职能配置、内设机构和人员编制的通知》（京办字[2019]34号），市委全面深化改革委员会办公室（简称市委改革办）设在市委研究室，负责处理市委全面深化改革委员会日常工作，主要职责是：1.组织开展本市全面深化改革重大问题的政策研究；2.统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；3.协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、工作部署和要求；4.收集汇总有关改革问题的信息资料；5.联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；6.负责市委深改委的会议组织、日常联络、简报编印等工作。

根据《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整首都社会经济发展研究所内设机构及领导职数的函》（京编办事【2017】107号）首都社会经济发展研究所为中共北京市委研究室下属副局级规范管理的事业单位，内设3个处室，分别为：社会处、经济处、办公室。主要职责为：1.围绕市委、市政府重大决策和首都经济社会发展中重点、热点、难点问题，组织决策研究领域有造诣的专家学者和实际工作者进行中长期战略研究，为市委、市政府领导科学决策提供服务；2.承担市委、市政府及相关部门的决策研究课题，开展调查研究、咨询论证等工作；3.围绕决策科学化的理论与实践开展研究，围绕市委、市政府重大决策问题开展国际间学术交流；4.承担《北京调研》和《决策参考》等刊物的编辑工作；5.承办市委研究室交办的其他工作。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

2021年度，我室结合实际工作内容，按照预算管理系统中部门绩效目标格式填报了部门整体绩效目标表，设定了部门总体绩效目标和绩效指标。

（1）调查研究方面：首先继续做好市委重点课题，并进一步加强重大问题的持续深入研究，推出更多高质量调研成果。同时，开展好两年一次的全市调查研究先进单位和优秀调研成果评比表彰，促进全市各单位大兴调查研究之风。2021年度计划召开1次全市调查研究工作协调联席会议，研究审议2022年市区两级重点调研课题；举办1次全市决策研究系统干部专题培训班，开展全市调研先进单位和优秀调研成果评比表彰。汇总编辑全市优秀调研课题集、市委重要文稿汇编等；深入开展全市调查研究工作，编辑《北京调研》不低于12期，起草《决策参考》不低于30期；认真履行服务市委科学决策的职责，为起草好市委重要文件、文稿，积极主动开展调研，全年调研次数不少于150批次，起草市委重要文件、文稿不低于400篇。

（2）深化改革方面：扎实做好服务深改委的各项工作，继续抓好改革督察落实，既要确保落实中央部署的各项改革举措不打折、不走样，又要结合实际、深思善谋、大胆创新，坚持推进具有北京特点的改革。2021年度计划筹办6次市委深化改革委员会会议，审议议题50个，筹办全市改革专项小组会、专项小组办公室主任暨区委改革办主任会等6次；开展全市改革重点领域专项督察，完成6个改革督察第三方评估任务；编辑刊发《改革督察情况》《改革调研报告》《改革情况交流》等刊物不少于70期。组织各领域专家开展改革问题咨询会议不少于20批次。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数4628.08万元，全年支出数4459.42万元，执行率为96.36%。其中，基本支出预算数3905.26万元，执行率为97.36%，项目支出预算数554.15万元，执行率为89.85%。

（三）整体绩效目标实现情况

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。在市委坚强领导下，市委研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，聚焦“一个开局、两件大事、三项任务”，认真履行服务市委科学决策工作职责，全力以赴完成市委交办的各项任务，保证了研究室整体高质量发展的目标，整体绩效目标实现较好。

1.产出完成情况及效果实现情况分析

（1）调查研究开展情况

承担市委年度重点课题。围绕市委主要领导亲自拟定的《北京市率先扩大中等收入群体、推进共同富裕研究》重点课题，抽调各处业务骨干组建工作专班，会同11个专业部门和第三方机构共同开展课题研究，形成总报告、综合研究报告及13个专题研究报告，共40余万字。

加强前瞻性、战略性、全局性问题研究。针对经济形势、人口问题、碳达峰碳中和、中美关系等关系党和国家工作大局的重大问题，完成“国之大者”学习研究参阅材料21期，获市委主要领导批示5期。

着力拓展调查研究高度广度深度。坚持将调查研究作为研究室工作的基本功，围绕全市工作重点领域和热点问题开展调研，形成一批调研成果，多篇获市委主要领导批示并转化为市委工作决策。全年编发《决策参考》35期，市级领导批示率71%，市委主要领导批示13次。

认真履行全市调研工作联席会议办公室职责。组织召开新一届联席会议，审议通过新修订的联席会议工作规则及联络员制度。完成2020年市级重点课题结项125个，2021年市级重点课题立项122个。启动第十五届全市优秀调研成果和调研工作先进单位评比表彰工作。完成《北京调研》改版，全年共编发12期，完成《决策参考》的编辑，全年共编发50期。完成《北京健康城市建设研究报告（2021）》的出版工作，报告共包括7个篇章，共收录了智库研究类文章18篇。其中总报告1篇、健康环境篇3篇、健康社会篇3篇、健康服务篇3篇、健康文化篇2篇、健康产业篇3篇、健康人群篇3篇。

（2）改革纵深推进情况

高质量完成中央巡视涉及改革的整改任务。先后3次召开专题会议研究部署，形成整改工作方案，18项整改措施都明确了主要成效、完成时限和三级责任人。坚持统筹类、落实类、机制类问题分类整改，动态化管理、项目化推进，各项整改任务顺利完成，取得明显成效。

加强重大改革整体谋划和攻坚落实。紧抓市委关注的重要领域和关键环节改革，研究制定“十四五”重要改革举措清单。统筹谋划市委深改委2021年工作要点，提出68项改革任务、14项重点推进改革事项、35项市级督察事项。健全重点改革任务推进机制，以重点突破带动整体推进。加强重点改革问题调研，形成调研报告30余篇，20篇获市委主要领导批示，2篇转化为改革文件。加强改革经验总结推广，完善常态化长效机制，8篇典型经验在中央《改革情况交流》刊发。

全力服务保障市委深改委会议。全年召开市委深改委会议9次，审议议题45个，书面审议议题28个。完善议题形成和动态调整机制，主动设置切口小、见效大的改革议题。强化议题审核把关，提高改革方案的针对性和穿透力，提升改革举措的“含金量”。健全中央深改委会议议题对接落实机制，确保党中央改革决策部署不折不扣落到实处。

抓好改革全程督察。把改革督察作为推动落实的重要抓手，提出35项年度重点督察任务，构建督察工作闭环机制，着力在抓准、抓深、抓实上下功夫。推动健全市委深改督察组机制及分级分类督察工作体系，压实各督察主体责任，实现重点领域和关键环节改革督察全覆盖。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

市委研究室2019年制定了《中国共产党北京市委员会研究室内部控制规范手册》，梳理了比较完善的内控流程和管理制度。一是明确了预算编制与管理流程的业务范围，确定了财政预算编报范围、财务预算内容、财务预算编制原则、财务预算管理组织机构的任务、财务预算的调整、财务预算的分析与考核等工作内容；二是制定了《中国共产党北京市委员会研究室预算管理制度》、《中国共产党北京市委员会研究室财务管理制度》、《中国共产党北京市委员会研究室资金支出管理办法》、《中国共产党北京市委员会研究室固定资产管理办法》、《中国共产党北京市委员会研究室采购管理办法》、《中国共产党北京市委员会研究室合同管理办法》、《中国共产党北京市委员会研究室课题管理办法》、《中国共产党北京市委员会研究室课题经费管理办法》等相关财务制度。2021年11月在原有制度和市财政局新的制度规定的基础上，对我室的财务制度重新进行了修订，并编入《中共北京市委研究室机关制度汇编》。

（2）资金使用合规性和安全性

为规范资金使用，我室制定了《中国共产党北京市委员会研究室预算管理制度》、《中国共产党北京市委员会研究室财务管理制度》、《中国共产党北京市委员会研究室资金支出管理办法》、《中国共产党北京市委员会研究室课题管理办法》、《中国共产党北京市委员会研究室课题经费管理办法》等相关制度，对资金使用进行了要求。在2021年工作中发现在合同签订管理意识方面还有待加强。

（3）会计基础信息完善性

为了促进我单位发展，健全内部约束机制，做好我室财务核算工作，结合本单位具体情况，不断完善内部控制流程，修订内部控制相关制度，进行财务工作职责划分，明确各方职责，能够保证预算编制、预算执行等相关工作的准确性，保证会计核算的真实性、准确性和完整性，进一步规范会计基础工作，实现会计工作水平的不断提高，保证会计工作规范有序和工作质量的不断提高。通过对预算、执行、决算等相关数据的审核，能够保证会计基础信息的真实、准确和完整。

2.资产管理

1.努力健全组织制度

健全的组织制度是资产管理的首要条件。我们通过建立资产管理领导小组，以及编撰《中国共产党北京市委员会研究室内部控制手册》，将资产管理纳入整体内控制度当中，将固定资产购置、验收以及处置都制度化、规范化。

2.不断规范资产管理

详细的登记统计是资产管理的根本基础。在前期详细的统计基础上，通过对研究室资产的动态管理和实时监控，使资产的来龙去脉摸得一清二楚。

3.积极推进资预结合

有效的资预结合是资产管理的基本保障。研究室非常重视资预结合工作的有机结合，没有预算的资产坚决不买，不足年限的坚决不更换，使资产管理与预算统一起来。

3.绩效管理

按照市财政要求，我室切实推动财政资金使用开展绩效评价工作，按要求组织完成2021年度部门预算项目自评工作，评价项目9个，占部门年初填报绩效目标且有效执行完毕项目总数的90%，涉及金额388.24万元，得分为优的5个，其余4个均为良。其中：单位自评项目9个，涉及金额388.24万元，评价得分在90分（含）-100分的5个，占比55.55%。

4.结转结余率

2021年全年预算数4628.08万元，全年支出数4459.42万元，年末结转结余165.67万元，结转结余率为3.64%。其中，基本支出预算数4011.33万元，决算数3908.26万元，结转结余103.07万元，项目支出预算数616.75万元，决算数554.15万元，结转结余62.6万元。

5.部门预决算差异率

2021年年初预算数4632.18万元，2021年度决算4459.42万元，部门预决算差异率为3.73%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

| 2021年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） |  | 执行数（万元） |  | 预算执行率 |  | 分值 |  | 得分 |  | 指标解释 |  | 评分标准 |  |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 4628.08 |  | 4459.42 |  | 96.36% |  | 20 |  | 18 |  | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 |  | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |  |
|  | 基本支出 | 4011.33 |  | 3905.23 |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 616.75 |  | 554.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |  | 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 指标解释 |  | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 市级重点课题 | 围绕中央单位委托开展课题和北京市市级重点课题开展研究 |  |  |  | 完成 |  | 30 |  | 5 |  | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 |  | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|  |  | 改革督察第三方评估 | 对全市改革出台的新政策效果进行社会评估，每年评估改革项目不少于6个 |  |  |  | 完成 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 印发改革简报、改革督察、改革情况交流、改革专报 | 编辑刊发《改革督察情况》《改革调研报告》《改革情况交流》等刊物不少于60期。组织各领域专家开展改革问题咨询会议不少于20批次。 |  |  |  | 完成 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 图书馆资料数据库更新 | 料数据库每年需要进行3次数据更新 |  |  |  | 完成 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 《北京健康城市建设研究2021》 | 编辑并出版《北京健康城市建设研究2021》书籍 |  |  |  | 完成 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 《北京调研》《决策参考》 | 编辑出版《北京调研》12期，决策参考40期 |  |  |  | 完成 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 效果（30） | 指标1 | 围绕全市工作重点领域和热点问题开展调研，形成一批调研成果，多篇获市委主要领导批示并转化为市委工作决策。 |  |  |  | 完成 |  | 30 |  | 10 |  | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |  | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |  | 指标2 | 统筹谋划市委深改委2021年工作要点，提出68项改革任务、14项重点推进改革事项、35项市级督察事项。 |  |  |  | 完成 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 指标3 | 两刊的编发得到市领导肯定，能够受到广大读者的欢迎；出版《健康城市蓝皮书：北京健康城市建设研究报告（2021）》专著，面向全社会进行推广分享，为健康中国、健康北京、健康城市建设提供经验借鉴和决策参考。 |  |  |  | 完成 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 指标4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 指标解释 |  | 评分标准 |  |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 |  | 财务管理制度健全，执行有效 | 财务管理制度健全，执行有效 |  |  | 1 |  | 1 |  | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 |  | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 |  | 合规 | 合规 |  |  | 2 |  | 2 |  | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 会计基础信息完善性 |  | 完善 | 完善 |  |  | 1 |  | 1 |  | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 |  | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 |  | 严格按照资产管理制度规定执行 | 严格按照资产管理制度规定执行 |  |  | 4 |  | 3 |  | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 |  | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |  |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 |  | 全年按时完成绩效监控及绩效评价工作 | 全年按时完成绩效监控及绩效评价工作 |  |  | 4 |  | 2 |  | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 |  | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |  |
|  | 指标 | 2020年 |  |  | 2021年 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 指标解释 |  | 评分标准 |  |
|  | 结转结余率（4） | 3.59% |  |  | 3.64% |  |  | 4 |  | 4 |  | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 |  | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |  |
|  | 部门预决算差异率（4） | —— |  |  | 3.73% |  |  | 4 |  | 4 |  | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 |  | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |  |

2.存在的问题及原因分析

（1）项目绩效目标设定方面。一是个别指标年度指标值设置偏保守，实际完成值偏差较大；又如服务对象满意度指标值设定比较模糊。二是指标设定涵盖内容不够全面，如针对委托第三方开展的相关工作，在质量指标中未体现各类活动建设和组织工作的验收合格率、宣传工作的验收合格率等。三是个别指标细化程度不足，未明确参与机构的类型；进度指标未明确各阶段工作的具体时间节点等。

（2）项目制度建设与执行方面。主要是尚未建立专项管理制度规范以及协调有序的监管机制，缺少项目组织形式、监管措施、风险预估与防范、资金使用和支付标准、结项验收、资料归档以及满意度调查等工作要求。

（3）项目效益方面。针对项目效益的相关资料的整理和归集和分析工作还需进一步加强，应及时收集涉及项目效果信息资料并进行分类管理和分析，以更好地反映项目实施的直接效果。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1.科学设置绩效指标，加强绩效目标管理的有效性

建议在编制绩效指标时，要明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集相关基准数据，确定绩效标准，结合预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

2.提高预算编制的科学性，加强财务管理

建议单位提高预算编制的科学性，细化各项预算的编制依据和标准，为预算执行打好基础，严格预算执行管理，保证执行与预算一致性。

3.重视收集整理绩效佐证资料，提高项目绩效显示度。

建议项目在今后的工作中更加注重绩效佐证资料的整理和分析，以各类政策文件和行动计划的总体目标为出发点，对比各年度数据，为绩效呈现提供更加全面的支撑。