结核病防治项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）(京财绩效〔2021〕283号）等文件规定的要求，北京市卫生健康委员会与北京易财智邦管理咨询有限公司成立绩效评价工作组，对北京结核病控制研究所（以下简称“北京结控所”）结核病防治项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

根据《医疗卫生领域中央与地方财政事权与支出责任划分改革方案》（国办发〔2018〕67号）文件的要求，结核病防治是我国重大公共卫生问题。目前首都结核病防治实施“抓住两个核心环节-肺结核患者发现和治疗管理，突出四个重点领域-聚集性疫情监测与处置、学校结核病控制、流动人口结核病控制和耐药结核病控制，夯实三个基础-结核病病原学检查、结核病防治信息管理和结核病防治健康教育”的策略，全面开展工作，保持首都结核病防治工作可持续发展。为保证上述工作能有效开展，继续保持首都结核病低疫情的水平，为公众提供安全稳定的公共卫生环境，特设立实施结核病防治项目。

2.主要内容及实施情况

该项目由北京结控所申报，由北京结控所、各区结防机构/结核病定点医疗机构共同组织实施，北京结控所是该项目的组织管理单位，各区结防机构/结核病定点医疗机构是该项目的具体实施单位。

北京结控所具体承担以下主要工作：

（1）根据国家结核病防治规划，结合当地实际为制定全市结核病防治规划、工作计划、经费预算等提供技术支持，并协助组织实施。

（2）对肺结核患者发现工作进行技术指导和评价，特别是通过加强与综合医院的合作，促进患者的发现。

（3）对国家基本公共卫生服务项目中的肺结核患者的健康管理服务工作进行技术指导和评价。

（4）对肺结核疫情的监测与处置工作进行技术指导和评价，对结核病突发公共卫生事件进行调查与处理。

（5）对全市学校结核病控制工作技术指导和评价。对全市各级各类学校新生PPD筛查工作提供技术支持。

（6）按照国家结核病监控与评价系统的要求，收集、核对、上报、分析和反馈结核病防治信息。

（7）对区级结防机构和医疗机构相关业务人员的培训。

（8）组织全市结核病防治健康促进活动。

（9）开展全市免费抗结核药品、PPD试剂和GeneXpert试剂的采购，及时供应。

（10）实施和推广国家结核病实验室诊断标准和操作规程，开展分枝杆菌的涂片、分离培养、药物敏感性试验等实验室工作，开展结核病实验室技术人员培训，完善结核病实验室网络建设，对结核病实验室进行生物安全管理，组织实施结核病实验室质量保证工作，对结核病实验室工作进行技术指导、评价。

各区结防机构/结核病定点医疗机构具体负责辖区结核病患者的发现及治疗管理、学校肺结核疫情监测与处置、结核感染筛查等工作。

该项目主要包括以下内容：

（1）专用材料采购

采购肺结核患者免费抗结核治疗药品及必须辅助治疗药品、结核菌感染筛查用TB-PPD试剂、PPD筛查使用注射器、卡介苗接种成功率监测用BCG-PPD试剂、GeneXpert试剂、结核菌实验室检测的相关试剂及耗材、肺结核患者处置卫生材料等。

（2）组织规范全市结核病防治工作的培训

培训内容包括结核病病原学检查新技术、分枝杆菌耐药性检测技术、肺结核鉴别诊断及诊疗、卡介苗AEFI规范、结核病防治信息分析与利用、学校肺结核疫情监测与处置、结核病防治健康促进、综合医疗机构肺结核患者发现及报告转诊、结核病防治工作规范等。

（3）开展结核病健康教育活动

向公众播放结核病健康教育科普视频、向大众发送结核病防治知识宣传短信及专家直播科普、开展百千万志愿者结核病知识传播活动、公交及地铁站台结核病公益宣传等。

（4）印刷

印制《北京市结核病控制工作规范》要求的患者相关登记资料、总结报告、《学校结核病防控工作指南》、《结核病防治知识一百问》、《北京结控》报纸和结核病健康教育宣传海报及单页等。

（5）相关活动的支持保障

为耐多药患者提供交通及营养补助，提高其治疗依从性，发放召开结核病防治专家研讨会的专家劳务费等。

3.资金投入和使用情况

该项目预算批复778.07438万元，截至2021年12月31日，该项目实际支出778.07438万元，其中专用材料费655.17278万元、其他商品和服务支出94.20万元、印刷费24.7416万元、劳务费3.96万元，预算执行率为100.00%。

## （二）绩效目标

该项目总体目标为：及时发现并治疗肺结核（包括耐多药肺结核）患者；规范开展学校肺结核疫情监测与处置；进行结核病防治培训及健康宣传活动；按照本所诊疗路径，完成肺结核患者诊断治疗活动。

该项目阶段性目标为：

1.数量指标：会议、培训的次数9次；会议、培训的参加人数620人次；宣传海报、宣传单页80万份；宣传、活动的相关报导数10篇；耐多药结核病筛查数量500人次；本所诊疗业务活动8000人次；提供交通营养补助的耐多药肺结核患者数200人；公益灯箱宣传位点数80个；学校PPD筛查人次数16万人次；耐药患者免费提供抗结核药品30人；提供免费GeneXpert检测试剂8000人份。

2.质量指标：培训合格（优秀）率85%；会议培训资料及相关档案管理情况规范完整；宣传、活动资料及相关档案管理情况规范完整；宣传、活动后期跟踪服务质量监播报告；学生PPD复验结果率95%；纳入二线治疗的耐多药肺结核患者补助发放率100%；本所诊疗业务患者投诉程度本所诊疗投诉(12320投诉单)占本所诊疗人次≤5‰；登记管理病原学阳性肺结核患者耐药筛查率90%。

3.进度指标：项目整体进度实施合理；项目实施的及时性90%。

4.成本指标：产出成本控制措施合理；实际成本与工作内容的匹配程度90%。

5.效益指标：疫情漏报率≤5%；爆发疫情规范处置率100%；本所肺结核患者登记管理人数100人；本所肺结核患者确诊人数150人。

6.服务对象满意度指标：区级结防机构对市所提供技术支持满意度≥80%；患者对临床治疗工作满意度≥80%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为北京结控所以后年度相关项目提供参考依据。

本次绩效评价重点对2021年度项目实施成效进行整体评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标。一是决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是管理（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是效果（30 分），主要评价项目社会效益和满意度。

本次绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60 （含）-80分为中，60分以下为差。

本次绩效评价通过政策研究、实地调研、比较分析、专家座谈等多种方式开展。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1.组建评价工作组、遴选专家

按照工作要求和该项目特点，组建评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

2.现场调研、收集资料

评价工作组按照相关要求进行了现场调研，收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3.研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

4.筹备和召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会资料的准备工作，并于2022年4月30日组织专家召开预备会，绩效评价工作组对该项目进行初评分，专家对该项目形成初步意见的基础上，并于2022年5月7日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

5.撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经专家评议，该项目综合评价得分86.26分，其中：决策管理8.63分、过程管理18.13分、项目产出34.00分、项目效益25.50分，绩效级别评定为“良”。具体情况详见下表。

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策管理 | 10.00 | 8.63 |
| 过程管理 | 20.00 | 18.13 |
| 项目产出 | 40.00 | 34.00 |
| 项目效益 | 30.00 | 25.50 |
| 综合得分 | 100.00 | 86.26 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

## （二）评价结论

1.决策指标分析。该指标分值10分，评价得分8.63分。该项目根据《医疗卫生领域中央与地方财政事权与支出责任划分改革方案》（国办发〔2018〕67号）、《北京市卫生健康委员会关于印发北京市结核病防治工作规范（2020年版）的通知》（京卫疾控〔2020〕71号）和《关于印发北京市遏制结核病行动计划实施方案（2019-2022年）的通知》（京卫疾控〔2019〕84号）等文件要求立项，项目立项依据充分，但结核病防治现状不明确、未制定项目中长期规划，项目绩效目标设定的科学性、合理性及细化、程度有待进一步加强。

2.过程指标分析。该指标分值20分，评价得分18.13分。该项目组织机构明确，项目整体组织架构较为合理，实施流程较为清晰，但项目管理实施方案不完善，技术路线不清晰，项目验收、合同管理不规范，项目管理有待加强。

3.产出指标分析。该指标分值40分，评价得分34.00分。该项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成情况符合目标设定，但质量指标应设置如筛查覆盖率、发病率控制等更加科学合理的指标。

4.效益指标分析。该指标分值30分，评价得分25.50分。通过实施该项目，完成年度诊疗工作，开展学校肺结核疫情监测与处置工作，保护师生健康，培养了一支由北京结控所、各区结防机构及非结防机构结核病防治人员组成的专业队伍，通过对大众进行结核病防治知识的健康教育，有效预防结核病，降低其感染他人的风险，减少结核菌的传播。但该项目绩效效果资料的归纳提炼分析不足。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

- 1.项目立项情况

（1）立项依据充分性

为完成结核病防治规划要求相关工作指标，规范肺结核患者发现、治疗、管理等工作质量，降低学校结核病疫情，减少耐多药结核菌传播，加强流动人口结核病控制等工作，必须实施全市结核病防治项目。其中肺结核免费治疗符合国家免费政策，属于国家政策优先支持的领域和范围。该项目主要依据《医疗卫生领域中央与地方财政事权与支出责任划分改革方案》（国办发〔2018〕67号）、《北京市卫生健康委员会关于印发北京市结核病防治工作规范（2020年版）的通知》（京卫疾控〔2020〕71号）和《关于印发北京市遏制结核病行动计划实施方案（2019-2022年）的通知》（京卫疾控〔2019〕84号）等文件要求立项实施，项目立项依据较为充分。

（2）立项程序规范性

根据《北京市市级项目支出预算管理办法》和项目申报的相关要求，北京结控所编制了项目申报书、绩效目标申报表、可行性研究报告和实施方案，并通过专家论证同意立项，项目预算经北京结控所党总支会审议通过，并获得项目批复。

评价认为，该项目相关立项依据充分，立项程序资料比较完备，所有防治工作均围绕北京市结核病防治十三五规划以及北京市遏制结核病行动（2019-2022年）实施方案开展，该项目经费联合中央转移支付经费（另行评价）支持健康教育、免费筛查、免费治疗等所有结核病防治相关活动。

- 2.绩效目标情况

（1）绩效目标合理性

该项目年度目标围绕北京市结核病防治十三五规划以及北京市遏制结核病行动（2019-2022年）实施方案主要内容进行设置，基本明确了项目内容，但由于该项目仅支持全市结核病防治部分工作内容，未设置“肺结核报告发病率年递降率”、“公众结核病防治核心知识知晓率”、“肺结核病患者病原学阳性比例”、“患者成功治疗率”等指标。满意度指标设置为“区级结防机构对市所提供技术支持满意度≥80%、患者对临床治疗工作满意度≥80%”，指标值设置为80%的依据不充分，且指标值偏低，绩效目标设置合理性不足。

（2）绩效指标明确性

该项目绩效指标明确性较好，但个别指标的细化、量化程度不足，质量指标中“宣传、活动后期跟踪服务质量”的指标值设置为“监播报告”，未明确具体的质量标准；时效指标设置为“项目整体进度实施合理；项目实施的及时性90%”，未明确各项工作的时间节点，不利于后续考核评价；成本指标设置为“产出成本控制措施合理；实际成本与工作内容的匹配程度90%”，未明确具体的指标值。

评价认为，该项目整体绩效目标设置围绕项目内容进行设置，不存在缺项漏项，但绩效目标设置合理性不足，未紧密结合《关于印发北京市遏制结核病行动计划实施方案（2019-2022年）的通知》（京卫疾控〔2019〕84号）的行动目标进行设置。且部分绩效指标的合理性、细化、量化程度不足。

- 3.资金投入情况

（1）预算编制科学性

该项目预算批复778.07438万元，截至2021年12月31日，该项目实际支出778.07438万元，预算执行率为100%，且不存在预算调整，项目单位提供了相关询价资料，预算编制较为科学合理。

（2）资金分配合理性

该项目按照专用材料费、其他商品和服务费、印刷费、劳务费等科目编制，但可研报告未对项目预算及资金分配进行论证。

评价认为，该项目预算编制较为科学合理，资金投入基本按照预算支出，不存在预算调整，资金分配较为合理，但可研报告未对项目预算及资金分配进行论证。

## （二）项目过程情况

- 1.资金管理情况

为了保证项目资金的合理使用，北京结控所执行单位相关财务管理制度和内控管理制度等，制定了《经费审批管理办法》、《北京结核病控制研究所费用报销管理办法》，项目资金管理制度较为健全，资金支出过程中，履行了资金支出内部审批程序。

评价认为，项目资金管理根据项目经费管理要求执行，但部分合同首付款比例较高，如与乐狮传扬（北京）文化传媒有限公司签订的公益广告发布合同首付款比例为70%，支付比例较高。且专用材料采购中包含新冠病毒核酸检测试剂盒款、新冠核酸提取试剂盒款，项目支出边界不够清晰。

评价认为，该项目资金支出管理较为规范，但存在首付款比例较高、项目支出边界不够清晰的问题。

- 2.组织实施情况

（1）管理制度健全性

北京结控所按照《北京市结核病防治工作规范（2020年）》、《北京市遏制结核病行动计划实施方案（2019-2022年）》、《北京市结核病定点医疗机构诊疗质量控制工作制度（试行）》和《2021年北京市结核病定点医疗机构诊疗质量评估工作方案（试行）》等规范性文件的要求，组织项目实施内容及业务知识的培训。同时，项目执行管理过程中依据单位各项业务内部控制制度执行，包括国有资产管理制度、合同管理制度、建设项目管理制度、政府采购管理制度、药品管理制度等，并针对该项目制定了项目实施方案。

项目管理制度建设较为健全，但管理制度的时效性及规范性不足，如合同管理制度未结合民法典进行相应调整，国有资产管理制度并未明确各类资产的价值标准等。且实施方案不够完善，缺乏项目具体的人员分工、采购方式、各项工作的验收标准及验收方式不明确等。

（2）制度执行有效性

该项目由北京结控所、各区结防机构/结核病定点医疗机构共同组织实施，北京结控所是该项目的组织管理单位，各区结防机构/结核病定点医疗机构是该项目的具体实施单位。北京结控所负责顶层设计、经费预算及申请，统一采购药品、注射器、PPD试剂及部分检测试剂，并下发至各区结防机构；对区结核病控制工作情况实施质量控制，对区学校结核病控制工作情况开展培训及技术支持。

该项目的实施过程中，抗结核药品在北京市医药阳光采购综合管理平台统一采购，结核菌素纯蛋白衍生物和结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒委托北京宏信天诚国际招标有限公司招标采购。印刷品、一次性医疗耗材、公益宣传等采用议标形式对有资质的厂商进行公开议标，其余项目不涉及招投标。

该项目组织机构较为健全，但在制度执行过程中也存在以下主要问题：一是所有印刷合同均经单位法律顾问审核，但未签订制式的政府采购合同；二是材料采购的验收不规范，如自毁型一次性注射器验收报告缺少验收人签字，材料验收只有1人签字。且该项目缺乏整体验收资料；三是宣传教育方式采用公交站点投放广告、发放宣传品等传统的宣传方式，需进一步创新宣传方式。

评价认为，该项目组织管理制度较为健全，组织管理较为完善，但存在管理制度的时效性及规范性不足、实施方案不完善、项目验收不规范、宣传方式创新不够等问题。

## （三）项目产出情况

- 1.产出数量指标完成情况

该项目产出数量完成情况如下：组织市级培训9次，培训731人次；印刷宣传材料数97.60万份；在媒体发布宣传活动报道15篇；完成800人次耐药结核病筛查；完成12675人次的诊疗任务；提供240人次耐药肺结核患者的交通营养补助；公益灯箱宣传覆盖95个点位；学校PPD筛查17.60万人次；免费为57位耐药肺结核患者提供抗结核药品；为全市提供8050人份的免费GeneXpert检测试剂。产出数量指标完成情况符合目标设定。

- 2.产出质量指标完成情况

该项目产出质量完成情况如下：2021年共开展9次结核病相关业务培训，培训合格率为85-90%，且相关档案管理规范完整；2021年共在60个公交站台及35个地铁候车厅投放结核病防治公益广告，全程跟踪公益广告投放时间，并有质量跟踪的上刊报告；2021年全市结防机构共对175501名学校新生和肺结核密切接触者进行PPD筛查，其中：筛查肺结核患者密切接触者17801人、筛查大学新生75926名、筛查高中阶段及以下学校（托幼机构、小学、初中、普通高中、职业高中、中等专业学校、五年制高职、技工学校）新生81774名，PPD筛查的复验结果率分别为99.6%、99.7%、98.3%，通过筛查发现的肺结核患者均及时按规范治疗管理，消除了校园结核病传播暴发的隐患；2021为240位纳入二线治疗的耐药肺结核患者发放补助，发放率达100%；2021年本所诊疗投诉（12320投诉单）共14件，截至11月30日，本所诊疗人次11507人次，投诉占总诊疗人次数比例为1.22‰，小于5‰的指标值；2021年，全市结核病定点机构应筛查病原学阳性肺结核患者3380人次，其中应做药敏3294人次，实际有药敏结果人数2975人次，筛查率为90.3%，实现了耐药肺结核患者的及时发现。产出质量指标完成情况符合目标设定。

- 3.产出时效指标完成情况

根据项目单位提供的实施方案、合同、会计凭证、验收资料、上刊报告等相关材料表明，各项工作均已于2021年12月31日前完成，并按照相关计划实施。时效指标完成情况符合目标设定。

- 4.产出成本指标完成情况

该项目资金已经全部支付完成，资金预算执行率较高，体现了财政资金使用效益，成本指标完成情况符合目标设定。

评价认为，该项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成情况符合目标设定，但是在目标设定时，未充分考虑项目内容，项目绩效指标设定不够全面。

## （四）项目效益情况

- 1.实施效益指标完成情况

通过该项目的实施，2021年度北京结控所完成诊疗数9216，核酸检测3459人次，总计12675人次；网络直报肺结核175例，并对240例肺结核及结核性胸膜炎患者进行登记管理，在“我为群众办实事”实践活动中取得良好成效，完成了年度诊疗工作，患者满意度达到92.9%。

2021年，全市通过开展学校肺结核疫情监测与处置工作，共监测发现学校结核病聚集性疫情苗头56起，经调查核实5起构成结核病聚集性疫情（朝阳区2起，海淀、昌平和顺义区各1起），全部按要求及时报告，疫情漏报率为0%，稳定了校园秩序，保护了师生健康。

通过对大众进行结核病防治知识的健康教育，使公众做到勤洗手、多通风、强身健体，可以有效预防结核病；通过对肺结核患者的健康教育，使患者做到咳嗽喷嚏掩口鼻、不随地吐痰，有咳嗽咳痰2周以上等肺结核可疑症状及时就诊，可以降低其感染他人的风险，减少结核菌的传播。

通过项目培训，培养了一支由北京结控所、各区结防机构及非结防机构结核病防治人员组成的专业队伍，为项目的可持续发展提供人力及技术的保证。

- 2.服务对象满意度指标完成情况

通过对全市16区结核病防治机构进行满意度调查，结果显示，总体满意度及对北京结控所工作人员工作作风、办理效率、技术支持、培训情况等各项满意度均为100%。

通过对在北京结控所门诊就诊的50名患者进行满意度，调查显示，对就诊环境、服务态度、价格公示、诊疗等综合满意度达到92.9%。

综上，服务对象满意度完成情况良好，但满意度调查方式不明确，未进行满意度工作总结，评价结果不够客观，满意度调查工作有待加强。

评价认为，该项目的实施，取得了良好的效果，但绩效资料呈现不够充分，满意度调查工作有待加强。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

加强项目精细化管理，北京结控所每年8月组织召开次年项目预算准备会，讨论全市工作思路及重点，各业务科室根据规划要求、全市工作思路及重点制订下年度工作计划，并编制相应预算。实施项目负责人制，每个项目指定一名项目负责人，负责项目的组织、实施、经费支出、定期总结等。每月末财务科提交通报经费执行进度情况，主管领导、科主任根据项目经费进展情况针对性督促实施。7月份，组织项目阶段总结，12月进行项目总结。保证项目顺利开展，如期完成。

## （二）存在的问题及原因分析

1.未制定项目中长期规划，前期论证不充分

该项目内容紧紧围绕北京市结核病防治十三五规划以及北京市遏制结核病行动（2019-2022年）实施方案制定，但未制定中长期项目规划，可研报告未对项目预算及资金分配进行论证。

2.绩效目标及绩效指标合理性、细化、量化程度不足

一是绩效目标设置的科学性、合理性不足。由于本项目仅支持全市结核病防治部分工作内容，其他工作内容由中央转移支付经费支持，该项目未设置“肺结核报告发病率年递降率”、“公众结核病防治核心知识知晓率”、“肺结核病患者病原学阳性比例”、“患者成功治疗率”等指标。二是项目绩效指标的明确性、合理性、细化量化程度不足，如质量指标中“宣传、活动后期跟踪服务质量”的指标值设置为“监播报告”，未明确具体的质量标准；时效指标设置为“项目整体进度实施合理；项目实施的及时性90%”，未明确各项工作的时间节点，不利于后续考核评价；成本指标设置为“产出成本控制措施合理；实际成本与工作内容的匹配程度90%”，未明确具体的指标值；满意度指标设置为“区级结防机构对市所提供技术支持满意度≥80%、患者对临床治疗工作满意度≥80%”，指标值设置为80%的依据不充分，且指标值偏低。

3.资金管理有待加强

一是部分合同首付款比例较高，如与乐狮传扬（北京）文化传媒有限公司签订的公益广告发布合同首付款比例为70%，支付比例较高。

二是专用材料采购中包含新冠病毒核酸检测试剂盒款、新冠核酸提取试剂盒款，项目支出边界不够清晰。

4.项目管理制度、实施方案有待完善，项目管理有待加强

一是管理制度的时效性及规范性不足，如合同管理制度未结合民法典进行相应调整，国有资产管理制度并未明确各类资产的价值标准等。

二是实施方案不够完善，缺乏项目具体的人员分工、采购方式、各项工作的验收标准及验收方式，项目技术路线不清晰。

三是所有印刷合同均经单位法律顾问审核，但未签订制式的政府采购合同。

四是材料采购的验收不规范，如自毁型一次性注射器验收报告缺少验收人签字，材料验收只有1人签字；且该项目缺乏整体验收资料。

5.绩效资料呈现不够充分，满意度调查工作有待完善

本项目经费联合中央转移支付经费（另行评价）支持本市全部结核病防治相关活动。由于该项目仅支持全市结核病防治部分工作内容，未设置“肺结核报告发病率年递降率”、“公众结核病防治核心知识知晓率”、“肺结核病患者病原学阳性比例”、“患者成功治疗率”等指标。未报告240名被纳入二线治疗耐药肺结核患者的治疗及转归情况。此外，满意度调查方式不明确，未进行满意度工作总结，评价结果不够客观；项目效益效果需进一步提炼分析。

# 六、有关建议

## （一）建议制定项目中长期规划，完善顶层设计

建议制定项目中长期规划，明确项目重点、目标和任务，明确专项经费与常规工作内容的界定，应全面梳理项目单位获得肺结核防治各项经费的情况，并明确使用原则；明确市、区两级防控部门的职责、任务指标；加强结核病防治科普知识宣传、教育方法的形式创新，建议申报科研或管理性创新专项工作经费，提高科研创新的动力和追求，加强项目工作的管理能力和水平。

## （二）加强项目绩效指标设定的明确性及合理性

建议科学合理量化地设置绩效目标，提高绩效管理意识，重视项目绩效目标申报表填写，合理科学设置绩效目标，指标设置尽量细化量化，明确项目实施的中长期目标，项目产出指标、社会效益指标设置要突出重点核心指标，突出项目实现社会效益，加强项目绩效指标的量化设定，紧密结合《关于印发北京市遏制结核病行动计划实施方案（2019-2022年）的通知》（京卫疾控〔2019〕84号）等相关文件设置。

## （三）加强资金管理与合同管理

建议规范合同签订付款条款管理，首付款比例不宜过高，以降低财政支出风险，同时印刷采购合同应采用制式的政府采购合同，规范合同签订。明确项目支出范围并严格执行，明确项目支出边界。

## （四）完善项目实施方案、项目管理制度，加强项目组织管理

建议统筹做好项目总体实施方案，明确项目具体的人员分工、采购方式、各项工作的验收标准及验收方式，明确各项工作的技术路线，制定具体的诊疗方案、宣传方案、培训计划。规范项目验收，验收须有两个以上的人员参与并签字，同时应组织项目整体验收。加强项目组织管理，北京结控所具有指导区级工作的责任，应对区级工作提出要求，并监督区级工作的完成情况。进一步提高管理制度的时效性及内容规范性，对合同管理制度结合民法典进行相应调整，对国有资产管理制度要明确各类资产的价值标准。

## （五）强化绩效意识，加强绩效资料的归集，完善满意度调查工作，充分呈现项目实施效果

建议进一步对该项目的绩效进行归集，该项目为延续性项目，应将各个年度的效益实现情况进行对比，同时应对“肺结核报告发病率年递降率”、“公众结核病防治核心知识知晓率”、“患者成功治疗率”等关键性指标完成情况进行梳理，加强项目实施效果的科学、量化、精准的测算和统计工作，准确归集项目的产出和效果完成情况。进一步完善服务对象满意度调查工作，建议制定满意度调查方案，明确满意度调查方式、调查对象，并针对满意度调查结果进行总结分析，为项目提供可供借鉴的经验。

# 七、其他需要说明的问题

本报告是工作组根据对本项目提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。