## 附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 财务核算与成本管理（代报财务处）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委会计核算服务中心
项目负责人 |  |  | 赵旭、牛艳秋、邱冬、李树青 |  |  | 联系电话 | 63281172
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1257.2931 | 968.2557 | 956.155 | 10 | 98.75% | 9.875
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1257.2931 | 968.2557 | 956.155 | — | 98.75% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市卫生健康委财经信息管理要求，完成卫生健康系统政府会计制度再实施服务、卫生计生财务管理信息系统、区县医院成本核算系统以及卫生计生经济指标平台的日常运行维护保障工作；根据中心机房配置以及各类信息系统的需求，提供技术支持，保证各类应用系统及数据库软件的安全运行。 |  |  |  | 通过该项目实施，完成了业务所涉及的卫生计生财务管理信息系统、区县医院成本核算系统以及卫生计生经济指标平台3套系统及机房的运维保障工作；完成了卫生健康系统政府会计制度再实施服务、经济指标平台数据整理；完成了财务、科室成本、项目成本的定期收集与汇总工作，对所收集数据进行内部逻辑校验、数据库备份等工作，确保业务数据有效收集与汇总；根据中心机房配置以及各类信息系统的需求，提供了技术支持，保证了各类应用系统及数据库软件的系统持续稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 机房网络设备运维 | 11台 | 11台 |  | 5 | 5
|  |  | 安全设备维护 | 18台 | 18台 |  | 5 | 5
|  |  | 服务器维护 | 28台 | 28台 |  | 5 | 5
|  |  | 存储设备维护 | 4套 | 4套 |  | 5 | 5
|  |  | 系统维护数量 | 3个 | 已完成3个系统运维工作 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 故障响应率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施进度 | 2021年12月前完成验收 | 2021年4月完成公开招标工作，2021年8月-9月期间完成各个子项阶段验收 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 968.255670万元 | 956.155万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为主管部门和基层单位管理提供数据支撑 | 为主管部门和基层单位管理提供数据支撑 | 保障市卫生健康委局端和基层端2021年全年数据产出和收集，为主管部门和基层单位运营管理提供有力的数据支撑 |  | 15 | 12 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 确保安全、稳定运行，提高工作效率 | 确保安全、稳定运行，提高工作效率 | 系统稳定运行，提高了工作效率 |  | 15 | 12 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.875
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。