## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 信息化运维项目（下达）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心（北京市卫生健康委政策研究中心）
项目负责人 |  |  | 朱正 |  |  | 联系电话 | 83366939
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2307.859 | 2148.039 | 2133.4025 | 10 | 99.32% | 9.9319
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 2307.859 | 2148.039 | 2133.4025 | — | 99.32% | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目的实施，对软硬件进行运行维护，保证系统的持续、可靠、安全运行。 |  |  |  | 通过项目的实施，对软硬件进行运行维护，保证系统的持续、可靠、安全运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 运维巡检数量 | 3659次 | 3659次 |  | 3 | 3
|  |  | 全年安全检查数量 | 不少于3次 | 5次 |  | 1 | 1
|  |  | 培训次数 | 不少于20次 | 24次 |  | 1 | 1
|  |  | 提供服务数量 | 294次 | 294次 |  | 3 | 3
|  |  | 软件维护 | 24套 | 24套 |  | 1 | 1
|  |  | 硬件维护 | 3套 | 3套 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
|  |  | 系统故障率 | ≤1% | ≤1% |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应时间 | 两小时内 | 两小时内 |  | 4 | 4
|  |  | 故障排除率 | ≥97% | ≥97% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 2021年3月前 | 2021年3月前 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2021年6月前 | 2021年6月前 |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 2022年1月底前 | 2022年1月底前 |  | 2 | 2
|  |  | 故障修复响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 |  | 2 | 2
|  |  | 系统维护时间增长率 | ≤20分钟 | ≤20分钟 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2148.039万元 | 2133.4025万元 |  | 5 | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤10% | ≤10% |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 集约化建设经济效益显著 | 显著 | 显著 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 保障重要时期网络信息安全 | 保障重要时期网络信息安全 | 保障重要时期网络信息安全 |  | 10 | 9 | 效益资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高市卫建委电子政务系统使用效率 | 提高市卫建委电子政务系统使用效率 | 提高市卫建委电子政务系统使用效率 |  | 10 | 9 | 效益资料归集不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9 | 缺少满意度调查资料
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9319
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。