## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市核酸检测信息统一平台（尾款）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心（北京市卫生健康委政策研究中心）
项目负责人 |  |  | 崔硕 |  |  | 联系电话 | 83366972
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 418.89 | 418.89 | 418.89 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 418.89 | 418.89 | 418.89 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1完成项目系统试运行 2.完成项目终验 |  |  |  | 1、2021年04月19日至2021年08月开展试运行工作 2.2021年08月04日通过项目终验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 健康宝小程序核酸检测功能 | 1套 | 1套 |  | 5 | 5
|  |  | 北京市核酸检测信息统一平台桌面系统（供街道社区、检测机构、市级和区级防疫管理部门使用） | 4类 | 4类 |  | 5 | 5
|  |  | 北京市核酸检测信息统一数据中台系统 | 1套 | 1套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统运行稳定 | 系统测试、验收测试、uat测试、投产前的系统压力测试均无异常，功能节点运行正常无需调整 | 通过第三方软件测评、安全测评及等保测评 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成终验日期 | 2021-08-01 | 2021-08-04 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 418.89万元 | 418.89万元 |  | 10 | 10
| 效果 指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 在核酸检测工作中提供了有效且实时的信息化支撑，弥补建设中未涉及领域的空白，更好的满足核酸检测业务工作的需求，提升全市大规模核酸检测能力，降低疫情扩散蔓延风险。 | 在核酸检测工作中提供了有效且实时的信息化支撑，弥补建设中未涉及领域的空白，更好的满足核酸检测业务工作的需求，提升全市大规模核酸检测能力，降低疫情扩散蔓延风险。 | 在核酸检测工作中提供了有效且实时的信息化支撑，弥补建设中未涉及领域的空白，更好的满足核酸检测业务工作的需求，提升全市大规模核酸检测能力，降低疫情扩散蔓延风险。 |  | 30 | 28 | 绩效资料归集不充分
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。