## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 卫生行业信息化管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委信息中心（北京市卫生健康委政策研究中心）
项目负责人 |  |  | 陈玺 |  |  | 联系电话 | 83366925
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 150.2201 | 150.2201 | 148.819 | 10 | 99.07% | 9.9067
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 150.2201 | 150.2201 | 148.819 | — | 99.07% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 拟在推进全民健康信息化、医疗卫生统计、卫生政策研究、志鉴编纂等方面，围绕信息化惠民服务、信息基础服务项目、信息项目管理、健康信息互联互通、规范标准建设、网络安全、医耗联动综合改革监测、医疗卫生统计、DRG应用与推广等工作，重点在信息化惠民服务、健康信息互联互通、标准化建设、卫生政策研究、网络安全等方面下功夫，预计可实现有效整合北京地区卫生健康信息化及数据资源、增强卫生健康数据统计及分析应用、保障卫生健康委机关电子政务和网络运行的目标，达到推动医药卫生体制改革、卫生健康事业发展、促进健康北京建设的效果。 |  |  |  | 拟在推进全民健康信息化、医疗卫生统计、卫生政策研究、志鉴编纂等方面，围绕信息化惠民服务、信息基础服务项目、信息项目管理、健康信息互联互通、规范标准建设、网络安全、医耗联动综合改革监测、医疗卫生统计、DRG应用与推广等工作，重点在信息化惠民服务、健康信息互联互通、标准化建设、卫生政策研究、网络安全等方面下功夫，预计可实现有效整合北京地区卫生健康信息化及数据资源、增强卫生健康数据统计及分析应用、保障卫生健康委机关电子政务和网络运行的目标，达到推动医药卫生体制改革、卫生健康事业发展、促进健康北京建设的效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 印刷统计公报、统计资料 | 各600册 | 500册 |  | 3 | 2.5 | 考虑到收集数据的准确性以及上级工作要求，误差在允许范围内
|  |  | 印刷卫生健康工作统计资料（汇编） | 550册 | 550册 |  | 3 | 3
|  |  | 指导评估卫生健康信息标准 | 3-10个 | 4个 |  | 3 | 3
|  |  | 卫生统计工作研讨会 | 1-2次 | 1次 |  | 3 | 3
|  |  | 2020年度年报布置与医改工作总结会和指标培训会 | 各1次 | 共计3次 |  | 3 | 3
|  |  | 编辑出版《北京卫生健康年鉴》 | 1部 | 1部 |  | 3 | 3
|  |  | 北京市卫生健康发展绩效评价报告 | 1篇 | 1篇 |  | 3 | 3
|  |  | 16区卫生健康发展绩效评价报告 | 1篇 | 1篇 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 数据统计质量 | 各类统计资料统计口径规范，数据准确 | 形成新版电子病历质控指标体系，平均得分从76.66提升至86.67 |  | 3 | 3
|  |  | 《北京卫生健康年鉴》差错率 | ≤万分之一 | ≤万分之一 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 课题检索时限 | 受理后3周 | 受理后3周 |  | 3 | 3
|  |  | 《2019年北京市卫生事业发展统计公报》 | 2021年3月30日 | 2021-03-25 |  | 3 | 3
|  |  | 《2019年北京市卫生工作统计资料（简编）》 | 2021年4月30日 | 2021-05-10 |  | 3 | 2.9 | 考虑到收集数据的准确性以及上级工作要求，误差在允许范围内
|  |  | 《2019年北京市卫生健康工作统计资料（汇编）》 | 2021年9月30日 | 2021-10-15 |  | 3 | 2.9 | 考虑到收集数据的准确性以及上级工作要求，误差在允许范围内
|  |  | 召开2020年度年报布置及医改工作总结会和指标培训会 | 2020年11月-12月 | 2020年7-9月 |  | 3 | 3
|  |  | 项目前置评审完成时限 | 一年内完成当年申报单位所申报项目的前置评审；按照市经信委要求进度完成申报 | 评审都在1年内完成 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 150.2201万元 | 148.819万元 |  | 2 | 2
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提升社会效益 | 使社会公众，尤其是科研机构及时了解全市卫生工作发展情况，持续服务于各项政策和科研需要。 | 使社会公众，尤其是科研机构及时了解全市卫生工作发展情况，持续服务于各项政策和科研需要。 |  | 10 | 9 | 资料归集不足
|  |  | 为区域卫生健康管理的科学化精细化提供支撑 | 为区域卫生健康管理的科学化精细化提供支撑 | 为区域卫生健康管理的科学化精细化提供支撑 |  | 10 | 9 | 资料归集不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 持续改进管理 | 每年报告反馈给各区卫健委，促进其管理的不断改善 | 每年报告反馈给各区卫健委，促进其管理的不断改善 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级卫生管理部门对卫生统计工作满意度 | ≥90% | 上级卫生管理部门满意度大于90%。 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.2067
Note on E25: 86176: 具体年份
Note on I26: 86176: 要扣分吗