## 附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 社区卫生服务管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市医疗卫生服务管理指导中心
项目负责人 |  |  | 王东瑞、兰丽娜 |  |  | 联系电话 | 63691115
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 51.4752 | 51.4752 | 45.4005 | 10 | 88.2% | 8.8199
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 51.4752 | 51.4752 | 45.4005 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 制定下发《2021年家庭保健员培养工作方案》； 12月底前完成5000名家保员强化培养任务，召开全市工作经验交流会。1.加强常规数据监测统计培训，提升统计分析水平。 2.开展全市2020年度全市社区卫生常规监测统计分析报告评比，展现各区统计分析成果。 3.编印《2020年度北京市社区卫生服务工作统计资料汇编》《2020年度北京市社区卫生常规数据监测统计分析报告》，增强常规数据监测管理，提升数据质量。 |  |  |  | 制定下发了《2021年家庭保健员培养工作方案》； 召开了经验交流会，全年完成5256名家保员强化培养任务。1.于2021年6月17日召开了全市常规数据监测工作布置与统计分析报告撰写培训会，邀请统计专家进行专题统计培训，提升各区统计人员的统计分析水平。 2.组织全市16区撰写《2020年度区级社区卫生常规监测统计分析报告》，组织专家对16区报告进行文本评议，并于2021年9月15日召开2020年度全市社区卫生常规数据分析报告评比会，各区现场通过PPT展示分析结果。 3.编印《2020年度北京市社区卫生服务工作统计资料汇编》《2020年度北京市社区卫生常规数据监测统计分析报告》发放各区，展现各区2020年重点工作完成情况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训人数 | 5000人 | 5256人 |  | 25 | 25
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 人均培训成本 | 210元/人 | 160.76元/人 |  | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制数 | 51.4752万元 | 45.4005万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 参培居民自我健康管理能力 | 得到提升 | 得到提升 |  | 20 | 19 | 指标量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 常规监测数据利用 | 提供数据检索和统计服务 | 为上级单位和相关部门提供数据检索和统计服务八十余次 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | ≥80% | 95.77% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8199
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。