## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 结核病诊断新技术研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所
项目负责人 |  |  | 张宗德 |  |  | 联系电话 | 010-89509155
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 183.0485 | 183.0485 | 182.4921 | 10 | 99.7% | 9.9696
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 183 | 183 | 182.444 | — | 99.7% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0.0485 | 0.0485 | 0.0481 | — | 99.18% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1）完成菌阴结核病、非结核分枝杆菌疾病、耐药结核病诊断新技术的评估，获得各项诊断技术应用于临床诊断中的可行性和价值评估数据；2）开发一种新型的基于上转换纳米材料的结核病光控治疗新技术；3）建立抗结核新药多药组合评价体系，并完成含吡法齐明的联合用药组合的筛选和评价；4）发表中英文文章15篇以上，申报专利5项以上；5）培养青年科研骨干3-4名，培养研究生3-4名。 |  |  |  | 1）鉴定了3个与结核病病情进展相关的lncRNA，具有预警重症继发性肺结核的潜在价值。 2）系统评价了数字PCR检测用于结核性胸膜炎诊断的价值，与现有常规病原学检测方法相比，显著提高检出率。 3）建立了一种可提高菌阴结核病诊断灵敏度的探针捕获结合NGS的诊断模型，并在肺结核及肺外结核体液样本中对该模型进行诊断效能的评估。 4）完成将硝基呋喃香豆素化合物（NFCs）与海藻糖等欧联，筛选出NFC-Tre-5作为探针，显著降低了本底干扰，提高了这段性能。 5）建立了完善的基于panel-NGS技术的耐药结核分子病理诊断方法，并评估了诊断价值。 6）设计合成了递送CpG的上转换纳米复合体系UC-CpG，可有效实现胞内结核菌杀伤作用。 7）建立并完善了我国抗耐药结核病新药早期转化研究的技术平台；完成了对含抗结核新药TBI-166、WX-081等新组合方案的有效评价。 8）发表中英文文章33篇，授权国家发明专利6项，培养首医青年学者1名，医管中心青苗人才1名，晋升副高1名，晋升中级1名，培养研究生6名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 国家核心期刊论文发表篇数 | 3篇以上 | 5篇 |  | 5 | 5
|  |  | SCI国际论文发表篇数 | 12篇以上 | 20篇 |  | 5 | 5
|  |  | 申请专利 | 5项国家发明专利 | 授权6项专利 |  | 5 | 5
|  |  | 培养青年科研骨干 | 3-4名 | 4名 |  | 5 | 5
|  |  | 培养青年科研骨干 | 3-4名 | 6名 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 论文发表符合发表标准 | 符合标准 | 符合标准 |  | 5 | 5
|  |  | 人才培养合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按照数量和质量指标核对项目实施进度 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 183.0485万元 | 182.492076万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 对疾病负担持续降低的促进作用 | 产生有效的诊断技术和治疗方法，提高病人确诊率和有效治疗率，降低疾病负担 | 筛选和鉴定了3种可预测危重结核病的lncRNA，评价了数字PCR技术和探针捕获NGS技术用于结核病诊断的价值，建立并完善了基于硝基呋喃和panel-NGS技术的耐药诊断技术，设计合成了新药递送送体系，完善了抗耐药结核病新药早期转化研究的技术平台，并完成了对含抗结核新药TBI-166、WX-081等新组合方案的有效评价。上述技术和平台对于提高结核病诊断和治疗效果，有较好的推动作用。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 开展与之相关的培训与研究，为后期进一步的研究与转化打下基础 | 开展与之相关的培训与研究，为后期进一步的研究与转化打下基础 | 开展与之相关的培训与研究，为后期进一步的研究与转化打下基础 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9696
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。