## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 肺癌相关基因差异表达影响肿瘤功能异质性的转化研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所
项目负责人 |  |  | 黄家强 |  |  | 联系电话 | 15611119655
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 87.5 | 87.5 | 87.2096 | 10 | 99.67% | 9.9668
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 87.5 | 87.5 | 87.2096 | — | 99.67% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、建立完善基于基因与表观组学、转录组学与蛋白修饰等一体化生信分析体系；2、明确在研肺癌相关基因及其剪接变异体差异表达的组织特异性与表达调控；3、明确肺癌相关基因影响肺癌功能异质性的分子机制；4、明确肺癌相关基因临床特征的相关性。 |  |  |  | 1. 利用生物大数据库，分析在研肺癌相关基因PRSS3、MZF1及MUC17，及潜在新的肺癌相关基因ORL1，2. 生信分析结合测序等实验验证，明确肺癌相关基因及其剪接变异体差异表达的组织特异性与表达调控，分析差异表达基因的的肿瘤特异性。3. 建立通过体内外细胞与动物模型，探讨肺癌相关基因影响肺癌功能异质性的分子基础及其作用机制。4、通过临床病例，明确肺癌相关基因临床特征的相关性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 筛选肺癌差异基因 | ≧ 2个 | 4个 |  | 4 | 4
|  |  | 发表文章 | 文章6篇 | 发表文章12篇 |  | 4 | 4
|  |  | 申请专利 | 申请专利2项 | 获批专利3项，申请专利4项 |  | 4 | 4
|  |  | 申请国家级课题项目 | 2-3项 | 4项 |  | 4 | 4
|  |  | 申请市级课题项目 | 3-5项 | 市级3项，获批局级课题2项 |  | 4 | 4
|  |  | 人才培养 | 培养5-6名研究生，1-2名副高级 | 培养博士与硕士研究生8名；晋升副研究员1人，讲师2人 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 论文发表符合相关标准 | 符合标准 | 符合标准 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 进行生信分析结合测序等实验、验证时间 | 2021年6月至9月 | 2021年6月至9月 |  | 5 | 5
|  |  | 建立通过体内外细胞与动物模型时间 | 2021年9月至12月 | 2021年9月至12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 87.5万元 | 87.209612万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 加强肿瘤早诊与耐药标志物筛选及其功能机制的转化研究，有助于分子分型指导精准靶向治疗 | 加强肿瘤早诊与耐药标志物筛选及其功能机制的转化研究，有助于分子分型指导精准靶向治疗 | 加强肿瘤早诊与耐药标志物筛选及其功能机制的转化研究，有助于分子分型指导精准靶向治疗 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高肺癌基础与转化研究水平 | 提高肺癌基础与转化研究水平 | 提高肺癌基础与转化研究水平 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≧90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9668
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。