## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 基于结核病专病队列和生物样本的大数据平台关键技术研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所
项目负责人 |  |  | 李亮 |  |  | 联系电话 | 13911467812
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 87.5 | 87.5 | 86.863 | 10 | 99.27% | 9.9272
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 87.5 | 87.5 | 86.863 | — | 99.27% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 构建结核病专病队列并开展队列研究；研究含利奈唑胺的全口服短程疗方案治疗耐药结核病的有效性和安全性；基于结核病胸膜炎专病队列，采用高效液相质谱的方法检测患者胸腔积液中一线抗结核药物浓度并与血浆药物浓度进行比较，获得系统的结核性胸膜炎患者胸腔积液抗结核药物的药代动力学参数。构建与专病队列匹配的结核病生物样本库并开展基于样本库的研究，筛选并确定适于结核病早期诊断标志物；筛选并确定适于结核病随访疗效评价的标志物；基于筛选标志物，联合新型检测平台，开发结核病诊断试剂盒。 |  |  |  | 完成了4大结核病专病队列构建并开展队列研究；开展含利奈唑胺的全口服短程疗方案治疗耐药结核病的有效性和安全性的研究；开展了胸腔积液中抗结核药物的药代动力学研究，完成结核性胸膜炎患者的纳入，完成异烟肼和利福平的药物-时间曲线，以及抗结核药物异烟肼和利福平在胸腔积液和血浆中的Tmax、Cmax、T1/2、AUC0-24等关键数据和各药物胸膜透过率的分析；推进了与专病队列匹配的结核病生物样本库建设，并筛选结核病早期诊断及疗效评价标志物，两项试剂盒获得备案
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 结核病生物样本库标本的采集和保存 | 完成2000例 | 完成3000例 |  | 5 | 5
|  |  | 完成耐药结核病专病队列临床研究患者纳入 | 完成2000例 | 完成3000例 |  | 5 | 5
|  |  | 初治结核性胸膜炎患者胸腔积液和血浆抗结核药物浓度检测 | 20例 | 完成20例 |  | 5 | 5
|  |  | 专病队列整合方案 | 1部 | 1部 |  | 5 | 5
|  |  | 专病队列SOP合集 | 1部 | 1部 |  | 5 | 5
|  |  | SCI国际论文发表篇数 | 4篇 | 6篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 样本库患者纳入符合标准率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | SCI国际论文符合发表标准 | 符合标准 | 符合标准 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 87.5万元 | 86.863万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 研究发现的新诊断标志物和治疗新方案为临床提供了新的检测技术和治疗方法，提高了结核病的检出率，提高耐药结核病治疗成功率 | 研究发现的新诊断标志物和治疗新方案为临床提供了新的检测技术和治疗方法，提高了结核病的检出率，提高耐药结核病治疗成功率 | 研究发现的新诊断标志物和治疗新方案为临床提供了新的检测技术和治疗方法，提高了结核病的检出率，提高耐药结核病治疗成功率 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 为结核病诊断和治疗提供新的技术手段和方法 | 为结核病诊断和治疗提供新的技术手段和方法 | 为结核病诊断和治疗提供新的技术手段和方法 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9272
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。