## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 杜杰 |  |  | 联系电话 | 18911662876
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 650 | 650 | 595.31 | 10 | 91.59% | 9.1586
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 650 | 650 | 595.31 | — | 91.59% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 具体目标为： 1. 建立以D4为基础的蛋白精准检测技术。2. 筛选或合成特异性靶分子的核酸适配体，结合纳米光晶增强式荧光检测和表面光化学特异修饰的微流控芯片等前沿技术，精准定量检测生物样本中靶分子信号。3. 建立基于纳米酶的标志物检测技术，将Fe3O4 MNPs作为纳米酶探针，替换传统试纸条中的胶体金,并将心血管标志物抗体分子附着在它的表面，构建心血管标记物纳米酶检测试纸条。4. 构建特异性血栓靶向DNA纳米机器人技术，早期识别血栓形成。5. 基于光学比浊技术、构建特异性识别活化血小板的涂层微球，最终集成为自动化血小板活性检测装置。6. 申请专利4-5项，发表论文3-4篇。 7. 明确遗传变异与钙化的严重程度的相关性，提出基于基因组学的分子分型方案。8. 通过全基因组、转录组关联分析（GWAS）明确钙化相关的关键调控因子。9. 开发精准的干预治疗方案，申请专利2项。 |  |  |  | 1. 按照总体目标，开展以D4为基础的蛋白精准检测技术； 2. 筛选与心血管疾病特异性相关的核酸适配并搭建了检测平台； 3. 开展以纳米酶为基础的快速检测技术，利用纳米酶结合核酸核酸适配体，优化蛋白检测； 4. 构建了脂质体包载靶向血栓药物的治疗体系； 5. 构建了纤维蛋白原涂层微球体系； 6. 明确了具有显著差异的遗传变异位点，遗传变异与钙化的发病风险的相关性； 7. 进行了全基因组、转录组关联分析（GWAS），发现了钙化相关的关键调控因子； 8. 明确了多个干预靶点，开发相关干预治疗策略。 获得授权专利2项，申请专利4项；发表研究论文8篇；完成基于质谱技术的代谢小分子检测试剂盒临床转化项目1项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 申请专利 | 6-7项 | 7 |  | 5 | 5
|  |  | 开展基于质谱技术的代谢小分子检测试剂盒及基于POCT技术的快速诊断试剂盒5个 | 5 | 5 |  | 5 | 5
|  |  | 发表论文 | 3-4篇 | 9 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 数据库单样本信息完整率 | ≥90% | 根据随访、以及病例信息查询，数据库样本信息完整程度达95%以上 |  | 5 | 5
|  |  | 检测达到参考标准的占比 | ≥95% | 测序要求提交的数据符合QC质控标准 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 基于质谱技术的代谢小分子检测试剂盒临床转化项目 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  | 10 | 10
|  |  | 招标采购时间 | 2021年5月前 | 7月份完成招标 80% |  | 2.5 | 2 | 由于疫情原因，招标时间延后
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021年6月前 | 90%的试剂耗材已到位，剩余进口试剂在8月份以后到位 90% |  | 2.5 | 2.25 | 进口试剂到货时间晚于预期
|  |  | 实验完成时间 | 2020年11月前 | 目前主要测试试验已完成，剩余验证及数据统计分析环节正在进行中90% |  | 2.5 | 2.25 | 目前已建立相应的检测平台和技术，验证和转化应用还需验证
|  |  | 验收时间 | 2020年12月前 | 项目在12月底进行年度汇报100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤650万元 | 595.31万元 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 政府采购节支率 | ＜10% | ＜10% |  | 2.5 | 2.5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 直接经济效益 | 节约医疗资源，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失 | 节约医疗资源，提高医疗效率，减少疾病带来的经济损失 |  | 5 | 4.75 | 指标量化程度有待加强，提供成果转化公示及中技所成交公示，经济效益支撑材料不足
|  |  | 控制和降低各类急慢性传染病发病率产生的间接经济效益 | 将提高疾病的分层分型、早期诊断、早期预警及早期干预水平，从而提高患者的存活率，提升民众的健康水平 | 将提高疾病的分层分型、早期诊断、早期预警及早期干预水平，从而提高患者的存活率，提升民众的健康水平 | 将提高疾病的分层分型、早期诊断、早期预警及早期干预水平，从而提高患者的存活率，提升民众的健康水平。 | 5 | 4.75
|  | 社会效益指标 | 提高疾病的早期诊断、早期预警，发现的靶点及干预性研究为疾病的治疗提供了实验性证据，有助于提高患者的存活率，提升民众的健康水平，节约医疗资源，提高医疗效率 | 提高疾病的早期诊断、早期预警，发现的靶点及干预性研究为疾病的治疗提供了实验性证据，有助于提高患者的存活率，提升民众的健康水平，节约医疗资源，提高医疗效率 | 提高疾病的早期诊断、早期预警，发现的靶点及干预性研究为疾病的治疗提供了实验性证据，有助于提高患者的存活率，提升民众的健康水平，节约医疗资源，提高医疗效率 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 项目的可延续性 | 本项目构建的技术平台和产品将为后续疾病的精准诊疗研究打下良好的基础。形成经济新增长点，带动大健康产业发展 | 已完成了1项检测试剂盒的转化；同时项目申报了相关的发明专利及科研论文发表，100% |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9.5 | 提供满意度调查表，但未对数据进行分析
总分： | [6 empty] | 100 | 97.1586
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。