## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 儿童保健管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会妇幼健康处
项目负责人 |  |  | 金英楠 |  |  | 联系电话 | 83560353
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 889.51 | 889.51 | 876 | 10 | 98.48% | 9.8481
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 889.51 | 889.51 | 876 | — | 98.48% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 畅通危重新生儿转运救治网络，降低婴儿和5岁以下儿童死亡率；开展0-6岁儿童保健服务，提高基层医务人员儿童口腔保健、眼保健、心理保健、生长发育等健康指导，及早识别生长发育偏离儿童及儿童常见疾病，提出干预措施与转诊指导。开展新生儿疾病筛查、0-6岁儿童残疾筛查等宣传，提高儿童及家庭健康意识。 |  |  |  | 畅通危重新生儿转运救治网络，降低婴儿和5岁以下儿童死亡率；开展0-6岁儿童保健服务，提高基层医务人员儿童口腔保健、眼保健、心理保健、生长发育等健康指导，及早识别生长发育偏离儿童及儿童常见疾病，提出干预措施与转诊指导。开展新生儿疾病筛查、0-6岁儿童残疾筛查等宣传，提高儿童及家庭健康意识。2021年户籍5岁以下儿童死亡率2.24‰，婴儿死亡率1.44‰。3岁以下儿童系统管理率96.08%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 危重新生儿抢救中心建设 | 7家市级救治中心补贴 | 7家 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 新生儿遗传代谢病筛查率 | ≥98% | 近100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 2021年3月-12月 | 2021年3月-12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 889.51万元 | 876万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 对妇女儿童健康水平提高的可持续影响 | 对妇女儿童健康水平提高的可持续影响 | 确定5家2021年北京市母婴友好医院；7家北京市儿童早期发展优质服务基地；9家北京市儿童健康友好社区 |  | 15 | 15
|  |  | 婴儿死亡率 | 婴儿死亡率<3‰;5岁以下儿童死亡率3‰; | 2021年户籍5岁以下儿童死亡率2.24‰，婴儿死亡率1.44‰。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于90% | 94.3% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.8481
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。