## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 基于伏邪理论的中医药治疗耐药菌感染疗效提升研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医研究所
项目负责人 |  |  | 刘清泉 |  |  | 联系电话 | 18811554937
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 137.011 | 137.011 | 137.011 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 137.011 | 137.011 | 137.011 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）招募60例重症肺炎患者，探讨“伏邪法”在耐药菌感染治疗过程中的效果。 （2）从临床、动物和体外三个水平开展实验，探索“伏邪方”芪归银干预铜绿假。 （3）形成可推广的重症细菌性肺炎中西医结合临床治疗方案，对降低重症细菌性肺炎病死率有益。 （4）发表高质量的研究文章，培养团队临床科研学术骨干。 |  |  |  | （1）招募60例重症肺炎患者，探讨“伏邪法”在耐药菌感染治疗过程中的效果。 （2）从临床、动物和体外三个水平开展实验，探索“伏邪方”芪归银干预铜绿假。 （3）形成可推广的重症细菌性肺炎中西医结合临床治疗方案，对降低重症细菌性肺炎病死率有益。 （4）发表高质量的研究文章，培养团队临床科研学术骨干。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 招募重症肺炎患者 | 60例 | 60例 |  | 10 | 10
|  |  | 完成CRF表 | 60例 | 60例 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 137.011万元 | 137.011万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 疾病缓解率 | 形成可推广的重症细菌性肺炎中西医结合临床治疗方案，将重症细菌性肺炎患者病死率降低10%。 | 形成可推广的重症细菌性肺炎中西医结合临床治疗方案，将重症细菌性肺炎患者病死率降低10%。 |  | 10 | 9 | 绩效资料归集不充分
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | SCI国际论文发表篇数 | 发表SCI论文1-2篇 | 发表SCI文章1篇 |  | 5 | 5
|  |  | 国家核心期刊论文发表篇数 | 核心期刊文章8-10篇 | 核心期刊文章8篇 |  | 5 | 5
|  |  | 成果获奖情况 | 申报科技新星1名 | 北京市科委青年托举人才1人；中华中医药学会青年托举人才1人；北京市医管局青苗人才1人 |  | 5 | 4.5 | 年初指标设置偏低
|  |  | 人才培养情况 | 培养博士研究生1名，硕士研究生3名。晋升中级职称2名。 | 硕士研究生5名 |  | 5 | 4.1667 | 博士研究生延期毕业
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 大于90% | 90% |  | 10 | 9 | 缺少满意度调查资料
总分： | [6 empty] | 100 | 96.6667
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。