## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 银屑病人工智能中医诊断、临床注册登记研究及递药系统的构建与评价
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医研究所
项目负责人 |  |  | 李萍 |  |  | 联系电话 | 52176668
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 133 | 133 | 132.2298 | 10 | 99.42% | 9.9421
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 133 | 133 | 132.2298 | — | 99.42% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 初步建立基于皮损图像处理的银屑病辅助决策硬件系统；完成注册登记平台的搭建，在京津冀范围内收集500例银屑病患者，对数据进行整理分析；筛选一到两个中药有效成分，构建载药成功的纳米递药系统。 |  |  |  | 初步建立基于皮损图像处理的银屑病辅助决策硬件系统；完成注册登记平台的搭建，在京津冀范围内收集500例银屑病患者，对数据进行整理分析；制备得到靛玉红纳米晶透明质酸水凝胶，对其理化性质进行表征，应用于银屑病样模型小鼠后，其治疗作用良好，可以靶向皮肤角质层。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 收集银屑病患者病例数，评价中医药在真实世界中对寻常型银屑病的近期皮损状况和远期复发情况 | 500例 | 1474例 |  | 10 | 10
|  |  | 获得缓解期银屑病中医药干预复发的优化诊疗方案数量，提供真实世界临床证据 | 1套 | 1套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 研究方案合理可行 | 研究方案合理可行 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 银屑病人工智能中医诊断、临床注册登记研究及递药系统的构建与评价 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 133万元 | 132.229811万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 疾病缓解率 | 降低一年银屑病复发率15% | 降低一年银屑病复发率15% |  | 6 | 5 | 绩效资料提供不充分
|  |  | SCI国际论文发表篇数 | 2篇 | 2篇 |  | 6 | 6
|  |  | 国家核心期刊论文发表篇数 | 6篇 | 6篇 |  | 6 | 6
|  |  | 人才培养 | 培养博士生、硕士生各2名 | 培养博士生、硕士生各2名 |  | 6 | 6
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率 |  | 6 | 5 | 绩效资料提供不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 大于90% | 大于90% |  | 10 | 9 | 未见满意度调查资料
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9421
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。