## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 卫生街道及卫生乡镇创建与病媒生物防制及健康公约进社区
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会爱国卫生推进处
项目负责人 |  |  | 李志军 刘福森 孙轶卓 |  |  | 联系电话 | 83970690 83970691
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3135 | 3135 | 3122 | 10 | 99.59% | 9.9585
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 3135 | 3135 | 3122 | — | 99.59% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在北京市范围内开展创建国家卫生乡镇和创建卫生街道工作；2021年底创建72个国家卫生乡镇，99个卫生街道。 开展重点场馆、重点区域、重点保障外环境消杀活动,消杀总面积约2080万平方米。同时进行5轮次密度监测及效果评估。 开展首都市民卫生健康公约进社区宣传工作；2021年底7111个社区和村委会基本实现全覆盖。 |  |  |  | 在北京市范围内开展创建国家卫生乡镇和创建卫生街道工作；2021年底创建37个国家卫生乡镇，141个卫生街道。 开展重点场馆、重点区域、重点保障外环境消杀活动,消杀总面积约3947万平方米。同时进行6轮次密度监测及效果评估。 开展首都市民卫生健康公约进社区宣传工作；2021年底7111个社区和村委会基本实现全覆盖。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 2021年底创建99个北京市卫生街道，72个国家卫生乡镇 | 99个北京市卫生街道，72个国家卫生乡镇 | 2021年底创建141个北京市卫生街道，37个已完成国家卫生乡镇创建，尚有57个等待命名 |  | 5 | 2.6 | 2021年全国爱卫会下发新的国家卫生乡镇管理办法，57个等待命名的乡镇推迟到2024年命名
|  |  | 组织开展重点场馆、重点区域、重点保障消杀活动,消杀总面积约2080万平方米，进行5轮次密度监测及效果评估 | 消杀总面积约2080万平方米，进行5轮次密度监测及效果评估 | 消杀总面积约3947万平方米，进行6轮次密度监测及效果评估 |  | 5 | 5
|  |  | 宣传倡导市民自觉践行《首都市民卫生健康公约》，健康公约进社区数量 | 覆盖全市7111个社区和村委会 | 覆盖全市7111个社区和村委会 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 北京市卫生街道比例达到60%，国家卫生乡镇比例达到30% | 60%；30% | 北京市卫生街道比例达到85.45%，国家卫生乡镇比例达到20.6% |  | 5 | 3.43 | 2021年全国爱卫会下发新的国家卫生乡镇管理办法，57个等待命名的乡镇推迟到2024年命名
|  |  | 蚊、蝇、鼠、蟑螂密度控制在国家卫生标准之内 | 达到国家卫生标准 | 达到国家卫生标准 |  | 5 | 5
|  |  | 2021年底7111个社区和村委会基本实现全覆盖，《首都市民卫生健康公约》监测知晓率 | 80%以上。 | 2021年底7111个社区和村委会基本实现全覆盖，《首都市民卫生健康公约》监测知晓率80%以上。 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制定工作计划，开展创建工作培训，开展全市统一灭鼠工作，制定健康公约进社区工作方案 | 1-4月 | 3月制定工作计划，开展创建工作培训，开展全市统一灭鼠工作，制定健康公约进社区工作方案 |  | 5 | 5
|  |  | 创建区级验收，市级组织暗访评估及验收工作，全市统一灭蚊蝇，开展“四害”密度监测，开展公约宣传活动 | 4-11月 | 7-11月开展全市统一灭蚊蝇及四害监测，9-11月开展公约宣传活动，5-10月组织创建暗访及评估 |  | 5 | 5
|  |  | 命名卫生街道，完成卫生乡镇市级评估，全市统一灭鼠、灭蟑，年终考核验收，对公约宣传进行总结评估，制定下年工作计划 | 11-12月 | 12月命名卫生街道，完成卫生乡镇市级评估，11-12月开展全市统一灭鼠、灭蟑，12月对公约进行总结评估 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 财政经费投入 | 3135万元 | 3122万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 控制和降低各类急慢性传染病发病率产生的间接经济效益 | 统一开展病媒生物控制，质量、效果及投入大大优于个体行动 | 统一开展病媒生物控制，质量、效果及投入大大优于个体行动 |  | 5 | 4 | 效益资料归集不充分，指标量化程度有所不足
|  | 社会效益 指标 | 护首都形象，建设国际一流和谐宜居之都，培养良好卫生习惯和公共卫生道德,保护广大市民身心健康；培养良好卫生习惯和公共卫生道德,形成讲卫生、爱清洁的社会风尚，对建设健康北京起到推动作用 | 优 | 优 |  | 10 | 9.5 | 效益资料归集不充分，指标量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 提升城乡整洁卫生程度，垃圾分类，加强控烟，保护环境；清理病媒生物孳生地和降低病媒密度，提高环境卫生和城市文明；减少烟草烟雾污染，减少室内空气污染，减少二手烟、三手烟污染；垃圾分类投放，保护环境 | 优 | 优 |  | 10 | 9.5 | 效益资料归集不充分，指标量化程度有所不足
|  | 可持续影响指标 | 全面改善人居环境，加强公共卫生环境基础设施建设，推进城乡环境卫生整治，推进卫生城镇创建,完善环境卫生、环境保护、食品安全、医疗服务、病媒生物防制等各方面工作 | 优 | 优 |  | 5 | 4 | 效益资料归集不充分，指标量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民支持度 | 80%以上 | 80%以上 |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 92.9885
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。