## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 二批试点-骨质疏松性骨折的智能诊疗技术研究及平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 蒋协远 |  |  | 联系电话 | 58516688
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 303.427 | 303.427 | 274.8437 | 10 | 90.58% | 9.058
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 303.427 | 303.427 | 274.8437 | — | 90.58% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 完成研究人群的流行病学调查，核对资料和数据库进行统计分析，获得目标人群骨质疏松性骨折流行特征，并探索分析影响因素。 2. 继续开展基因分型和功能实验，探索相关遗传分子机制，综合评价遗传和环境危险因素在骨质疏松性骨折发生的预测价值。 3. 新材料动物体内成骨性能研究. 4. 完成第24个月随访，整理分析数据。 5. 撰写报告和论文。 |  |  |  | 1. 基于获得验证的遗传多态位点，开展实施生物靶点实验，研究其对于目的基因表达调控或相关蛋白活性的影响； 2. 新材料动物体内成骨性能研究； 3. 完成随访，中期评估不同手术方式的疗效和成本效果； 4.发表论文5篇； 5.获得发明专利3项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 项目（规划）调研完成情况 | 预计完成国内外概况及立项依据调研报告1份 | 完成国内外概况及立项依据调研报告1份 |  | 5 | 5
|  |  | 课题（规划）研究/实验完成情况 | 预计完成一种智能手术系统在本项目中的适应症及操作流程；预计纳入研究对象10例，开展智能诊治试验；一种生物材料体外生物学评价。 | 完成一种智能手术系统在本项目中的适应症及操作流程；纳入10例研究对象，开展智能诊治试验；开展一种材料体外生物学评价。 |  | 5 | 5
|  |  | 课题（规划）报告完成情况 | 完成阶段性进展报告1份 | 完成年度进展报告1份 |  | 5 | 5
|  |  | 项目（规划）验收的完成情况 | 预计完成发表3-5篇文章并申请1-3项专利 | 完成发表文章5篇，申请5项专利，获得1项发明专利和5项实用新型专利。 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 研究内容设置、层次分明、合理 | 研究内容设置、层次分明、合理 |  | 5 | 5
|  |  | 研究（调研、规划）报告的实用性 | 报告内容紧密结合临床需求；报告数据齐全，能为产品报批做准备 | 报告内容紧密结合临床需求；报告数据齐全，能为产品报批做准备 |  | 5 | 5
|  |  | 研究（调研、规划）报告的先进性 | 与国内外同领域相比的创新点，有独立自主知识产权；达到国际主流产品性能要求 | 与国内外同领域相比的创新点，有独立自主知识产权；达到国际主流产品性能要求 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 预计2021年12月31日前支付研究经费，研究进度按申报内容进行 | 2021年12月完成支付经费，2021年1-12月按项目申报内容进行实施 |  | 5 | 5
|  |  | 项目整体进度实施的合理性 | 预计2021年1-12月按计划实施，如有变更，及时提供申请报告 | 2021年1-12月按期完成，及时提供申请报告 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 申请经费符合项目研究需要，资助经费能够完全用于完成课题内容 | 资助经费完全用于完成课题内容 |  | 3 | 3
|  |  | 项目预算控制数 | 303.427万元 | 项目实际支出274.8437万元 |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 预计项目完成后的结果为骨质疏松性骨折智能诊治提供依据 | 预计项目完成后的结果为骨质疏松性骨折智能诊治提供依据 | 预计项目完成后的结果为骨质疏松性骨折智能诊治提供依据 |  | 8 | 7 | 进一步验证中，资料量化不足
|  | 社会效益 指标 | 核心期刊及SCI论文发表篇数 | 发表论文5-10篇 | 发表论文5篇 |  | 8 | 8
|  | 生态效益 指标 | 环境影响 | 实验过程中不涉及污染环境的试剂与耗材，对环境无污染 | 实验过程中不涉及污染环境的试剂与耗材，对环境无污染 |  | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 解决临床需求 | 预计项目完成后的结果为骨质疏松性骨折智能诊治提供依据 | 预计项目完成后的结果为骨质疏松性骨折智能诊治提供依据 |  | 7 | 6 | 进一步验证中，资料量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构满意度 | 通过项目实施能够提升医院基础科研实力 | 通过项目实施能够提升医院基础科研实力 |  | 5 | 4 | 满意度设立未量化数值，未开展满意度调查
|  |  | 相关部门机构满意度 | 提高医管局对医院的科研绩效考评分数 | 提高医管局对医院的科研绩效考评分数 |  | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 97.08
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。