## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 四批试点-基于动态力学的类器官骨修复材料构建及其平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 吴新宝 |  |  | 联系电话 | 010-58516505
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 162.34 | 162.34 | 38.9694 | 10 | 24% | 2.4005
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 162.34 | 162.34 | 38.9694 | — | 24% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年10月-2021年12月：在原有工作基础上，考察力学因素在功能导向类器官骨构建过程中的作用，筛选优势细胞亚群，从高通量数据中筛选成骨、成血管、调节炎性微环境相关因子。 |  |  |  | 初步完成一种类器官骨修复材料构建，骨量达到平均松质骨量80%以上；筛选出1个优势细胞亚群，提出5个成骨、成血管、调节炎性微环境重要相关因子。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 材料构建、细胞分析 | 构建至少一种类器官骨修复材料，骨量达到平均松质骨量80%以上，筛选出1-2个优势细胞亚群，提出5-10个成骨、成血管、调节炎性微环境重要相关因子。 | 初步完成一种类器官骨修复材料构建，骨量达到平均松质骨量80%以上；筛选出1个优势细胞亚群，提出5个成骨、成血管、调节炎性微环境重要相关因子。 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 年度指标完成率 | 优势细胞亚群筛选完成比率100%；相关因子提出完成比率100% | 优势细胞亚群筛选完成比率100%；相关因子提出完成比率100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底 | 2021年12月底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 162.34万元 | 项目实际支出38.9694万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 类器官骨构建，优势细胞亚群筛选，相关因子提出 | 类器官骨构建1种，优势细胞亚群筛选1-2个，成骨、成血管、调节炎性微环境重要相关因子提出5-10个 | 初步完成1种类器官骨构建，筛选优势细胞亚群1个，提出5个成骨、成血管、调节炎性微环境重要相关因子 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对本研究领域的可持续影响 | 可促进本领域科研可持续发展 | 可促进本领域科研可持续发展 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构和相关部门机构满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 92.4005
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。