## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 科研课题成本支出
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 吴成爱 |  |  | 联系电话 | 010-58517082
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 77 | 10 | 77% | 7.7
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0%
|  |  | 其他资金 | 100 | 100 | 77 | — | 77% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 初步设计一种新型颈椎人工间盘，通过力学及其他理化性能表征，改进其设计和制备方法；将改进的人工颈椎间盘植入动物体内，利用动物实验验证其生物安全性及有效性；完善各项研究数据，为产品报批做准备；撰写研究论文1-2篇，申请专利1-2项。 |  |  |  | 完成了国内外新型颈椎人工间盘相关研究进展的调研工作，初步确定制备人工颈椎间盘的方案设计、材料选择及工艺方法，对其理化性能进行了表征，正在表征其生物安全性及有效性。申请国家发明专利4篇，实用新型专利1篇。发表SCI论文4篇，超额完成了本年度目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 论文 | 2篇 | 2篇 |  | 10 | 10
|  |  | 专利 | 2项 | 2项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性；研究（调研、规划）报告的实用性； | 研究内容设置、层次分明、合理；报告内容紧密结合临床需求；与国内外同领域相比的创新点，有独立自主知识产权；达到国际主流产品性能要求；达到所需性能指标要求 | 研究内容设置、层次分明、合理；报告内容紧密结合临床需求；与国内外同领域相比的创新点，有独立自主知识产权；达到国际主流产品性能要求；达到所需性能指标要求 |  | 15 | 14 | 内容根据实际情况略微调整
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底完成 | 2021年12月底完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 100万 | 项目实际支出77万 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 人才培养、高水平论文及知识产权 | 促进人才培养，发表高水平论文、申报知识产权 | 促进人才培养，发表高水平论文、申报知识产权 |  | 15 | 14 | 社会效益量化不足，支撑依据不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 骨科疾病早期防治平台建立 | 建立用于预防和/或治疗骨关节炎的药物研发平台 | 建立用于预防和/或治疗骨关节炎的药物研发平台 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足，支撑依据不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级及单位满意 | 提升所在医院基础科研实力，满意度95%以上；提升医管局对医院的科研绩效考评分数，满意度95%以上 | 98% |  | 10 | 9 | 满意度调查支撑依据不足
总分 | [6 empty] | 100 | 93.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。